附件2

## 农村与城镇适龄妇女“两癌”专项资金绩效自评报告

## （预算单位填报参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为35-64岁农村与城镇妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。

1. 项目绩效目标。

1.不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，在贫困地区以县为单位实现“两癌”检查工作全覆盖。逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。

2.宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到65%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

（三）项目实施情况分析

2022年县财政拨付41.48万元，省财政拨付35万元，全部用于“两癌”筛查项目。

二、绩效评价工作情况

为农村和城镇低保适龄妇女提供免费两癌筛查，提高广大妇女健康水平。

（二）绩效评价工作过程。

1.中心制定两癌检查质量控制方案、工作计划和流程，做好两癌筛查组织工作，协同各乡镇做好两癌适龄妇女的调查摸底，通过利用电视、宣传标语、微信等多种形式的宣传发动，告知两癌筛查时间及注意事项，并免费发放宣传资料，根据筛查计划有序开展筛查工作。

2.成立了专业的普查队伍。妇幼保健计划生育服务中心精心挑选了10余名医技人员组成专业的检查小组，添置设备、设施，以保障两癌检查质量。

3.加强检查技术培训。为了保证“两癌”检查质量，县妇幼保健计划生育服务中心十分重视对检查技术小组专业知识培训，先后送专业技术人员去省市参加“两癌”检查技术培训，熟悉各项检查流程，提高业务水平，规范操作流程，确保检查工作取得实效；定期组织专家对“两癌”检查业务工作进行质控，规范操作流程复核检查结果；定期召开质控工作会议，对检查质量进行通报并提出改进措施，保证检查质量，提高阳性病例检出率。做好专项补助资金的管理、使用，确保专款专用。在县委、县政府的高度重视下、各乡镇党委、政府和有关部门的大力支持和配合下，由于组织领导有力、宣传发动到位，医疗卫生部门扎实负责，广大农村妇女踊跃参与，整体工作进展顺利。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评分成绩89分，评价结论：良。详情见自评表。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

严格按预算执行，项目经费用于必要的试剂材料、印刷、宣传、交通等支出。

1. 项目的效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

完成对5354人的有效筛查。

1. 项目的效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

2022年 “两癌”检查，共检查了5354例适龄妇女。筛查出人乳头瘤病毒感染577人，其中宫颈细胞学检异常人数307人，阴道镜检查277人，阴道镜异常人数99人，筛查出生殖道感染人数1003人，子宫肌瘤629人。宫颈组织病理检查92人，查出宫颈癌1例，宫颈癌前病变56例。检查出乳腺异常94人，乳腺钼靶检查40人，乳腺病理检查15人，其中乳腺癌1例，均予以相应的治疗和随访。在这次“两癌”检查中查出滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、子宫肌瘤、附件包块、乳腺增生等阳性患者提供诊断、治疗、咨询、转诊和后续随访服务。

五、存在的问题

1、资金到位时间较晚

2、边远乡镇如三秋和平茶交通极不方便；

3、部分妇女对“两癌”筛查不够重视

六、有关建议

1、财政每季度初拨付部分资金

2、安排专人组织各个村镇分流检查

3、加强“两癌”宣传

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村与城镇适龄妇女“两癌”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卫健局 | | | | | | 实施单位 | | 妇计中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 50 | 50 | | 76.482 | | 10 | | 152.96% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50 | 50 | | 76.482 | | 10 | | 152.96% | | 4 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为35-64岁农村与城镇妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 | | | | | | | 为35-64岁农村与城镇妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | “两癌”免费筛查人数 | | | ≥3500人 | 5354人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 患病治疗率 | | | ≥95% | 均予以相应的治疗和随访，治疗率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | | 2022年12月底之前完成 | 2022年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | “两癌”筛查成本 | | | ≤50万 | 76.482 | 10 | | 5 | | 扩大城镇适龄妇女筛查条件，筛查人数增加 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 两癌免费筛查后续治疗带动收入 | | | 有所提升 | 确诊患者在我院治疗率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保护广大妇女身心健康 | | | 效果明显 | 保护广大妇女身心健康 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境效益指标 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保护广大妇女身心健康 | | | 效果明显 | 保护广大妇女身心健康 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 两癌筛查人员满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |