附件2

## 免费产前筛查专项资金绩效自评报告

## （预算单位填报参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、产前筛查是指通过简便、经济和较少创伤的检测方法，从孕妇群体中发现某些怀疑有先天性缺陷和遗传性疾病胎儿的高危孕妇，进一步明确诊断。目前主要对唐氏综合征和开放性神经管畸形、18-三体综合征三种目标疾病进行筛查。

2、服务对象：（1）、符合生育政策，且夫妇至少一方具有靖州户籍

（2）、女方怀孕15-20+6周。

3、服务内容：优生健康教育、知情同意签署、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查(β-HCG、AFP二联筛查)、风险评估与遗传咨询指导、转诊、风险人群妊娠结局追踪随访等。

4、服务原则：（1）免费服务。符合条件者可免费享受一次产前筛查服务。（2）知情选择。各级卫生计生行政部门及服务机构应认真做好宣传引导，切实维护群众合法权益，坚持自愿参与、知情选择。（3）规范服务原则。各级相关医疗保健机构严格按照《湖南省孕产妇免费产前筛查项目工作技术服务规范(试行)》做好产前筛查各项服务工作。（4）结果保密原则。各级医疗保健机构要尊重被检测者的隐私权及知情权，不得向无关人员透露检测或确诊结果，法律法规另有规定的除外。（5）属地服务原则。户籍人口孕妇原则上在辖区指定的筛查机构接受免费的产前筛查;流动人口中符合条件的孕妇原则上在现居住地指定的筛查采血机构接受免费产前筛查。

1. 项目绩效目标。

 总体目标：提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

1、目标人群1500人，完成率100%；

2、高风险干预率达70%

（三）项目实施情况分析

2022年县财政拨付27.36万元，省财政拨付14.21万元，全部用于产前筛查项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

（二）绩效评价工作过程。

前期确定目标人数，通过线上线下多种途径进行宣传，通过完成率和筛查结果进行绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评分成绩87分，评价结论：良。详情见自评表。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析。

严格按预算执行，项目经费用于必要的试剂材料、印刷、宣传等支出。

2、项目的效率性分析。

完成对1407人的有效筛查。

3、项目的效益性分析。

免费产前筛查1407人，筛出风险人群284人，风险人群发生率为20.18%，年龄风险110人，年龄风险率为7.82%。风险人群转诊情况。健康告知率为100%，风险转诊率为100%。产前筛查风险诊断干预情况。总风险人群284人，诊断干预232人，产前诊断干预率为81.69%。双胎9人，不良妊娠结局9人，自然流3人，治疗引产3人，（其中21三体2人，18三体1人），死胎3人。

五、存在的问题

1、孕妇流动性大，早孕摸底掌握不到位，早孕产筛率为15.76%，宣传和筛查不到位。

2、常驻靖州孕妇居住县城占80%，边院地区乡镇卫生院无法开展产筛采血工作如平茶、铺口、横江桥、寨牙、文溪、三秋、太阳坪8个乡镇卫生院，开展采血乡镇卫生院只有11.08%。

3、乡镇卫生院兼职多，疫情防控任务重。

六、有关建议

 1、资源整合，村级摸底，主动提供孕期的质量服务，确保目标人群不漏管和不漏筛。

2、加强宣传、培训，提高知晓率。

3、规范产筛服务质量和业务水平。

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  免费产前筛查专项资金 |
| 主管部门 | 卫健局 | 实施单位 | 妇计中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 44 | 44 | 41.57 | 10 | 94.48% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 44 | 44 | 41.57 | 10 | 94.48% | 9 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | 提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |  数量指标 | 产前筛查目标人数 | 1500人 | 产筛进度1407人 | 10 | 9 | 辖区产妇数下降 |
| 质量指标 | 　高危孕产妇接收干预率 | 80% | 产前诊断干预232人，风险人群诊断干预率为81.69% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度　 | 全年 | 2022年度 | 10 | 10 |  |
|  成本指标 | 人员物资等运转经费成本 | 4万元 | 无物资运转经费 | 10 | 10 | 按目标人数\*174元，异干预人数\*500元进行拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费提供检查　 | 效益明显 | 1407 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 　降低出生缺陷，保障母婴安全 | 效果明显 | 　降低出生缺陷，保障母婴安全 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 　降低出生缺陷，保障母婴安全 | 效果明显 | 降低出生缺陷，保障母婴安全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 达85% | 达85% | 10 | 9 | 进一步提高服务水平 |
| 总分 | 100 | 87 |  |