附件1

## 文联文艺创作奖励基金专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金6.5万元，主要用于激励文艺家们创作热情，建立长效奖励机制，鼓励多出精品佳作，将我县文艺工作推向更高一层。

- 项目绩效目标

- 激励文艺家们创作热情，全年精品佳作创作不少于10幅；作品获市级以上奖或参展不少于2次。

- 项目实施情况分析

- 根据县财政年初预算，按照每年6.5万元的标准作好预算，并按照要求组织协调参赛，开展创作和作品展出活动，按照展览活动开展的情况下拨工作经费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过激励文艺家们创作热情，建立长效奖励机制，鼓励多出精品佳作，创作不少于10幅；作品获市级以上奖或参展不少于2次，将我县文艺工作推向更高一层。

- 绩效评价工作过程

- 年初制定项目工作方案、文艺主题，扎实开展采风创作活动，多出精品佳，年终按目标要求进行考核。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| - 协会 | - 考评得分 |
| --- | --- |
| 书法家协会 | - 95 |
| 摄影家协会 | - 95 |
| 美术家协会 | - 95 |
| 舞蹈家协会 | - 95 |
| 音乐家协会 | - 90 |
| 戏剧家协会 | - 90 |
| 京剧家协会 | - 90 |
| 民间文艺家协会 | - 90 |
| 诗联协会 | - 90 |
| 硬笔书协 | - 90 |
| 作家协会 | - 90 |
| 渠阳诗社 | - 90 |
| 丛中笑艺术团 | - 90 |
| 观赏石协会 | - 90 |
| 收藏家协会 | - 90 |

各协发挥自身优势，积极开展各类文艺活动，多出精品佳作。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，组织协调参赛，开展创作和作品展出活动，达到预期目标。

- 2、项目的效益性分析，进一步推动我县文艺的繁荣，充分满足广大群众的基本文化需求

五、存在的问题

因各协会内部治理不健全，资金、人才匮乏，致使文艺活动交流开展力度欠缺，资金使用管理缺乏监管。

六、有关建议

按时拨付资金。

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 文联协会培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 靖州县文联 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 靖州县文联 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.5 | 4.3 |  | 3.76 |  | 10 |  | 87.44% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.5 | 4.3 |  | 3.76 |  | 10 |  | 87.44% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 目标1：人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创作。 - 目标2、是紧扣清廉建设，传承红色基因，弘扬清廉文化开展清廉文化宣传 目标3、为迎接中国共产党第二十次全国代表大会，积极组织开展红色教育宣传文艺活动目标 4、为迎接中国共产党第二十次全国代表大会，积极组织开展红色教育宣传文艺活动 |  |  |  |  |  | - 县文联积极围绕县委、县政府的中心工作，结合文联实际，发挥自身优势，积极开展各类文艺活动。一是为迎接中国共产党第二十次全国代表大会，积极组织开展红色教育宣传文艺活动，组织县书法家协会骨干会员和县直单位书法爱好者分赴部分乡镇开展送春联迎新春慰问活动，并举办“‘艺’起向未来，幸福过大年”靖州县书法作品网络展。县文联与县妇联、县书协举办了庆祝“三八”国际妇女节靖州县女子书法作品网络展。县舞蹈家协会组织开展民族健身操培训；县美术家协会在江东金鑫村开展写生采风活动。丛中笑艺术团开展了“返老还童，童心永驻”活动；县戏曲家协会在文峰塔魏了翁文化广场开展“喜迎党的二十大，永远跟党走”文艺交流活动，为大家献上了一场精彩的戏曲演唱；县诗词楹联协会围绕魏了翁文化研究及配合鹤山书院建设，提升书院文化建设品位，积极组织怀化楹联家举办“怀化楹联家·靖州文峰行”采风活动，促进了市、县两地协会交流，有力提升了会员的创作力；渠阳诗社开展了两个专题楹联创作及飞山三和村《飞山八景》律诗和《杨梅红了》诗词专题创作；京剧家协会开展庆祝建党101周年暨喜迎二十大讴歌新时代演出活动；收藏家协会在兰花基地开展了“弘扬收藏文化，助力乡村振兴”进企业、进乡村交流互动学习活动。音乐家协会创作了多首歌曲作品《撸起袖子加油干》、《三和之恋》、《了翁诗词歌鼟唱》、《了翁情未了》、《靖州杨梅靖州人》等。二是为迎接中国共产党第二十次全国代表大会，积极组织开展红色教育宣传文艺活动，为创作“靖州县生态文明示范创建”文艺精品提供灵感，创作编辑《文韵靖州》《诗韵靖州》《墨韵靖州》《画韵靖州》《影韵靖州》五韵靖州文艺作品集，其中文学作品30篇，诗联作品34幅，书法作品40幅，美术作品30幅，摄影作品30幅，共印成集子1550套，展示我县在林业发展、环境保护、生态文明示范建设中取得的丰硕成果，为我县“两山”创建活动全是否创建基地而增光添彩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 精品佳作创作数 |  |  | ≥10幅 | 已完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参加并获市级以上奖或展出次数 |  |  | ≥2次 | 已完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 奖励作品达标率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | 100% | 已完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 文艺创作奖励基金 |  |  | ≤6.5万 | ≤6.5万 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 通过活动开展，带动经济增长 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 通过参展及文艺创作，充分满足广大群众的基本文化需求 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 建立奖励机制，吸引更多文艺家们精品创作 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |