附件2

## 乡镇（便民服务中心）妇女事业发展专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目总资金25.6万元，主要用于妇女基层组织建设，发挥党联系妇女的桥梁和纽带作用，服务好党政中心工作，团结凝聚妇女力量，开展好妇女工作。

1. 项目绩效目标

坚持“妇女在哪里，妇女组织就建在哪里；妇女怎样聚集，就用怎样的方式建立妇女组织”的原则，依靠妇联组织开展三八红旗手评选活动、城乡妇女岗位建功活动、妇女儿童权益保护活动，充分发挥好典型引领作用；促进妇女创业就业；积极助力乡村振兴；大力办好民生实事，开展系列法律法规宣传，维护好妇女儿童合法权益。

（三）项目实施情况分析

根据县财政年初预算，按照每个乡镇1.6万元的标准做好预算，并按照工作要求开展好妇联的各项工作，按照工作开展的绩效情况下拨工作经费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过各乡镇（便民服务中心）妇联工作的开展，进一步夯实妇联的基础，加强妇女在群众中的凝聚力、影响力、战斗力。

1. 绩效评价工作过程

年初制定好工作方案，提出具体的工作目标，把目标任务分析

解到各乡镇妇联实行目标管理责任制，年终按目标要求进行考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |
| --- | --- |
| 乡镇 | 考评得分 |
| 铺口便民服务中心 | 95 |
| 甘棠镇 | 95 |
| 太阳坪乡 | 95 |
| 文溪乡 | 92 |
| 艮山口便民服务中心 | 92 |
| 江东便民服务中心 | 92 |
| 渠阳便民服务中心 | 92 |
| 横江桥便民服务中心 | 92 |
| 坳上镇 | 92 |
| 三锹乡 | 92 |
| 大堡子镇 | 92 |
| 寨牙乡 | 92 |
| 平茶镇 | 92 |
| 新厂镇 | 90 |
| 藕团乡 | 90 |
| 飞山便民服务中心 | 90 |

各乡镇（便民服务中心）能基本完成妇联的各项工作任务，团结辖区内妇女开展“围绕中心 服务大局”系列活动。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，开展各项妇女的活动，达到预期目标。

2、项目的效益性分析，进一步加强了我县基层妇联工作，创新妇联工作机制，延伸妇联工作手臂，更好地肩负起组织、服务、引导妇女和维护妇女合法权益的客观要求，构建联系妇女的新型桥梁。

五、存在的问题

因各乡镇领导都注重抓党建，忽略了妇联工作的重要性，致使工作开展力度欠缺，资金使用管理缺乏监管。

1. 有关建议

按时拨付资金。

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡镇妇女儿童事业发展专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县妇联 | | | | | | 实施单位 | | 县妇联 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 25.6 | 25.6 | | 25.6 | | 10 | |  | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：服务大局，坚持统筹城乡妇女全面发展。  目标2、聚焦家庭文明建设，弘扬社会主义家庭新风尚。  目标3、关注民生，广泛开展困难妇女儿童关爱行动。  目标4、多措并举，维护妇女儿童合法权益。 | | | | | | | 1. 开展春节、三八、六一庆祝活动50场次，并开展关爱困境妇女儿童活动。 2. 开展最美家庭、文明家庭、美家美妇示范户评选表彰活动，市级美家美妇22户，县级51户。   3.开展有关妇女儿童法律法规、健康知识宣传活动。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完  成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因  分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每年开展有关妇女儿童法律法规、科技、健康等知识宣传培训1—2次 | | | 开展培训1—2次，庆祝活动1—2次 | 开展培训16次，开展庆祝活动16次，走访慰问20人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 利用三八六一等节庆日开展庆祝走访慰问关爱活动 | | |
| 完成县妇联下达的其他工作任务 | | |
| 质量指标 | 及时向妇女儿童宣传党的方针政策、科技、健康等知识，并向社会宣传优秀妇女儿童 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 按时开展三八六一庆祝活动，及时将党和国家的关爱送到基层 | | |
| 按时按质完成交办的各项工作。 | | |
| 时效指标 | 12月底前完成妇女儿童有关法律法规健康知识培训 | | | 12月底完成以上各项工作。 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 12月底前完成三八、六一庆祝走访慰问活动 | | |
| 12月底前完成妇联交办的各项工作任务 | | |
| 成本指标 | 对妇女儿童开展的相关培训费 | | | 12月底完成以上各项工作。 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 年度内开展三八六一活动经费 | | |
| 年度内开展有关妇女儿童的工作经费。 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高妇女儿童幸福度，保障妇女儿童身心健康 | | | 有所提升 |  | 10 | | 7 | |  | |
| 环境效益指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断改善妇女儿童生存环境 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意率达90% | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |