教育奖励基金绩效自评报告

根据上级文件要求，我单位对2023年度教育奖励基金绩效评价，现将自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目资金基本概况

本年度教育奖励基金共计150万元，用于高考动员及高考表彰和义务教育阶段教育教学质量奖励。

（二）项目绩效目标

为加强教师队伍建设，鼓励广大教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展，确保高考顺利完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实及总投入

本年度教育奖励基金资金预算安排150万元。

（二）项目资金实际使用情况

本年度教育奖励基金实际使用146.23万元,全部用于高考动员及高考表彰和义务教育阶段教育教学质量奖励。

（三）项目资金管理情况分析

1.项目资金情况分析

本年教育奖励基金150万元，据实拨付146.23万元。

2.资金管理情况分析

教育奖励基金专款专用、专帐管理，按照财务管理制度支付，由靖州县财政国库集中支付局集中支付，最大程度上避免了违规情况发生。

3.项目组织和项目管理情况分析

教育奖励基金主要由局招生办根据本年度高考动员和对高考做出贡献的师生进行表彰，人事股对本年度的优秀教师进行评选及表彰，基教股对义务教育阶段教育教学质量的奖励。

三、项目资金支出绩效情况

教育奖励基金支出取得了良好的成效，完成了预期建设目标任务。

1.项目经济性分析，工程成本控制在预算内，成本控制良好。

2.项目的效率性分析，项目的实施进度按照计划如期完成，完成质量良好。项目资金的投入得到保障，全体教师工作的积极性得到大幅度提高，受到了社会广泛的好评。

四、主要经验和做法

项目责任到人，从方案制定、审批、付款等各个程序专人负责、严格把关，严格按国家政策和省、市政策法规办事、手续齐全。

五、有关建议

科学合理使用教育奖励基金资金，足额安排奖励基金，有效地针对教育实绩的鼓励、激励。

附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 教育奖励基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 靖州县教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 |  | 146.23 |  | 100 |  | 97.49% |  | 94.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 |  | 146.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强教师队伍建设，鼓励广大教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展，确保高考顺利完成。 |  |  |  |  |  |  | 本年度教育奖励基金共计146.23万元，全部用于高考动员及高考表彰和义务教育阶段教育教学质量奖励。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 教师节暨高考表彰参与人数 |  |  | ≥120人 | 90 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 教师奖励资金发放到位率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 2023年12月底之前完成 | 按时完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 教师奖励基金 |  |  | ≤150万元 | 146.23万元 | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  | 不使用 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 |  |  | 逐年提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  | 不使用 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 教师工作积极性和教育水平 |  |  | 明显增加 | 增加 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |