委托办园绩效自评报告

根据上级文件要求，我单位对2023年度委托办园绩效评价，现将自评结果报告如下：

一、委托办园目标

根据湖南省教育厅《关于下达2020年增加公办幼儿园学位目标任务的通知》（湘教通〔2020〕32号）、湖南省教育厅等12部门《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（湘教发〔2019〕45号）、中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室《关于切实做好全市学前教育工作的通知》（怀办发电〔2020〕17号）等文件要求，扩大公办幼儿园资源，靖州县通过地方人民政府委托办园形式，增加公办幼儿园占比，2023年投入资金375万元，使本县公办幼儿园在园幼儿人数占比达到58.02%，按时按量完成我县新增公办园学位目标任务，采取得力措施缩小民办园与公办园差距,确保幼儿园公益普惠属性，切实减轻家长经济负担,有效缓解社会焦虑。

二、委托办园实施情况

1、委托园补助方式。委托园收费严格按照公办园收费标准执行，差额部分实行财政补贴：①县财政直接补助：按照一类园1500元/人/期、二类园1100元/人/期标准执行；②享受公办普惠园的政策补贴（500元/年/人）。同时，委托园的幼师必须由委托园自行缴纳社保。

2、委托园惠民资金落实。县政府已通过委托办园方式，城区委托园4家、村级教学点委托园2家，确保委托的民办幼儿园保持公益普惠性质，委托园收费及管理全部与公办幼儿园保持一致，差额部分实行县财政补贴。目前城区继续委托公办园：一敏新建中路幼儿园、一敏东和御景幼儿园、一敏商贸城幼儿园、金太阳幼儿园，以及2所村级教学点委托园，6所委托园共学位约1700个，此项补助经费已纳入县财政预算，经核算，2023年县财政需投入资金375万元用于该项目。通过委托办园，真正让当地群众得到了实实在在的实惠，群众对幼儿教育的幸福感油然而生。

下一步，要进一步加强资金的保障力度，不断提升公办园幼儿占比，切实满足人民群众的就读需求。

附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 委托办园经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 靖州县教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 375 | 375 |  | 344.64 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 375 | 375 |  | 344.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩大公办幼儿园资源，靖州县通过地方人民政府委托办园形式，增加公办幼儿园占比 |  |  |  |  |  |  | 本年投入资金375万元，使本县公办幼儿园在园幼儿人数占比达到58.02%，按时按量完成我县新增公办园学位目标任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 补贴发放委托园 个数 |  |  | ≥5所 | 6所 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 适龄幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补贴使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 2023年12月底之前完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目支出成本节约率 |  |  | ≥0% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托办园资金 |  |  | ≤375万元 | 344.64万 | 10 |  | 9.2 |  | 因年底关账未付出30.36万元 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 保证委托办园经费充足，发挥专项资金效益 |  |  | 有效保证 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 委托办园的办学条件及公益属性 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 0 |  |  |  | 不适用 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进学前教育更好发展 |  |  | 成效明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度 |  |  | ≥95% | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| - 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |