## Sheet1
靖州县国家现代农业产业园建设项目投资计划表（仅中央专项资金投资项目）
（2017年7月-2019年6月）
序号 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 总投资（万元） | 其中： |  |  | 实施主体 | 责任部门 | 备注
[7 empty] | 中央财政奖补资金 | 地方配套 | 社会 融资
|  | 总计 |  |  |  | 45900 | 10000 | 8950 | 26950
木洞杨梅产业园 | [5 empty] | 13920 | 5200 | 2470 | 6250
一 |  | 园区基础设施 |  |  |  | 3550 | 1700 | 1850
1 |  | 水利设施 | 坳上片区水利基础设施建设项目 | 坳上镇响水村、木洞村 | 渠道37500米，包括小型灌渠和排渠；节水灌溉1000亩，含提水系统、水池和管网 | 1400 | 600 | 800 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 水利局、县农业局、县农开办
2 |  | 电力设施 | 坳上镇供电系统 | 坳上镇木洞村、响水村 | 电力供应系统1组，含10KV高压线路、变电系统和低压线路 | 150 | 100 | 50 |  | 县电力公司 | 园区管理委员会
3 |  | 道路建设 | 坳上片区道路建设 | 坳上镇响水村、木洞村 | 新建1.5-2米宽生态游步道30000平方米，3.5-5米宽硬化道路106000平方米 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 县交通局
二 |  | 生产基地 |  |  |  | 5820 | 1800 | 370 | 3650
4 |  | 新建杨梅生产基地 | 坳上片区新建杨梅生产基地项目 | 坳上镇响水村、木洞村 | 新建杨梅生产基地3200亩，建设内容：坡改梯1000亩、土壤改良3200亩、排洪渠 1300米、生产路3400米、机耕路12000米 | 1000 | 600 |  | 400 | 湘百仕、佰诺等企业，鑫源等合作社、农户 | 园区管理委员会、县农业局
5 |  | 杨梅老园提质改造 |  | 坳上镇响水村、木洞村，渠阳镇飞山村、艮山口夏乡村 | 老园提质改造2万亩，建设内容矮化树冠2.5米以下、高接换种10000亩、配套基础设施，杨梅灾害性天气保险 | 4000 | 800 | 300 | 2900 | 梅园新村果业有限公司，鑫源等合作社，农户 | 园区管理委员会、县农业局
6 |  | 杨梅种植示范园 |  | 坳上镇木洞村、响水村、渠阳镇飞山村 | 建设规模1500亩。建设内容：高标准建园，基础设施配套，新品种展示，设施栽培，水肥一体化，病虫害绿色防控 | 820 | 400 | 70 | 350 | 鑫源合作社，梅园新村果业有限公司 | 园区管理委员会、县农业局
三 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 450 | 300 | 150
7 |  | 信息平台 |  | 坳上镇木洞村 | 建设内容：工作用房200平方米、信息平台开发、信息收集发布、数字化生产、电子商务等模块开发。 | 450 | 300 | 150 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定，园区办、企业、合作社共同维护 | 园区管理委员会
四 |  | 加工仓储扩能 |  |  |  | 3200 | 600 |  | 2600
8 |  | 冷链仓储物流 | 坳上镇冷链仓储物流集散点建设 | 坳上镇木洞村、响水村 | 新建冷藏保鲜库1000平方米、采后处理包装车间2000平方米，物流场地2000平方米。 | 2000 | 400 |  | 1600 | 佰诺、湘百仕 | 园区管理委员会、农业局
|  |  | 渠阳镇十里村仓储物流集散点建设 | 渠阳镇十里村 | 新建冷藏保鲜库500平方米、采后处理包装车间1000平方米，物流场地1000平方米。 | 1200 | 200 |  | 1000 | 一品东方等 | 园区管理委员会、县农业局
五 |  | 利益联结机制创新 |  |  |  | 900 | 800 | 100
9 |  | 财政资金股权量化试点 |  | 坳上镇木洞村、响水村 | 探索财政资金股权量化到农户试点，计划400户，每户年终分红500元以上。 | 900 | 800 | 100 |  | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区管理委员会、县农业局
飞山现代农业产业园 | [5 empty] | 5850 | 1400 | 1250 | 3200
一 | 园区基础设施 |  |  |  |  | 150 | 100 | 50
1 |  | 电力设施 | 渠阳镇供电系统 | 渠阳镇飞山村、三里村 | 电力供应系统1组，含10KV高压线路、变电系统和低压线路 | 150 | 100 | 50 |  | 县电力公司 | 园区管理委员会
五 |  | 利益联结机制创新 |  |  |  | 2100 | 200 | 300 | 1600
2 |  | 公司+合作社+农户+基地 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 公司出资，合作社组织实施，农户以土地入股，并负责营造，受益后按约定的股份比例分红。 | 800 | 100 | 100 | 600 | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区管理委员会、县农业局
3 |  | 公司+农旅（电商）+农户 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 公司投资，农户以现有房屋、土地、果园入股，共同开发农旅项目，农户可以务工，并按股分红；公司和果农共建电商销售平台，收益部分按约定股份分红。 | 1300 | 100 | 200 | 1000 | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区管理委员会、县农业局
六 |  | 功能拓展 |  |  |  | 3600 | 1100 | 900 | 1600
4 |  | 现代设施农业示范园 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 智能大棚等设施农业、休闲农庄、农事体验、科技展示。 | 3200 | 800 | 800 | 1600 | 山东寿光市农业科技有限公司 | 园区管理委员会、县农业局
5 |  | 杨梅生态博物馆 |  | 坳上镇木洞村、响水村 | 杨梅文化展示，果旅文、康养等农旅项目，包括杨梅展馆、农庄、休闲凉亭等。 | 400 | 300 | 100 |  | 园区办、企业、合作社 | 园区管理委员会、县农业局
茯苓科技产业园 | [5 empty] | 24600 | 2400 | 5180 | 17020
一 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 9200 | 1300 | 5180 | 2720
1 |  | 茯苓加工贸易中心 |  | 渠阳镇十里村 | 用地规模100亩，包括产品展示区、交易区、仓储物流区等公共服务性基础设施建设，为园区产业发展搭建平台，为园区农民提供创新创新业和就业机会。 | 6200 | 950 | 3450 | 1800 | 县工投公司、湖南锦帆建设有限公司、四汇建设集团有限公司 | 园区管理委员会、县科技局
2 |  | 杨梅系列产品展销中心 |  | 渠阳镇十里村 | 用地规模30亩，主要建设杨梅系列产品展销厅和杨梅农事节会举办场所，以开展杨梅文化节、靖州县特色农产品展销节等活动造势，推动产业的发展和品牌的影响力。 | 3000 | 350 | 1730 | 920 | 县工投公司、湖南锦帆建设有限公司、四汇建设集团有限公司 | 园区管理委员会、县科技局
四 |  | 加工仓储扩能 |  |  |  | 15400 | 1100 |  | 14300
3 |  | 杨梅系列产品加工项目 | 杨梅酒加工能力提升 | 渠阳镇十里村 | 新增产能3000吨。建设内容包括新建加工车间1500平方米，新增杨梅果酒加工生产线4条。 | 900 | 200 |  | 700 | 佰诺、湘百仕、湖南红、绿源 | 园区管理委员会、县经信局
4 |  |  | 杨梅酒提质增效 | 渠阳镇十里村 | 新建杨梅酒窑藏库400平方米，库容500吨。 | 600 | 100 |  | 500 | 佰诺、湘百仕、湖南红、绿源 | 园区管理委员会、县经信局
5 |  |  | 杨梅饮料生产线 | 渠阳镇十里村 | 新增产能1.8万吨。建设内容包括新建加工车间4000平方米，新建杨梅饮料加工生产线2条。 | 6600 | 200 |  | 6400 | 一品东方、佰诺 | 园区管理委员会、县经信科技与商务粮食局
6 |  | 茯苓系列产品加工项目 | 茯苓粗加工产品提升 | 渠阳镇十里村 | 新增茯苓饮片等产能5700吨。建设内容包括新建加工厂房2300平方米，仓库2500平方米，新增茯苓饮片加工生产线4条，配套小型加工设备。 | 5600 | 300 |  | 5300 | 补天药业、龙丰茯苓、智美健康科技、异溪食品 | 园区管理委员会、县经信局
7 |  |  | 茯苓多糖口服液产品扩能 | 渠阳镇十里村 | 新增茯苓多糖口服液4000万支。建设内容主要是新建茯苓多糖口服液生产线1条。 | 1200 | 100 |  | 1100 | 补天药业 | 园区管理委员会、县经信局
8 |  | 综合系列产品加工与研发项目 | 加工新产品研发 | 园区 | 杨梅、茯苓加工新产品研发2个以上。 | 500 | 200 |  | 300 | 杨梅、茯苓加工企业、科研院所 | 园区管理委员会、县经信局
其他 | [5 empty] | 1530 | 1000 | 50 | 480
一 |  | 基地建设 |  |  |  | 600 | 200 |  | 400
1 |  | 茯苓 基地 | 木洞村200亩茯苓基地建设 | 坳上镇木洞村 | 袋料栽培200亩、产能规模40万袋，杨梅园套种 | 240 | 80 |  | 160 | 靖州县茯苓专业合作社、补天药业 | 园区管理委员会、县农业局
2 |  |  | 响水村300亩茯苓基地建设 | 坳上镇响水村 | 袋料栽培300亩、产能规模60万袋，杨梅园套种。 | 360 | 120 |  | 240 | 靖州县茯苓专业合作社、补天药业 | 园区管理委员会、县农业局
三 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 930 | 800 | 50 | 80
3 |  | 品牌建设 | 品牌创建 | 园区 | 开展“三品一标产品”认证，争创国家级龙头企业、驰名商标、著名商标、名牌产品和区域公用品牌。 | 200 | 100 | 50 | 50 | 园区办、企业、合作社 | 农业局、食品药品工商质量监管局
4 |  |  | 品牌保护与经营 | 园区 | “靖州杨梅”区域品牌宣传与推广、“靖州茯苓”品牌宣传与推广。 | 430 | 400 |  | 30 | 企业、合作社 | 农业局、食品药品工商质量监管局
5 |  | 技术研发和培训 | 技术研发 | 园区 | 技术研发3项。重点是杨梅树修剪枝条用作香菇等食用菌培养料、茯苓太空育种、茯苓白蚁绿色防控。 | 200 | 200 |  |  | 补天药业、梅园新村果业有限公司、科研院所、县茯苓专业协会 | 园区管理委员会、县农业局
6 |  |  | 生产应用技术培训 | 园区 | 举办杨梅、茯苓标准化栽培技术培训10期，计划培训2000人次。 | 100 | 100 |  |  | 县农技推广中心、龙头企业等 | 园区管理委员会、县农业局

## Sheet2
表5-2 靖州县国家现代农业产业园建设项目投资计划表
（2017年7月-2019年6月）
序号 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 总投资（万元） | 其中： |  |  | 实施主体 | 责任部门
[7 empty] | 中央财政奖补资金 | 地方配套 | 社会
融资
|  | 总计 |  |  |  | 53400 | 10000 | 12000 | 31400
木洞杨梅产业园 | [5 empty] | 15870 | 5200 | 2790 | 7880
一 |  | 园区基础设施 |  |  |  | 3550 | 1700 | 1850
1 |  | 水利设施 | 坳上片区水利基础设施建设项目 | 坳上镇响水村、木洞村 | 渠道37500米，包括小型灌渠和排渠；节水灌溉1000亩，含提水系统、水池和管网 | 1400 | 600 | 800 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
2 |  | 电力设施 | 坳上镇供电系统 | 坳上镇木洞村、响水村 | 电力供应系统1组，含10KV高压线路、变电系统和低压线路 | 150 | 100 | 50 |  | 县电力公司 | 园区办
3 |  | 道路建设 | 坳上片区道路建设 | 坳上镇响水村、木洞村 | 新建1.5-2米宽生态游步道30000平方米，3.5-5米宽硬化道路106000平方米 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
二 |  | 生产基地 |  |  |  | 5970 | 1800 | 390 | 3780
4 |  | 新建杨梅生产基地 | 坳上片区新建杨梅生产基地项目 | 坳上镇响水村、木洞村 | 新建杨梅生产基地3200亩，建设内容：坡改梯1000亩、土壤改良3200亩、排洪渠 1300米、生产路3400米、机耕路12000米 | 1000 | 600 |  | 400 | 湘百仕、佰诺等企业，鑫源等合作社、农户 | 园区办
|  |  | 飞山片区新建杨梅生产基地项目 | 渠阳镇飞山村、高桥村 | 新建杨梅生产基地500亩，建设内容：坡改梯200亩、土壤改良500亩、排洪渠220米、生产路600米、机耕路2400米 | 150 |  | 20 | 130 | 湘百仕、佰诺等企业，鑫源等合作社、农户 | 园区办
5 |  | 杨梅老园提质改造 |  | 坳上镇响水村、木洞村，渠阳镇飞山村、艮山口夏乡村 | 老园提质改造2万亩，建设内容矮化树冠2.5米以下、高接换种10000亩、配套基础设施，杨梅灾害性天气保险 | 4000 | 800 | 300 | 2900 | 梅园新村果业有限公司，鑫源等合作社，农户 | 园区办
6 |  | 杨梅种植示范园 |  | 坳上镇木洞村、响水村、渠阳镇飞山村 | 建设规模1500亩。建设内容：高标准建园，基础设施配套，新品种展示，设施栽培，水肥一体化，病虫害绿色防控 | 820 | 400 | 70 | 350 | 鑫源合作社，梅园新村果业有限公司 | 园区办
三 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 450 | 300 | 150
7 |  | 信息平台 |  | 坳上镇木洞村 | 建设内容：工作用房200平方米、信息平台开发、信息收集发布、数字化生产、电子商务等模块开发。 | 450 | 300 | 150 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定，园区办、企业、合作社共同维护 | 园区办
四 |  | 加工仓储扩能 |  |  |  | 4200 | 600 |  | 3600
8 |  | 冷链仓储物流 | 坳上镇冷链仓储物流集散点建设 | 坳上镇木洞村、响水村 | 新建冷藏保鲜库1000平方米、采后处理包装车间2000平方米，物流场地2000平方米。 | 2000 | 400 |  | 1600 | 佰诺、湘百仕 | 园区办
|  |  | 渠阳镇飞山村冷链仓储物流集散点建设 | 渠阳镇飞山村 | 新建冷藏保鲜库500平方米、采后处理包装车间1000平方米，物流场地1000平方米。 | 1000 |  |  | 1000 | 山东寿光市农业科技有限公司 | 园区办
|  |  | 渠阳镇十里村仓储物流集散点建设 | 渠阳镇十里村 | 新建冷藏保鲜库500平方米、采后处理包装车间1000平方米，物流场地1000平方米。 | 1200 | 200 |  | 1000 | 一品东方等 | 园区办
五 |  | 利益联结机制创新 |  |  |  | 900 | 800 | 100
9 |  | 财政资金股权量化试点 |  | 坳上镇木洞村、响水村 | 探索财政资金股权量化到农户试点，计划400户，每户年终分红500元以上。 | 900 | 800 | 100 |  | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区办
六 |  | 功能拓展 |  |  |  | 800 |  | 300 | 500
10 |  | 杨梅休闲观光酒庄 |  | 坳上镇木洞村、响水村 | 酒庄2个，集企业加工、文化、产品、体验等。 | 800 |  | 300 | 500 | 佰诺、湘百仕 | 园区办
飞山现代农业产业园 | [5 empty] | 6850 | 1400 | 2250 | 3200
一 | 园区基础设施 |  |  |  |  | 1150 | 100 | 1050
1 |  | 水利 | 飞山片区水利基础设施建设项目 | 渠阳镇飞山、塘湖、二凉亭村 | 渠道30535米，包括小型灌渠和排渠；节水灌溉200亩，含提水系统、水池和管网 | 500 |  | 500 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
设施
2 |  | 电力 | 渠阳镇供电系统 | 渠阳镇飞山村、三里村 | 电力供应系统1组，含10KV高压线路、变电系统和低压线路 | 150 | 100 | 50 |  | 县电力公司 | 园区办
设施
3 |  | 道路 | 飞山片区道路建设 | 渠阳镇飞山、塘湖、二凉亭村 | 新建3.5-5米宽硬化道路35000平方米 | 500 |  | 500 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
建设
五 |  | 利益联结机制创新 |  |  |  | 2100 | 200 | 300 | 1600
4 |  | 公司+合作社+农户+基地 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 公司出资，合作社组织实施，农户以土地入股，并负责营造，受益后按约定的股份比例分红。 | 800 | 100 | 100 | 600 | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区办
5 |  | 公司+农旅（电商）+农户 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 公司投资，农户以现有房屋、土地、果园入股，共同开发农旅项目，农户可以务工，并按股分红；公司和果农共建电商销售平台，收益部分按约定股份分红。 | 1300 | 100 | 200 | 1000 | 园区办、企业、合作社、农户 | 园区办
六 |  | 功能拓展 |  |  |  | 3600 | 1100 | 900 | 1600
6 |  | 现代设施农业示范园 |  | 渠阳镇飞山村、塘湖村 | 智能大棚等设施农业、休闲农庄、农事体验、科技展示。 | 3200 | 800 | 800 | 1600 | 山东寿光市农业科技有限公司 | 园区办
7 |  | 杨梅生态博物馆 |  | 坳上镇木洞村、响水村 | 杨梅文化展示，果旅文、康养等农旅项目，包括杨梅展馆、农庄、休闲凉亭等。 | 400 | 300 | 100 |  | 园区办、企业、合作社 | 园区办
茯苓科技产业园 | [5 empty] | 26800 | 2400 | 5380 | 19020
一 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 9400 | 1300 | 5380 | 2720
1 |  | 茯苓加工贸易中心 |  | 渠阳镇十里村 | 用地规模100亩，包括产品展示区、交易区、仓储物流区等公共服务性基础设施建设，为园区产业发展搭建平台，为园区农民提供创新创新业和就业机会。 | 6200 | 950 | 3450 | 1800 | 县工投公司、湖南锦帆建设有限公司、四汇建设集团有限公司 | 园区办
2 |  | 杨梅系列产品展销中心 |  | 渠阳镇十里村 | 用地规模30亩，主要建设杨梅系列产品展销厅和杨梅农事节会举办场所，以开展杨梅文化节、靖州县特色农产品展销节等活动造势，推动产业的发展和品牌的影响力。 | 3000 | 350 | 1730 | 920 | 县工投公司、湖南锦帆建设有限公司、四汇建设集团有限公司 | 园区办
3 |  | 农产品质量追溯体系建设 |  | 渠阳镇十里村 | 探索“互联网+农业+溯源”新路径，搭建质量追溯体系平台，配套质量监管与追溯仪器设备。 | 200 |  | 200 |  | 通过招投标或政府采购确定 | 园区办
四 |  | 加工仓储扩能 |  |  |  | 17400 | 1100 |  | 16300
4 |  | 杨梅系列产品加工项目 | 杨梅酒加工能力提升 | 渠阳镇十里村 | 新增产能3000吨。建设内容包括新建加工车间1500平方米，新增杨梅果酒加工生产线4条。 | 900 | 200 |  | 700 | 佰诺、湘百仕、湖南红、绿源 | 园区办
|  |  | 杨梅酒提质增效 | 渠阳镇十里村 | 新建杨梅酒窑藏库400平方米，库容500吨。 | 600 | 100 |  | 500 | 佰诺、湘百仕、湖南红、绿源 | 园区办
|  |  | 杨梅饮料生产线 | 渠阳镇十里村 | 新增产能1.8万吨。建设内容包括新建加工车间4000平方米，新建杨梅饮料加工生产线2条。 | 6600 | 200 |  | 6400 | 一品东方、佰诺 | 园区办
5 |  | 茯苓系列产品加工项目 | 茯苓粗加工产品提升 | 渠阳镇十里村 | 新增茯苓饮片等产能5700吨。建设内容包括新建加工厂房2300平方米，仓库2500平方米，新增茯苓饮片加工生产线4条，配套小型加工设备。 | 5600 | 300 |  | 5300 | 补天药业、龙丰茯苓、智美健康科技、异溪食品 | 园区办
|  |  | 茯苓多糖口服液产品扩能 | 渠阳镇十里村 | 新增茯苓多糖口服液4000万支。建设内容主要是新建茯苓多糖口服液生产线1条。 | 1200 | 100 |  | 1100 | 补天药业 | 园区办
6 |  | 综合系列产品加工与研发项目 | 杨梅、茯苓食品等扩能 | 渠阳镇十里村 | 新增产能2000吨。建设内容包括新建加工车间1200平方米，仓库1000平方米，新增杨梅饯，茯苓面条、糕点等生产线3条。 | 2000 |  |  | 2000 | 杨梅、茯苓加工企业、科研院所 | 园区办
|  |  | 加工新产品研发 | 园区 | 杨梅、茯苓加工新产品研发2个以上。 | 500 | 200 |  | 300 | 杨梅、茯苓加工企业、科研院所 | 园区办
其他 | [5 empty] | 3880 | 1000 | 1580 | 1300
一 |  | 园区基础设施建设 |  |  |  | 1400 |  | 1400
1 |  | 水利 | 艮山口片区水利基础设施建设项目 | 渠阳镇十里村、三里村、夏乡村、灯塔村、诸葛村、贯宝渡村 | 渠道46965米，包括小型灌渠和排渠；节水灌溉300亩，含提水系统、水池和管网 | 900 |  | 900 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
设施
2 |  | 道路 | 艮山口片区道路建设 | 渠阳镇十里村、夏乡村、三里村、诸葛村、贯宝渡村 | 新建3.5-5米宽硬化道路35000平方米 | 500 |  | 500 |  | 园区管理委员会，实施企业通过招投标确定 | 园区办
建设
二 |  | 生产基地 |  |  |  | 1550 | 200 | 130 | 1220
3 |  | 新建杨梅生产基地 | 艮山口片区新建杨梅生产基地项目 | 渠阳镇夏乡村、灯塔村、诸葛村、贯宝渡村、平原村 | 新建杨梅生产基地3300亩，建设内容：坡改梯950亩、土壤改良3300亩、排洪渠1330米、生产路3300米、机耕路14800米 | 950 |  | 130 | 820 | 湘百仕、佰诺等企业，鑫源等合作社、农户 | 园区办
4 |  | 茯苓基地 | 木洞村200亩茯苓基地建设 | 坳上镇木洞村 | 袋料栽培200亩、产能规模40万袋，杨梅园套种 | 240 | 80 |  | 160 | 靖州县茯苓专业合作社、补天药业 | 园区办
|  |  | 响水村300亩茯苓基地建设 | 坳上镇响水村 | 袋料栽培300亩、产能规模60万袋，杨梅园套种。 | 360 | 120 |  | 240 | 靖州县茯苓专业合作社、补天药业 | 园区办
三 |  | 公共服务能力提升 |  |  |  | 930 | 800 | 50 | 80
5 |  | 品牌建设 | 品牌创建 | 园区 | 开展“三品一标产品”认证，争创国家级龙头企业、驰名商标、著名商标、名牌产品和区域公用品牌。 | 200 | 100 | 50 | 50 | 园区办、企业、合作社 | 园区办
|  |  | 品牌保护与经营 | 园区 | “靖州杨梅”区域品牌宣传与推广、“靖州茯苓”品牌宣传与推广。 | 430 | 400 |  | 30 | 企业、合作社 | 园区办
6 |  | 技术研发和培训 | 技术研发 | 园区 | 技术研发3项。重点是杨梅树修剪枝条用作香菇等食用菌培养料、茯苓太空育种、茯苓白蚁绿色防控。 | 200 | 200 |  |  | 补天药业、梅园新村果业有限公司、科研院所、县茯苓专业协会 | 园区办
|  |  | 生产应用技术培训 | 园区 | 举办杨梅、茯苓标准化栽培技术培训10期，计划培训2000人次。 | 100 | 100 |  |  | 县农技推广中心、龙头企业等 | 园区办