湖南省靖州苗族侗族自治县2025年度杂交水稻制种大县奖励资金实施方案

# 一、建设思路

落实《关于做好制种大县发展规划和年度实施方案编制工作的通知》要求，以保障国家水稻供种安全为目标要求，以推动种业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以县企共建为推进路径，着力推动基地做优、企业做强，全面提升制种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平，推进种业发展质量变革、效率变革、动力变革，将靖州县建设成为国家杂交水稻制种强县、种业现代化发展引领区、制种大县县企共建示范区、种业带动乡村振兴样板区，实现水稻种业高质量发展。

# 二、基本原则

**突出县企共建，体现支持力度。**紧密联合隆平高科、中朗种业等龙头企业，推动龙头企业与优势基地结合，确保奖励资金有适当比例支持企业壮大发展，重点向龙头企业倾斜，确保支持有连续性，坚持扶优扶强，打造有影响力的种子企业。

**立足政府引导，撬动社会资本。**发挥好奖励资金引导作用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，广泛吸纳各类项目资金，撬动更多社会资本投入，以龙头企业为载体，促进资源要素更多向基地建设汇聚，保障建设资金来源。

**严格资金使用，限定资金用途。**科学合规使用奖励资金，坚持不撒胡椒面、不搞低水平重复建设、不建设与种业生产无关的内容，不建设楼堂馆所、闲置设施、形象工程，支持范围不与其它中央财政转移支付资金交叉重复。

**强化项目管理，加强绩效考核。**建立科学合理的资金管理和使用办法，建立健全基地项目建设督查机制和责任单位领导绩效考核机制，把责任落实到具体单位和个人，实现资金使用和项目建设正向可追踪、逆向可追责。

# 三、年度目标

**——基地建设稳步推进。**全县“五化”制种基地面积超过5.0万亩，500亩以上集中连片制种基地占比达到85%以上。

**——县企共建初见成效。**企业联农带农能力不断增强，技术集成水平明显提高，土地适度规模经营比重达到85%。

**——监管服务日趋完善。**制种基地管理相关制度、机制、队伍进一步健全，制种生产、经营、管理、服务信息化水平明显提升，社会化服务覆盖率达到90%以上。

# 四、项目方案

根据《湖南省靖州苗族侗族自治县水稻制种大县发展规划（2021－2025年）》文件要求，2025年制种大县奖励资金主要涉及9个项目，制种大县奖励资金3000万元。具体项目情况如下：

**（一）科研创新能力提升工程**

**项目1：核心亲本繁育基地提质改造项目**

（1）建设周期：2021－2025年

（2）实施主体：隆平高科、中朗种业

（3）建设地点：靖州太阳坪桥冲基地、二凉亭、尧管基地

（4）建设内容：改造现有核心亲本繁育基地200亩。重点实施土地平整、排灌配套，完善的水、电、路网，配套建设安防、烘干、隔离设施，提升亲本基地建设水平。

（5）奖励资金金额：105万元（隆平高科50万，中朗种业55万）。

**项目2：高标准制种示范基地建设项目**

（1）建设周期：2021－2025年

（2）实施主体：隆平高科、中朗种业

（3）建设地点：企业核心制种基地

（4）建设内容：扶持龙头企业在靖州核心制种基地开展新品种试制以及国家、省、市主导品种制种高产技术攻关试验示范推广。

（5）奖励资金金额：170万元（扶持隆平高科80万元，中朗种业90万元）。

**（二）制种基地条件提升工程**

**项目1：制种基地基础设施管护项目**

（1）建设周期：2021－2025年

（2）实施主体：县农业农村局

（3）建设地点：全县制种基地

（4）建设内容：管护提升全县制种基地基础设施，重点投入沟渠清理、道路养护、桥涵维修、水泵房建设等，提高高效节水灌溉设施、田间物联网设施的覆盖率，实现水源、电网、路网和防护林网等配套（包含设计、监理等相关费用）。

（5）投资金额：367万元。

**项目2：种子烘干能力提升项目**

（1）建设周期：2025年

（2）实施主体：县农业农村局

（3）建设地点：全县制种基地

（4）建设内容：1、新建烘干仓储中心，新购自动化烘干设备及钢架棚、变压器等配套附属设施（包含设计、监理等相关费用）；2、铺口农业产业社会化服务中心购置10个厢式烘干设备。

（5）投资金额：560万元。

**（三）加工仓储能力提升工程**

**项目1：靖州种子产业园改造提升项目**

（1）建设周期：2025年

（2）实施主体：隆平高科

（3）建设地点：竹产业科技园

（4）年度建设内容：为进一步提高靖州种业科技创新中心种子质量加工水平，采购一批高、精、尖加工设备用于加工线升级改造。

（5）奖励资金金额：300万元。

**项目2：新建中朗水稻产业园项目**

（1）建设周期：2025－2026年

（2）实施主体：中朗种业

（3）建设地点：渠阳镇

（4）年度建设内容：新建中朗水稻产业园研发中心、生产车间、原料库等，建筑面积约14000㎡，配备种子精选机械、加工线等（包含设计、监理等相关费用）。

（5）奖励资金金额：1250万元。

**（四）经营主体培育提升工程**

**项目1：专业化服务组织培育项目**

（1）建设周期：2025年

（2）实施主体：县农业农村局

（3）建设地点：全县

（4）年度建设内容：引导龙头企业、专业企业与制种合作社紧密协作，在全县开展杂交水稻制种相关技术培训以及新型制种技术攻关，并开展制种集中育秧、烘干设备实施等以及相关物资采购。

（5）奖励资金金额：200万元。

**（五）管控服务能力提升工程**

**项目1：种子质量检测、监管项目**

（1）建设周期：2025年

（2）实施主体：县农业农村局

（3）建设地点：全县

（4）年度建设内容：完善靖州县种子质量安全检测中心，加强种子常规、真实性鉴定和转基因检测，增加活力、健康等指标，为种子质量安全提供保障和服务。

（5）奖励资金金额：20万元。

**（六）绿色种业发展示范工程**

（1）建设周期：2025年

（2）实施主体：县农业农村局

（3）建设地点：全县核心制种基地

（4）年度建设内容：建设绿色防控示范基地，推广应用高效低毒低残留农药、生物农药、生物天敌，以及灯诱、性诱等技术；发展专业化统防统治，扶持统防统治专业化服务组织。购置防治药剂、田间作业防护用品、机械维护用品和病虫害调查工具等。

（5）奖励资金金额：28万元。

# 五、管理措施

## （一）严格资金管理

严格执行制种大县中央项目资金各项管理制度和公示制度，按照“集中使用，突出重点，择优安排”的原则，严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目拨付资金，确保资金使用科学合理。设立专门档案，各项目建设单位应将资金使用方案、项目实施方案、重要会议纪要、设备购置发票等重要档案进行上报归档，为绩效考评提供重要依据。

## （二）强化监督检查

靖州县财政局应指导和督促项目单位建立健全内部管理制度，认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核、事中监控、事后检查制度，对项目资金使用安全性、合规性和绩效情况跟踪问效，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金的专款专用。

## （三）加强项目管理

建立“月汇报、季考核”的工作机制，实时掌握项目资金使用情况。按月召开例会，听取建设单位汇报资金使用进展，研究解决资金使用中存在的问题。按季召开项目资金使用工作推进会，开展奖励资金绩效评价，奖励优秀项目建设主体，督促滞后项目建设主体，确保资金高效运行。

## （四）实行信息公开

在县政府平台设置制种大县信息公开咨询窗口，以公开信息简明扼要、通俗易懂为原则，及时公开奖励资金使用信息，接受社会监督。做好公开信息审查、信息发布，针对社会公众疑问，按时高质量做出答复，做到“依法公开，真实公正，注重实效，有利监督”。

## （五）严格责任追究

坚持跟踪问效，责任追究，对奖励资金进行全过程监管，确保基地建设项目落地实施，资金安全运行，涉及违规使用项目资金一经查实，严格追究相关责任人责任。

附表：2025年重点工程项目与建设内容一览表

附表

2025年重点工程项目与建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设主体 | 建设规模及建设内容 | 2025年资金使用规划（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **3000** |
| **一** | **科研创新能力提升工程** |  |  |  | **275** |
| 1 | 核心亲本繁育基地提质改造项目 | 靖州太阳坪桥冲基地、二凉亭、尧管基地 | 隆平高科、中朗种业 | 改造现有核心亲本繁育基地100亩，核心亲本繁育基地田间基础设施提质升级，其中隆平高科50万元，中朗种业55万元。 | 105 |
| 2 | 高标准制种示范基地建设项目 | 企业核心制种基地 | 隆平高科、中朗种业 | 扶持企业在靖州核心制种基地开展新品种试制、国家、省、市主导品种制种高产技术攻关试验示范、以及推广，其中隆平高科80万元，中朗种业90万元。 | 170 |
| **二** | **制种基地条件提升工程** |  |  |  | **927** |
| 1 | 制种基地基础设施管护项目 | 全县制种基地 | 农业农村局 | 管护提升全县制种基地基础设施，重点投入沟渠清理、道路养护、桥涵维修、水泵房建设等，提高高效节水灌溉设施、田间物联网设施的覆盖率，实现水源、电网、路网和防护林网等配套（包含设计、监理等相关费用）。 | 367 |
| 2 | 种子烘干能力提升项目 | 全县制种基地 | 农业农村局 | 1．新建烘干仓储中心，新购自动化烘干设备及钢架棚、变压器等配套附属设施（包含设计、监理等相关费用）；2．铺口农业产业社会化服务中心购置10个厢式烘干设备。 | 560 |
| **三** | **加工仓储能力提升工程** |  |  |  | **1550** |
| 1 | 靖州种业科技创新中心改造提升项目 | 竹产业科技园 | 隆平高科 | 为进一步提高靖州种业科技创新中心种子质量加工水平、采购一批高、精、尖加工设备用于加工线升级改造 | 300 |
| 2 | 新建中朗水稻产业园项目 | 渠阳镇 | 中朗种业 | 新建中朗水稻产业园研发中心、生产车间、原料库等，建筑面积约14000㎡，配备种子精选机械、加工线等（包含设计、监理等相关费用）。 | 1250 |
| **四** | **经营主体培育提升工程** |  |  |  | **200** |
| 1 | 专业化服务组织培育项目 | 全县 | 农业农村局 | 引导龙头企业、专业企业与制种合作社紧密协作，在全县开展杂交水稻制种相关技术培训以及新型制种技术攻关，并开展制种集中育秧、机插技术试验示范及推广，购置育秧、烘干等设施设备以及相关物资采购。  | 200 |
| **五** | **管控服务能力提升工程** |  |  |  | **20** |
| 1 | 种子质量检测、监管项目 | 全县 | 农业农村局 | 完善靖州县种子质量安全检测中心，配备智能检测仪器设备，加强种子常规、真实性鉴定和转基因检测，增加活力、健康等指标，为种子质量安全提供保障和服务。 | 20 |
| **六** | **绿色种业发展示范工程** |  |  |  | **28** |
| 1 | 病虫害绿色防控与专业化统防统治项目 | 全县 | 农业农村局 | 建设绿色防控示范基地，种植结构调整以及推广应用高效低毒低残留农药、生物农药、生物天敌，以及灯诱、性诱等技术；发展专业化统防统治，扶持统防统治专业化服务组织。购置防治药剂、田间作业防护用品、机械维护用品和病虫害调查工具等。 | 28 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3000 |

靖州苗族侗族自治县人民政府办公室 2025年4月29日印