## Sheet1
附件
靖州县2024年度第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果任务）项目计划明细表
单位：万元
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位 | 备注
[11 empty] | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间
总计 | [6 empty] | 2265
一 |  |  | 农村基础 |  |  |  | 575
（一） |  |  | 农村人居环 境整治（农村户厕改造）项目 |  |  |  | 200
1 | 全县 | 相关村 | 农村卫生厕所（户用）改造项目 | 以奖代补方式实施农村卫生厕所改造900户。 | 相关村 | 2000元/户 | 200 | 衔接 资金 | 改善3500名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口500名。 | 改善500名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度和幸福指数。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
（二） |  |  | 农村人居环 境整治（村容村貌提升项目） |  |  |  | 375
2 | 铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村省级“美丽乡村”示范村提质建设项目 | 村内硬化场坪1460平方米，村内安装下水管道31米，村内修建堡坎481.5立方米，村内硬化臭水沟198米，村内安装护栏38米，村内修建挡水墙666.58平方米 | 官团村 | 据实 结算 | 50 | 衔接 资金 | 改善185户群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口112名。 | 改善112名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 铺口便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205（美丽乡村示范村奖补）
3 | 藕团乡 | 三桥村 | 三桥村人居环境整治村容村貌提升项目 | 新修晒谷坪硬化700平方米、排水沟维修1100米、沟渠盖板安装550米。、安装护栏100米、入户道路硬化（长300米、宽1.5米、厚0.1米）、新建堡坎（长600米、高1.5米、宽0.5米）、新修道路及硬化（长180米、宽1.5米、厚0.15米）、新修道路及硬化（长100米、宽2米、厚0.15米）、新修围墙（长150米、高1.2米 | 三桥村 | 据实 结算 | 50 | 衔接 资金 | 改善1414名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口260名。 | 改善1414名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口260名。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 藕团乡人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
4 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村2024年省级“美丽乡村”建设奖补项目 | 美丽屋场建设4个、村部桥梁安全加固、房屋提质改造4000平方米、场坪硬化1000平方、入户路硬化900米、挡土墙建设700米、排水沟硬化2000米、产业路硬化870米、挂牌督办行政村整改道提质改造1500米、新修产业路1500米、渠道改造1000米 | 朗溪村 | 据实 结算 | 100 | 衔接 资金 | 改善1192名群众的居住环境，其中受益低收入 人口387名。 | 改善387名低收入人口居住环境，提升满意度。 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 文溪乡人民政府 | 湘财预〔2024〕224号（2024年美丽乡村示范奖补）
5 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村2024年农村人居环境整治提升项目 | 1.新建垃圾亭6座，更新评比公示栏3处，购买垃圾桶390个； 2.污水治理（硬化房前屋后沟渠）600米； 3.硬化房前屋后和场坪300平方； 4.修建挡土墙3处（80平方） 发放围栏1150米（用于圈养鸡和团寨菜园）维修涵洞一处。 | 下宝村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 改善1322名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口241名。 | 改善241名脱贫人口的生产生活出行条件，促进脱贫人口增收，提高生活质量。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 文溪乡人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
6 | 寨牙乡 | 汕头村 | 汕头村2024年农村人居环境整治提升项目 | 硬化排水沟800米；维修纠正村木屋2座，砌保坎200立方米；硬化空地800平方米；购置垃圾桶10个。 | 汕头村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 通过实施项目，改善群众生产生活条件和居住环境。其中受益脱贫户12户，43人。 | 改善群众生产生活条件及居住环境，提升村容村貌。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 寨牙乡人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
7 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 三和村团寨消防安全水池建设项目 | 利用团寨原有水塘修建团寨消防池3处，水塘清淤2000余方，安装安全防护栏200米，修台阶3处。 | 三和村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 改善核心团寨居住环境，团寨消防安全。 | 带动100余农户周边环境整治提升，方便群众安全出行，团寨消防安全。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
8 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 横江桥村 | 横江桥村2024年市级“和美乡村”示范创建项目 | 水井维修4处，老旧房屋维修12栋，排水沟改新建385米，路面硬化580平方，发放鸡笼20个，新装排水管12平方 | 横江桥村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数19户。 | 改善588名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口108人。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 横江桥村便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
9 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 泡里村 | 泡里村2024年市级“和美乡村”示范创建项目 | 美丽屋场建设，入户道路建600m³，建设排水沟500m,土地平整500㎡，公厕维修等。 | 泡里村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 改善350名群众的居住环境，其中受益脱贫人口185名。 | 改善185名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 江东便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
10 | 新厂镇 | 哨团村 | 哨团村2024年市级“和美乡村”示范创建项目 | 修整房屋26座、围墙300米，发放围栏100米，硬化排水沟360米、空地100平方米，团寨线路改造等。 | 哨团村 | 据实 结算 | 20 | 衔接 资金 | 改善人居环境，团寨形象整体提升 | 改善192名群众人居环境，其中收益脱贫人口37人 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 新厂镇人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
11 | 太阳坪乡 | 太阳坪村 | 太阳坪乡集镇2024年农村人居环境整治提升项目 | 场地硬化1800平方，残垣断壁治理及提质改造8处，更换新增垃圾桶100个。老旧公共旱厕改造（5个坑位）,农贸市场公共厕所维修。改造沟渠400米，维修疏通沟渠600米，摊位维修、改造200个，集镇、农贸市场电路改造，路面等基础设施小修小补500平方米，晒谷坪硬化500平方米。 | 太阳坪村 | 据实 结算 | 45 | 衔接 资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数781户。 | 改善2790名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 太阳坪乡人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
12 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 尧管村 | 尧管村老区发展村容村貌提升项目 | 300平方道路硬化及维修，200米团寨沟渠维修硬化 | 尧管村 | 据实 结算 | 5 | 衔接 资金 | 改善400名以上群众的居住环境出行条件，其中受益脱贫人口200名 | 改善200名脱贫人口生产生活出行条件，提升认可度和幸福指数。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（老区发展任务）
13 | 大堡子镇 | 塘款村 | 塘款村老区发展村容村貌提升项目 | 新建简便桥一座，入户道路硬化2公里，排污水沟疏通3处 | 塘款村 | 据实 结算 | 5 | 衔接 资金 | 改善1百名以上群众的居住环境出行条件，消除安全隐患，其中受益脱贪人口187人 | 改善187名脱贫人的生卢，生活，出行条件，提升群众认可度和幸福指数 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 大堡子镇人民政府 | 湘财预〔2024〕206号（老区发展任务）
二 |  |  | 农业生产发展 |  |  |  | 891
（三） |  |  | 产业发展项目 |  |  |  | 716
14 | 甘棠镇 | 塘头村 | 塘头村养殖基地道路建设项目 | 新建8组（地灵水库坝脚）养殖基地道路400余米，硬化面积共约1500平方米 | 塘头村 | 据实 结算 | 18 | 衔接 资金 | 改善养殖基地生产条件，受益群众67名。 | 改善养殖基地生产生活条件，促进稳定增收。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
15 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村老区发展机耕道维修建设项目 | 6、7组机耕道维修加宽2000米（挖埋排水沟、填砾石、砂石） | 朗溪村 | 据实 结算 | 5 | 衔接 资金 | 改善1000名以上群众的生产生活出行、产业发展条件，其中受益脱贫人口362名 | 改善362名脱贫人口生产生活出行条件，产业发展、提升认可度和幸福指数。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 文溪乡人民政府 | 湘财预〔2024〕205号（老区发展任务）
16 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 八一村 | 八一村村集体经济发展杨梅大市场建设项目 | 建设杨梅交易市场及配套设施，总面积600㎡。 | 十里村 | 据实 结算 | 60 | 衔接 资金 | 发展杨梅交易市场，促进杨梅产业发展壮大，促进村集体经济增加收入 | 改善梅农生产交易条件，增加梅农和村集体经济收入，更好的服务群众 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
17 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 十里村 | 十里村集体经济发展杨梅交易市场建设项目 | 建设杨梅交易市场及配套设施，总面积1000㎡。 | 十里村 | 据实 结算 | 100 | 衔接 资金 | 发展杨梅交易市场，促进杨梅产业发展壮大，促进村集体经济增加收入 | 改善梅农生产交易条件，增加梅农和村集体经济收入，更好的服务群众 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
18 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 黎明村 | 黎明村集体经济发展杨梅交易市场建设项目 | 建设杨梅交易市场及配套设施，总面积500㎡。 | 十里村 | 据实 结算 | 50 | 衔接 资金 | 发展杨梅交易市场，促进杨梅产业发展壮大，促进村集体经济增加收入 | 改善梅农生产交易条件，增加梅农和村集体经济收入，更好的服务群众 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
19 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 三里村 | 三里村集体经济发展杨梅交易市场建设项目 | 建设杨梅交易市场及配套设施，总面积500㎡。 | 十里村 | 据实 结算 | 50 | 衔接 资金 | 发展杨梅交易市场，促进杨梅产业发展壮大，促进村集体经济增加收入 | 改善梅农生产交易条件，增加梅农和村集体经济收入，更好的服务群众 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励）
20 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 三和村村集体经济发展休闲农旅项目 | 与靖州古城文化有限公司合作建设三和村休闲农旅项目，占地面积20亩。利益共享，风险共担，村集体占22.5%股份。 | 三和村 | 据实 结算 | 100 | 衔接 资金 | 发展壮大村集体经济，村集体经济占股22.5%。带动周围老百姓就近就业。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 湘财预〔2024〕192号（驻村帮扶）
21 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 靖州飞山青源茶叶专业合作社茶叶基地设施化建设和加工能力提升项目 | 1.茶叶+杨梅套种 2.茶园灌溉设施建设 3.加工生产线一条，烘干设备两套 | 三和村 | 据实 结算 | 26 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
22 | 新厂镇 | 姚家村 | 靖州华亿茯苓科技有限公司茯苓初加工生产及包装项目 | 1.购置分装机2台 2.建设烤房2套 3.购置切丁机3台 4.购置灌装机2台 5.建设加工生产线1条 6.购置封口机2台 | 姚家村 | 据实 结算 | 75 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
23 | 坳上镇 | 大开村 | 靖州县靖州靖中农业有限责任公司年产2000吨茯苓加工生产存储产线项目 | 1.茯苓色选机1台 2.修建点烤房1套 | 大开村 | 据实 结算 | 75 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
24 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 飞山村 | 靖州县靖城农业发展有限公司生产基地机械化服务建设项目 | 购买插秧机2台，单价80000元/台，共计16万元；旋耕机5台，单价90000元/台，共计45万元 | 飞山村 | 据实 结算 | 70 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
25 | 坳上镇 | 响水村 | 靖州龙藤茶叶有限公司显齿蛇葡萄中药原料生产线及配套设备建设项目 | 1.显齿蛇葡萄重要原材料加工生产线1条 2.修建烤房1套 | 响水村 | 据实 结算 | 60 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
26 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 十里村 | 靖州县德鑫种养专业合作社茯苓烘烤及色选项目 | 1.茯苓色选机1台 2.茯苓烘干设备1台 | 十里村 | 据实 结算 | 27 | 衔接 资金 | 新增带动脱贫户、监测户就业人数30人以上。 带动受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口年增收2000元以上。 | 吸纳就业、技术培训、保护价收购等 | 45292 | 45627 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕192号（帮扶产业发展重点项目）
（四） |  |  | 金融保险配套项目 |  |  |  | 175
27 | 全县 | 各乡村 | 靖州县新型农业经营主体贷款贴息项目 | 扶持新型农业经营主体发放贷款贴息资金 | 各乡村 | 按相关标准贴息 | 175 | 衔接 资金 | 扶持新型农业经营主体63家，及时发放贷款贴息资金。 | 减轻新型农业经营主体融资成本负担，促进贴息主体联农带农。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕205、湘财预〔2024〕224号（新型经营主体贷款贴息）
三 |  |  | 其它项目 |  |  |  | 799
（五） |  |  | 就业帮扶交通补贴项目 |  |  |  | 465
28 | 全县 | 各乡村 | 就业帮扶交通补贴项目 | 为跨省、跨县务工的监测对象劳动力和脱贫劳动力发放转移就业交通补贴。 | 各乡村 | 按务工区域补助 | 465 | 衔接 资金 | 帮助有就业意愿的脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力转移就业，巩固脱贫成果。 | 为跨省、跨县务工的监测对象劳动力和脱贫劳动力发放转移就业性交通补贴，增加务工收入。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县就业服务中心 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕205号（防返贫监测帮扶及县域经济奖励），第一批资金方案已安排12万
（六） |  |  | 雨露计划 |  |  |  | 270
29 | 全县 | 各村 | 雨露计划 | 脱贫户家庭学生职业教育扶贫补助、创业致富带头人培训等 | 各相关村 | 中、高职教育补助1500元/人/期、致富带头人培训人均约4500元。 | 270 | 衔接 资金 | 保障脱贫学生完成中、高职教育及开展致富带头人培训 | 实施雨露计划，增强脱贫户技能，增加收入。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕205号（县域经济发展奖励及县级配套衔接资金）第四批资金方案已安排220万
（七） |  |  | 其他 |  |  |  | 64
30 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村少数民族特色产业脐橙提质改造项目 | 脐橙种植基地提质改造50亩 | 官团村 | 据实 结算 | 10 | 衔接 资金 | 发展壮大集体经济,受益脱贫人口396人 | 带动396名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）
31 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三合村 | 三合村少数民族特色产业马园中药材基地建设项目 | 马园百草园中药材基地建设50亩 | 三合村 | 据实 结算 | 10 | 衔接 资金 | 中药材示范基地建设，受益脱贫人口22人 | 带动22名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）
32 | 太阳坪乡 | 贯宝渡村 | 贯宝渡村少数民族特色产业1-3组灌溉渠道建设项目 | 1-3组新建80*60渠道80m，30*30渠道450m | 贯宝渡村 | 据实 结算 | 10 | 衔接 资金 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口2名 | 改善2名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）
33 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村少数民族特色产业谷物晾晒坪建设项目 | 修建粮食谷物等晾晒坪600m2，新建挡土墙105m | 木山村 | 据实 结算 | 12 | 衔接 资金 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口18人。 | 改善18名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）
34 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村少数民族特色产业谷物晾晒坪建设项目 | 修建粮食谷物等晾晒坪800m2 | 夏乡村 | 据实 结算 | 12 | 衔接 资金 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口40人。 | 改善40名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）
35 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村少数民族特色产业谷物晾晒坪建设项目 | 修建粮食谷物等晾晒坪600m2,30*30渠道150m | 地笋村 | 据实 结算 | 10 | 衔接 资金 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口76人。 | 改善76名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 湘财预〔2024〕132号（少数民族发展任务）