## Sheet1
附件4
靖州县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第二次动态调整项目申报表（新增入库）
单位：（盖章） 时间： 2025年3月
序 号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设 内容 及规 模 | 资金规模和筹资方 式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资（ 万 元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资 金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 总计 | [11 empty] | 5775.78 | 5760.78
一 | [5 empty] | 产业发展 | [6 empty] | 2734.67 | 2719.67
（一） | [5 empty] | 生产项目 | [6 empty] | 2150.17 | 2135.17
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 木洞村 | 木洞村杨梅品种保护基地建设项目 | 新建 | 木洞村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 硬化2-3组杨梅品种保护基地产业道路1500米，宽3米，厚15厘米。新建基地停车坪100平方米，厚15厘米。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 76 | 326 | 0 | 7 | 46 | 改善326名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口46名。 | 改善46名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大堡子镇 | 相关村 | 大堡子镇水稻种植基地巩固提升项目 | 新建 | 相关村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 防江村、堡子村、三江村、塘款村、岩寨村提升1200亩水稻种植基地生产条件，农田机耕路和水沟702立方米 | 41.18 | 41.18 | 0 | 5 | 326 | 1268 | 3 | 173 | 628 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口628名。 | 改善1268名群众农业生产条件，促进稳定增收。其中受益脱贫户628人
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平茶镇 | 小岔村 | 小岔村集体经济经钩藤种植项目 | 新建 | 小岔村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 小岔村5组偏坡种植20亩经钩藤。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 146 | 1 | 16 | 16 | 巩固提升146名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口16名。 | 巩固提升16名脱贫人口的安全饮水。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 相关村 | 靖州县甘棠镇塘头村、平原村杂交水稻制种基地建设项目 | 改建 | 相关村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 塘头村、平原村建设杂交水稻制种基地道路1.862KM，沥青砼路面宽度3.5M。 | 100.99 | 100.99 | 0 | 2 | 362 | 3200 | 0 | 64 | 256 | 改建沥青砼路面，保障群众出行和脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，其中受益脱贫人口180名。 | 增强村集体经济发展能力，其中受益脱贫人口180名
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村长发联合养殖小区巩固提升工程项目 | 新建 | 长溪村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路硬化660平方米， 新建贮粪棚和饮水点等配套设施 | 18 | 18 | 0 | 3 | 485 | 1750 | 3 | 277 | 700 | 发展壮大村集体，受益脱贫人口700人。 | 带动700名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村集体经济木姜子林基地建设 | 新建 | 长溪村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 基地道路硬化长1000米，宽3.5米。抚育木姜子60亩。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 470 | 1760 | 1 | 106 | 417 | 发展壮大村集体经济产业，实现集体经济产业增收，受益脱贫人口417名。 | 带动106户脱贫户稳定增收，巩固脱贫质量。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村村集体经济黑猪养殖项目（续建） | 续建 | 金麦村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 母幼室200平方，半自动喂养设备一台，生产道路硬化1000米 | 67 | 67 | 0 | 1 | 386 | 1562 | 0 | 96 | 381 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收4万元。受益群众1560人 | 增加村集体经济收入4万元，381户脱贫人口受益，巩固脱贫成效
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 渠阳镇 | 中新村 | 中新村集体经济平魁水库生态养鱼项目 | 新建 | 中新村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 增加村集体收入，投放养殖10万尾鱼 | 20 | 20 | 0 | 1 | 447 | 1650 | 0 | 87 | 365 | 受益人口87户365人。促进村集体经济增收5万元，巩固脱贫成效。 | 受益人口87户365人。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 铺口村 | 铺口村集体经济杨梅林提质改造项目 | 新建 | 铺口村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 杨梅树提质改造100亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 600 | 2300 | 1 | 112 | 411 | 受益群众112户411名，村集体经济增收1.7万元，巩固脱贫成效 | 受益群众112户411名脱贫户及监测户，村集体经济增收1.7万元
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 光明村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 入股杂交水稻制种400亩 | 100 | 100 | 0 | 1 | 557 | 1956 | 0 | 101 | 385 | 受益群众1956名其中脱贫人口385人，村集体经济增收2.7万元 | 101户385名脱贫户及监测户受益村集体经济增收2.7万元
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 官团村 | 官团村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 官团村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 增加村集体经济收入。水稻制种148亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71 | 264 | 0 | 26 | 112 | 新增制种面积148亩，受益群众264人，增加村集体经济收入2.4万元 | 新增制种面积148亩，有26户112名脱贫户及监测户受益，增加村集体经济收入2.4万元
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 林源村 | 林源村集体经济杂交水稻制种项目 | 新建 | 林源村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 水稻制种100亩 | 25 | 25 | 0 | 1 | 550 | 2550 | 1 | 114 | 2 | 受益人口2550人，其中脱贫人口监测户456人。增加村集体经济2万元 | 114户456名脱贫户及监测户受益，增加村集体经济2万元
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 五星村 | 五星村村集体经济中药材种植基地 | 扩建 | 五星村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 现种植中药材50亩，增加种植中药材50亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 330 | 1254 | 0 | 69 | 228 | 改善群众生产生活条件，其中受益人口1254人，村集体经济增收3万元 | 改善228名脱贫人口生产生活，村集体经济增收3万元
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 渠阳镇 | 五星村 | 五星村村集体经济山羊养殖项目 | 扩建 | 五星村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 现养殖山羊600头，扩建养殖山羊400头 | 60 | 60 | 0 | 1 | 330 | 1254 | 0 | 69 | 228 | 改善群众生产生活条件，其中受益人口1254人，村集体经济增收4万元 | 改善228名脱贫人口生产生活，村集体经济增收4万元
15 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 产业社会化服务 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村村集体经济农业产业社会化服务建设项目（续建） | 续建 | 寨牙村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 购置履带式旋耕机一台.农业无人机大疆T100一台 | 20 | 20 | 0 | 1 | 700 | 2960 |  | 152 | 612 | 通过项目实施，每年增加村集体经济收入3万元，改善群众生产条件，其中受益脱贫户152户， 612人。 | 每年壮大村集体经济增收3万元，改善群众生产条件
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村村集体经济楠竹流转加工项目 | 新建 | 大林村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 大林村集体经济合作社楠竹流转400亩，用于竹产品加工。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 507 | 1943 | 1 | 98 | 434 | 改善1943名群众生产生活条件，促进稳定增收。 | 改善434名脱贫人口生产生活条件，促进生活改善。
17 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村村集体经济社会化服务建设项目（续建） | 续建 | 地卢村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 购置履带式旋耕机一台 | 12 | 12 |  | 1 | 257 | 950 | 1 | 71 | 301 | 带动村集体年增收2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，带动全村257户950人持续增收，其中脱贫人口和监测对象71户301人 | 集体经济
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 沙堆村 | 沙堆村种植业基地建设项目（以工代赈项目） | 维修 | 沙堆村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县发改局 | 沙堆村4组水稻烟叶基地道路修复500米，支渠维修9000米，支渠清淤9000米 | 290 | 290 | 0 | 1 | 478 | 1771 | 1 | 117 | 451 | 改善1771人的基础设施条件，其中受益贫困人口451人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 沙堆村 | 沙堆村种植业基地建设项目（以工代赈项目） | 维修 | 沙堆村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县发改局 | 沙堆村4组水稻烟叶基地道路修复500米，支渠维修9000米，支渠清淤9000米 | 290 | 290 | 0 | 1 | 478 | 1771 | 1 | 117 | 451 | 改善1771人的基础设施条件，其中受益贫困人口451人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村烟叶烤房建设项目 | 新建 | 横江桥村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 横江桥村3组新建一栋长18米、宽11米、高4.2米6间连体烤烟房 | 18 | 18 | 0 | 1 | 50 | 210 | 1 | 15 | 65 | 推动烟叶产业发展，受益人口210人 | 实现横江桥村高标准农田大规模烟叶种植，提高农业产业发展。
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 爱国村 | 爱国村村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 爱国村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 水稻制种60亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 528 | 1903 | 1 | 109 | 424 | 发展壮大村集体经济，实现村集体增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳坪乡 | 诸葛村 | 诸葛村村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 诸葛村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 水稻制种100亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 389 | 1406 | 1 | 896 | 308 | 改善农村群众的生活条件，提升群众满意度，其中受益脱贫群众人口283人 | 改善283名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳坪乡 | 土溪八龙村 | 土溪八龙村村集体经济茯苓种植项目 | 林下经济 | 土溪八龙村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 林下经济种植茯苓50亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 622 | 2066 | 1 | 126 | 430 | 预计收益60万元，村集体纯收入10万元 | 带动脱贫人口务工就业300余次，脱贫人口创收四万五千元，村集体经济创收10万元
23 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村村集体经济炎凰茯苓七彩蛋鸡养殖项目（续建） | 续建 | 贯堡渡村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 购买1000只炎凰茯苓七彩蛋鸡及饲料等配套材料 | 12 | 12 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 75 | 260 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口260名 | 改善260名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
24 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 三锹乡 | 地妙村 | 地妙村集体经济马口鱼养殖项目 | 新建 | 地妙村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 地妙村一组高密度养殖，建设6个42立方米的不锈钢桶，每桶养殖马口鱼4万尾 | 20 | 20 | 0 | 1 | 237 | 889 | 1 | 76 | 305 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三锹乡 | 三锹村 | 三锹村村集体经济萝卜种植项目 | 新建 | 三锹村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 三锹村一、二、三组种植萝卜50亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 327 | 1182 | 1 | 58 | 238 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村村集体经济木姜子炼油厂建设项目 | 新建 | 元贞凤冲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 九坡工班购置炼油设备、新建加工场地2000m² | 10 | 10 | 0 | 1 | 430 | 1630 | 1 | 140 | 509 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村村集体经济钩藤初加工厂建设项目 | 新建 | 菜地村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 购置钩藤加工设备3台，场地建设100平方米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 406 | 1479 | 1 | 95 | 376 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村集体经济木姜子基地套种茯苓项目 | 新建 | 元贞凤冲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 木姜子基地套种茯苓30亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 430 | 1630 | 1 | 140 | 509 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村木姜子基地建设项目 | 改建 | 元贞凤冲村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 硬化木姜子基地道路3000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 430 | 1630 | 1 | 140 | 509 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
30 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三锹乡 | 菜地村 | 联村联创中药材（钩藤等）加工项目 | 新建 | 菜地村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 购置5台机器设备进行加工，场地建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 406 | 1479 | 1 | 95 | 376 | 改善1479群众的居住环境，为群众出行提供便利，其中受益贫困 人口376名。 | 改善376名脱贫人口居住环境，提升满意度。
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三锹乡 | 菜地村 | 联村联创中药材钩藤种植基地 | 改建 | 古见冲 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 改良钩藤种植60亩（除草、施肥、品种改良） | 15 | 15 | 0 | 1 | 406 | 1479 | 1 | 95 | 376 | 改善1479群众的居住环境，为群众出行提供便利，其中受益贫困 人口376名。 | 改善376名脱贫人口居住环境，提升满意度。
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村谷物晾晒坪新建项目 | 新建 | 新厂村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 新厂村21、22、23组新建500平方米谷物晾晒坪，6组、7组、8组新建300平方米谷物晾晒坪 | 10 | 10 | 0 | 1 | 226 | 805 | 0 | 40 | 160 | 改善805名群众的农业生产条件，完成6万斤左右谷物晾晒 | 改善805名群众的农业生产条件，其中收益脱贫人口160人
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 大桥村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 水稻制种100亩 | 20 | 10 | 10 | 1 | 740 | 2506 | 1 | 132 | 473 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收5万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，带动473名脱贫人口增收。
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村村集体经济楠竹流转采伐项目 | 新建 | 高峰村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 流转租赁竹林300亩及相应配套机耕道100米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 432 | 1434 | 1 | 114 | 427 | 村集体经济年增收4万元，受益脱贫人口427人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
36 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 甘棠镇 | 高峰村 | 甘棠镇村集体经济高峰村3个温氏养殖基地巩固提升工程 | 新建 | 高峰村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 养殖基地新建粪污收集池发酵池1个，配套设施水泵1个，彩钢瓦200平方，围栏80米。 | 25 | 25 | 0 | 3 | 1623 | 5292 | 3 | 332 | 1586 | 保障特色产业生猪养殖生产需求，完善1434名村民的生产生活，完善粪污环保达标处理 | 改善产业发展条件，发展巩固大桥、寨姓、高峰联村温氏养殖小区集体经济持续稳定增收
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村村集体经济油茶基地建设项目 | 新建 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新建油茶基地300亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 432 | 1434 | 0 | 114 | 427 | 村集体经济年增收3万元，受益脱贫人口427人。 | 增加村集体经济收入，带动427名脱贫人口增收，巩固脱贫成效。
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村村集体经济晚稻种植项目 | 新建 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 种植晚稻200亩 | 18 | 18 | 0 | 1 | 320 | 1147 | 0 | 50 | 182 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收6万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 塘头村 | 塘头村村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 塘头村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 水稻制种20亩 | 3 | 3 | 0 | 1 | 242 | 421 |  | 80 | 284 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 寨姓村 | 寨姓村村集体经济杨梅苗种植项目 | 新建 | 寨姓村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 利用非耕地发展杨梅苗木种植2亩，约3万株。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 410 | 1360 | 1 | 80 | 267 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村杨梅基地建设项目 | 新建 | 夏乡村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 3组、16组、17组、18组杨梅基地道路建设，全长2.8公里，其中硬化2公里，0.8公里拓宽。 | 38 | 38 | 0 | 1 | 183 | 734 | 1 | 57 | 228 | 发展壮大杨梅产业，改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口57户。 | 改善228名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村中药材香芋子种业基地发展建设项目 | 新建 | 官团村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 官团村1、2、12组30亩香芋子道地中药材种源基地建设。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 80 | 300 | 整体推进全村中药材产业发展，让众多村民看到家乡农业发展的希望，家门口创业、家门口就业，守护家园、繁荣家乡，真正实现产业振兴，受益人口1000人其中贫困人口300人。 | 巩固提升全村脱贫攻坚成果，让村民收入增量稳定，集体经济快步增长，均衡利用土地，宜粮则粮、宜药则药，从而解决乡村产业振兴的根本问题。实施官团村中药材香芋子种业振兴项目，让香芋子这种古老的药食珍稀植物储备优质种子资源，为延伸商品端、食品端、药品端产业链提供充足的种源，让更多的村民种植中药材致富，用新质生产力的珍稀药用植物推向市场，提升国民健康，创造新的财富，受益贫困人口300人。
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 相关村 | 2025年楠竹低改奖补项目 | 新建 | 相关村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县林业局 | 楠竹林低改10000亩 | 300 | 300 | 0 | 35 | 2100 | 8050 | 15 | 330 | 1050 | 促进受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口产业增收，其中受益脱贫人口 1050名 | 促进1050名脱贫人口产业增收，巩固脱贫成效。
44 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 相关村 | 2025年高质量发展庭院经济奖补项目（） | 新建 | 相关村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 支持全县4000多户“两有”监测人口及整户兜底户、重度残疾人户、其他户发展庭院经济，稳定增加收入。 | 175 | 175 | 0 | 125 | 4453 | 17000 | 60 | 1198 | 3012 | 促进4000多户受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口产业增收，其中监测对象人口3012名 | 促进4000多户脱贫人口监测人口稳定增收，巩固脱贫成效。
（二） | [5 empty] | 农田水利建设项目 | [6 empty] | 458.5 | 458.5
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 坳上镇 | 木洞村 | 木洞村4组灌溉蓄水池建设项目 | 新建 | 木洞村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县水利局 | 修建木洞村4组（中团）灌溉用水，（蓄水池）长35米、宽30米，高6米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 56 | 237 | 0 | 5 | 35 | 改善237名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口40名。 | 改善35名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
46 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 坳上镇 | 木洞村 | 木洞村官田冲灌溉蓄水池建设项目 | 新建 | 木洞村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县水利局 | 修建木洞村11-12组（官田冲）灌溉用水，（蓄水池）长20米、宽15米，高6米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 76 | 326 | 0 | 7 | 46 | 改善326名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口46名。 | 改善46名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
47 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 坳上镇 | 大开村 | 大开村水渠硬化项目 | 新建 | 大开村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县水利局 | 硬化17、18、19组白水冲至瓦厂型水渠1800米和仲塘坝至水口700米两条水渠 | 15 | 15 | 0 | 1 | 125 | 600 | 1 | 30 | 80 | 改善600名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口80名。 | 改善80名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
48 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大堡子镇 | 岩湾村 | 岩湾村渠道涵洞建设项目 | 新建 | 岩湾村 | 2025年2月 | 2025.12 | 县水利局 | 新建涵洞1个，长20米，新修渠道50米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 150 | 600 | 1 | 88 | 329 | 改善230名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口26名。 | 改善230名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口26名。
49 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 上宝村 | 上宝村观音坝河道清淤项目 | 维修 | 上宝村 | 2025年2月 | 2025.12 | 县水利局 | 清理观音坝淤泥2500方 | 17 | 17 | 0 | 1 | 187 | 768 | 0 | 23 | 167 | 改善768名农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口167名。 | 改善167名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
50 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 红旗村 | 红旗村灌溉水渠硬化项目 | 新建 | 红旗村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 5-8组灌溉水渠硬化3000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 315 | 0 | 28 | 107 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口107名。 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口107名。
51 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 寨牙乡 | 岩脚村 | 岩脚村机耕道提质改造及排灌渠硬化项目 | 维修 | 岩脚村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 8组水稻主产区维修、扩宽机耕道8公里，硬化渠道16公里 | 48 | 48 |  | 1 | 41 | 173 | 1 | 11 | 39 | 改善173人村民生产生活条件，方便村民运送粮食，其中受益脱贫户监测户39人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，满足农业生产需求，改善生产生活条件，受益脱贫户监测户39人
52 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 金马村 | 金马村六组防洪堤改造工程 | 新建 | 金马村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 金马村6组河道修堤长120米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 75 | 318 | 1 | 35 | 150 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口318人，其中受益脱贫人口150名。 | 改善150名脱贫人口生产生活出行条件，保障村民出行安全。
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村黑冲水库灌溉渠建设 | 新建 | 横江桥村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县水利局 | 横江桥村4-7组修建一条长1500米、宽0.8米灌溉水渠 | 50 | 50 | 0 | 1 | 60 | 260 | 1 | 20 | 85 | 改善群众的生产条件，受益人口260人，其中受益监测户脱贫人口85人 | 实现横江桥村粮食作物增产增收，受益监测户脱贫人口85人
54 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 藕团乡 | 新陇村 | 新陇村排水渠维修建设项目 | 维修 | 新陇村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 维修新陇村九组龙井分水排水渠（龙井至忙天榜，龙井至刺树脚）总长约4000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 160 | 603 | 2 | 58 | 168 | 巩固提升160户群众的生产生活用水，受益耕地面积约400亩，其中受益脱贫人口58户168人。 | 巩固提升160户群众的生产生活用水，受益耕地面积约400亩，其中受益脱贫人口58户168人。
55 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村万才机耕道建设项目 | 新建 | 菜地村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新建万才机耕道30米，30米护田堡坎，高2米 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 150 | 560 | 1 | 33 | 122 | 改善150户560名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口122名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
56 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新厂镇 | 姚家村 | 姚家村穆家屯排水沟建设项目 | 新建 | 姚家村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 姚家村19、20、21组新建500米排水沟，断面宽60厘米，高40厘米，外加修建堡坎75米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 76 | 310 | 0 | 14 | 58 | 改善310名群众的生活条件，其中受益脱贫人口58名 | 改善310名群众的生活条件，其中受益脱贫人口58名
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村灌溉水渠硬化项目 | 新建 | 大桥村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新修硬化大桥村1-16组水渠，1000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 740 | 2506 | 1 | 132 | 473 | 改善2506名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口473名。 | 改善473名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村覃黄冲至塔背水渠新建项目 | 新建 | 建国村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 覃黄团水渠维修硬化600余米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 127 | 389 | 0 | 27 | 108 | 改善389人耕地种植条件，其中受益脱贫人口108人。 | 提高108名脱贫人口产业收益，巩固脱贫成效。
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村灌溉渠道维修项目 | 维修 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 燎原村1-4组渠道维修2000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 15 | 60 | 改善800名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口60名。 | 改善60名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 龙峰村 | 龙峰村灌溉渠道新建项目 | 新建 | 龙峰村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 木山坡至姚祖国屋前渠道新建800米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 80 | 280 | 1 | 12 | 42 | 改善280名群众农业生产条件，其中受益脱贫人口42人。 | 改善42名脱贫人口居住环境，提升满意度。
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 平原村 | 平原村窑底排灌渠建设项目 | 新建 | 平原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 硬化渠道，400米长，高60，厚20宽50。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 59 | 230 | 0 | 9 | 36 | 改善230名群众生活生产条件，其中监测户脱贫人口36人，改善126亩耕地的排水、灌溉。 | 改善36名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
62 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 塘头村 | 塘头村灌溉水渠硬化项目 | 新建 | 塘头村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 塘头村9组、10组水渠硬化300米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 226 | 412 |  | 8 | 30 | 改善412名群众的生产生活条件，其中监测户脱贫人口30人。 | 改善30名脱贫人口的生产生活条件。
（三） | [5 empty] | 高标准农田建设项目 | [6 empty] | 126 | 126
63 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村机耕道硬化项目 | 新建 | 水屯村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 水屯村5组冯家、11组明家机耕道硬化1800米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 81 | 325 | 0 | 14 | 54 | 改善农村群众的农业生产条件，受益人口325人，其中受益脱贫人口54名。 | 改善54名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村机耕道建设项目 | 新建 | 金麦村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 金麦村2、3组新修马田至盘路担机耕道850米，宽3米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 67 | 276 | 0 | 28 | 115 | 改善群众的生产生活出行条件，受益脱贫人口276名，其中监测户脱贫户115人。 | 改善115名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
65 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 中新村 | 中新村机耕道建设项目 | 新建 | 中新村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新修1、2组至应冲机耕道及堡坎1000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 50 | 194 | 0 | 12 | 49 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口194人，受益脱贫人口49名。 | 改善49名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村高标准农田基础设施建设项目 | 新建 | 寨牙村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 寨牙村13、14组新建水渠5000米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 76 | 304 |  | 19 | 73 | 通过项目实施，改善群众生产条件，受益人口304人，其中受益脱贫户19户， 73人。 | 改善群众生产条件，受益脱贫户19户， 73人。
二 | [5 empty] | 乡村建设行动 | [6 empty] | 2994.11 | 2994.11
（四） | [5 empty] | 农村道路建设 | [6 empty] | 2299.11 | 2299.11
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 坳上镇 | 戈盈村 | 戈盈村17组水稻种植基地产业道路维修项目 | 维修 | 戈盈村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 维修戈盈村17组水稻产业道路80米，修建挡土墙80米。 | 49 | 49 | 0 | 1 | 45 | 253 | 1 | 8 | 42 | 改善253名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中收益脱贫人口42人。 | 改善42名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 坳上镇 | 响水村 | 响水村1、2组团寨道路硬化项目 | 新建 | 响水村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 新建响水村一组团寨路长120米宽3米；长杆冲水库道路硬化180米宽3米；二组团寨道路维修160米宽三米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 285 | 0 | 4 | 35 | 改善285名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口35名。 | 改善35名脱贫人口的日常生产生活条件。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村水稻种植基地产业道路硬化项目 | 新建 | 先锋村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 木家坪至大水井水稻种植区产业道路硬化2000米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 120 | 460 | 0 | 18 | 60 | 改善460名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口60名。 | 改善60名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村水稻种植基地道路提质改造项目 | 升级改造 | 先锋村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 垛子桥至盈家团1.2.8.9组水稻种植区升级改造产业道路1.5公里 | 80 | 80 | 0 | 1 | 150 | 510 | 0 | 35 | 158 | 改善510名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口158名。 | 改善158名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 防江村 | 防江村道路提质改造建设项目 | 新建 | 防江村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 村寨道路维修硬化104方 | 7.83 | 7.83 | 0 | 1 | 55 | 230 | 1 | 18 | 106 | 改善230名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口106名。 | 改善230名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口106名。
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 堡子村 | 堡子村道路提质改造建设项目 | 新建 | 堡子村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 村寨道路维修基础设施硬化88立方 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 216 | 0 | 17 | 110 | 改善216名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口110名。 | 改善216名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口110名。
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 三江村 | 三江村道路提质改造建设项目 | 新建 | 三江村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 村寨道路维修基础设施硬化110立方米 | 7.27 | 7.27 | 0 | 1 | 59 | 260 | 1 | 19 | 88 | 改善260名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口88名。 | 改善260名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口88名。
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 塘款村 | 塘款村道路提质改造建设项目 | 新建 | 塘款村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 村寨道路维修基础设施硬化168.1和堡坎425立方 | 22.18 | 22.18 | 0 | 1 | 55 | 200 | 1 | 23 | 108 | 改善200名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口108名。 | 改善200名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口108名。
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 岩寨村 | 岩寨村道路提质改造建设项目 | 新建 | 岩寨村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 村寨道路维修基础设施硬化道路28立方米 | 1.32 | 1.32 | 0 | 1 | 43 | 188 | 0 | 10 | 55 | 改善188名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口55名。 | 改善188名农村群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口55名。
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠阳镇 | 相关村 | 靖州县渠阳镇新江村、横江桥村楠竹产业道路修复建设项目 | 改建 | 相关村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 新江村、横江桥村产业路修复建设过水涵洞5道/26M，挡土墙120M3。 | 143.04 | 143.04 | 0 | 3 | 318 | 3760 | 2 | 78 | 323 | 建设涵洞（过水路面），保障晴雨通行，保障群众出行和脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，受益人口3760人，其中受益脱贫人口202名。 | 增强村集体经济发展能力，其中受益脱贫人口202名
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大堡子镇 | 岩湾村 | 靖州县大堡子镇岩湾村楠竹产业道路工程 | 改建 | 岩湾村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 建设楠竹产业道路0.433KM，路基宽度5.5M，路面宽度4.5M。 | 28.99 | 28.99 | 0 | 1 | 56 | 268 | 1 | 16 | 126 | 农村公路提质改造，保障群众出行和脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，受益人口268人，其中受益脱贫人口126名。 | 增强村集体经济发展能力，其中受益脱贫人口126名
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村桃子冲产业道路硬化项目 | 新建 | 水屯村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 水屯村6组凉亭背、10组桃子冲产业路硬化共4000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 72 | 288 | 0 | 12 | 32 | 改善农村群众的农业生产条件，受益人口288人，其中受益脱贫人口32名。 | 改善32名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村危桥改造项目 | 新建 | 水屯村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县公路养护中心 | 水屯村3至4组危桥改造1座 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 316 | 0 | 8 | 31 | 改善农村群众的生活生产出行条件，受益人口316人，其中受益脱贫人口31名。 | 改善31名脱贫人口生活生产条件，保障村民的出行安全。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村8、9组楠竹产业道路提质改造项目 | 维修 | 长溪村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县公路养护中心 | 8、9组道路维修，全长150米路面提高1米并进行硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 215 | 1 | 14 | 47 | 改善215名群众日常出行、提升运输条件、消除安全隐患，其中受益脱贫人口47人。 | 改善47名脱贫人口日常出行、提升运输条件、消除安全隐患，促进稳定增收。
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文溪乡 | 文溪村 | 文溪村入户道路硬化项目 | 新建 | 文溪村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 文溪村4组和16组的入户路硬化长800米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 65 | 211 | 1 | 22 | 81 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口211人，其中受益脱贫人口81名。 | 改善81名脱贫人口生产生活出行条件，保障村民出行安全。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 中新村 | 中新村道路硬化项目 | 新建 | 中新村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 9、10组道路硬化2000米 | 90 | 90 | 0 | 1 | 120 | 480 | 0 | 21 | 94 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口480人，其中受益脱贫人口94名。 | 改善94名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 铺口 | 铺口村粮食种子、烟叶仓储烘干社会化服务中心产业道路建设项目 | 新建 | 铺口村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 铺口村一组硬化道路长500米，宽7米。 | 130 | 130 | 0 | 9 | 4529 | 15429 | 4 | 917 | 3251 | 有效改善全中心9个村917户3251名脱贫户及监测户生产生活条件，促进稳定增收。辐射带动周边6个乡镇水稻种植、制种等相关产业集群发展。 | 社会化服务中心集水稻制种、粮食烟叶烘烤、仓储等功能于一体，能有效改善全中心9个村917户3251名脱贫户及监测户生产生活条件，促进稳定增收。立足产业、资源优势，辐射带动周边6个乡镇水稻种植、制种等相关产业集群发展。
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠阳镇 | 官团 | 官团村大湾猪场产业路建设项目 | 新建 | 官团村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 官团村3组增坪长400米，宽3.5米道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 33 | 107 | 0 | 22 | 71 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口107人，其中受益脱贫人口71名。 | 改善71名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 红旗村 | 红旗村杨梅、金秋梨产业道路硬化项目 | 新建 | 红旗村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 9、10组杨梅、梨子园产业道路硬化5000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 75 | 263 | 0 | 11 | 41 | 改善杨梅、梨子生产运输条件，提升经济效益，受益人口263人，其中脱贫人口41人。 | 带动脱贫人口41名产业增收，巩固脱贫成效
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 林源村 | 林源村道路提质改造项目 | 新建 | 林源村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 9组新建团寨路硬化200米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 34 | 120 | 1 | 6 | 21 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口120名，其中监测户脱贫人口21人。 | 改善21名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村农村道路建设项目 | 新建 | 大林村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县公路养护中心 | 大林村5组烂泥冲口修建挡土墙，长270米，宽2.9米；桥一座，桥长10.5米，宽4米。 | 49 | 49 | 0 | 1 | 156 | 578 | 1 | 36 | 158 | 改善578名群众出行、运输条件，消除安全隐患。其中受益脱贫人口158名。 | 改善158名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 资源路、旅游路建设 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村（大桥头-风木坳）连心路桥梁建设项目 | 修建 | 大林村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县公路养护中心 | 大林村（老团大桥头-马田风木坳）连心路修建桥梁三座，其中两座桥各长13.6米，宽6米，高4.5米；另一座桥长8米，宽6米，高3米 | 130 | 130 | 0 | 1 | 115 | 483 | 1 | 30 | 131 | 改善483名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口131名。 | 改善131名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路建设 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村大桥头-风木坳连心路挡土墙及土石方回填项目 | 维修 | 大林村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县交通局 | 大林村大桥头-风木坳连心路挡土墙约450立方米，土石方回填约2600立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 507 | 2030 | 1 | 97 | 433 | 改善2030名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口433名。 | 改善433名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 寨牙乡 | 汕头村 | 汕头村通组道路提质改造项目 | 改建 | 汕头村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县交通局 | 汕头村5、6组通组公路拓宽，内两岔江至梅子冲共3.7公里，道路拓宽一米。 | 80 | 80 |  | 1 | 50 | 260 | 1 | 12 | 50 | 改善农村人居环境，方便群众生活出行，受益人口260人，其中受益脱贫户12户50人。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，改善村内脱贫人口50人出行条件和生活环境，方便出行，稳定增收。
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路资源路 | 渠阳镇 | 新江村 | 新江村楠竹、山核桃产业道路维修工程 | 维修 | 新江村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 陡溪坪—弓背路段修复损毁路基300余米，路面维修400余米，挡土墙1815平方米。 | 115 | 115 | 0 | 1 | 360 | 1278 | 1 | 68 | 272 | 改善1278人的基础设施条件，其中受益贫困人口272人。 | 改善272名贫困人口的农业生产条件，促进贫困人口增收。巩固脱贫成效
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村道路互通建设项目 | 新建 | 横江桥村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 横江桥村8组新建一条宽4.5米、长380米的互通道路 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 180 | 1 | 20 | 75 | 促进宜居宜业和美乡村建设，受益人口180人，其中监测户脱贫人口75人。 | 实现横江桥村8组、9组交通便利，方便村民生产生活。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 藕团乡 | 团山村 | 团山村道路提质改造项目 | 维修 | 团山村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 农村道路提质改造0.35公里宽3.5米，维修1.2组团寨道路300米，10..11组入组道路800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 180 | 705 | 0 | 27 | 107 | 改善179户705名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口107名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益脱贫人口107名。
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 藕团乡 | 康头村 | 康头村通组公路建设项目 | 新建 | 康头村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 新建康头村一组通组公路1.3公里 | 46 | 46 | 0 | 1 | 28 | 89 | 1 | 5 | 26 | 改善康头村1组28户89名村民出行头号问题，其中所以脱贫人口5户26人 | 改善康头村1组28户89名村民出行头号问题，其中所以脱贫人口5户26人
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 藕团乡 | 团山村 | 团山村水稻种植及制种产业道路建设项目 | 新建 | 团山村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 团山村7.8组团寨至高速路产业道路硬化700米，宽2.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 53 | 246 | 1 | 10 | 41 | 巩固提升53户246名群众的生产生活，受益耕地面积约300亩，其中受益脱贫人口10户41人。 | 巩固提升53户246名群众的生产生活，受益耕地面积约300亩，其中受益脱贫人口10户41人。
96 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太阳坪乡 | 贯堡渡 | 贯堡渡村山团道路提质改造工程项目 | 新建 | 贯堡渡村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 贯堡渡村山团铺设沥青道路5800平方，长1300米宽4.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 75 | 260 | 巩固提升农村群众的安全出行，受益人口1933人，其中受益脱贫人口260名。 | 巩固提升260名脱贫人口的安全出行。
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村桥梁建设项目 | 新建 | 地芒村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县公路养护中心 | 吉利寨片村主道新修2.6米宽，11米长，5米高，挡水墙高度1.5米的便民拱桥 | 23 | 23 | 0 | 1 | 796 | 2864 | 1 | 172 | 660 | 改善群众的生产生活条件，保障群众的安全出行问题，其中受益脱贫人口660名。 | 改善660名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村村主干道提质改造项目 | 新建 | 地芒村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 地芒村吉利寨片1组-3组的村主干道道路硬化项目 | 10 | 10 | 0 | 1 | 796 | 2864 | 1 | 172 | 660 | 改善群众的生产生活条件，保障群众的安全出行问题，受益人口2846人，其中受益脱贫人口660名。 | 改善660名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收。
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村团寨道路提质改造项目 | 维修 | 菜地村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 团寨道路提质改造1200米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 406 | 1479 | 1 | 95 | 376 | 改善1479群众的居住环境，为群众出行提供便利，其中受益贫困 人口376名。 | 改善376名脱贫人口居住环境，提升满意度。
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三锹乡 | 地妙村 | 地妙村水毁公路维修项目 | 维修 | 地妙村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 水毁公路修复80米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 237 | 889 | 1 | 76 | 305 | 改善889名群众生产生活条件，为群众出行提供便利，其中受益脱贫人口305名。 | 为群众提供生产生活便利，完善村基础建设，巩固脱贫成效，监测户脱贫户305人。
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 三锹乡 | 地妙村 | 地妙村水稻产业道路修复项目 | 维修 | 地妙村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 芙蓉榜产业路修复工程3000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 237 | 889 | 1 | 76 | 305 | 改善群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，受益人口889人，其中监测户脱贫户305人 | 完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益监测户脱贫户305人
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村瓜蒌产业道路建设项目 | 新建 | 菜地村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 旧巴坳新建产业路260米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 406 | 1479 | 1 | 95 | 376 | 改善集体经济产业的生产条件，为发展产业提供便利。受益人口1479人，其中脱贫户和监测户376人 | 完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益脱贫户和监测户376人
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 三锹乡 | 地笋村 | 南山至九龙山道路平整项目 | 新建 | 地笋村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 平整产业道路6000米及铺设砂石 | 15 | 15 | 0 | 1 | 450 | 1268 | 1 | 75 | 232 | 改善集体经济产业的生产条件，为发展产业提供便利。受益人口1268人，其中监测户和脱贫人口232人 | 完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益贫困人口232人
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 和平村 | 和平村团寨道路提质改造项目 | 新建 | 和平村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 和平村2、6、11、12组团寨道路硬化路面，2组长120米，宽2.5米，厚15厘米，6组长150米，宽2.5米，厚15厘米，11、12组长200米，宽2.5米，厚15厘米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 170 | 733 | 0 | 38 | 120 | 改善733名群众的出行条件，其中受益脱贫人口120名 | 改善733名群众的出行条件，其中受益脱贫人口120名
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 营寨村 | 营寨村道路提质改造项目 | 新建 | 营寨村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 营寨村九组下家团寨道路提质改造，长800米，宽4.5米，厚5厘米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 151 | 600 | 1 | 21 | 86 | 改善600名群众的出行条件，其中受益脱贫人口86名 | 改善600名群众的出行条件，其中受益脱贫人口86名
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新厂镇 | 覃团村 | 覃团村高标准农田制种基地建设项目 | 新建 | 覃团村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 1、2、3、4组产业道路提质改造，长1700米，宽4.5米，厚5厘米 | 47.5 | 47.5 | 0 | 1 | 465 | 1834 | 1 | 90 | 327 | 改善1834名群众的出行条件，其中受益脱贫人口327名 | 改善1834名群众的出行条件，其中受益脱贫人口327名
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新厂镇 | 金星村 | 金星村姚驸马团寨产业路硬化项目 | 新建 | 金星村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 5、6、7、8、13组硬化产业路长1000米，宽3.5米，厚20厘米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 179 | 688 | 0 | 20 | 93 | 改善688名群众的出行条件，其中受益脱贫人口93名 | 改善688名群众的出行条件，其中受益脱贫人口93名
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新厂镇 | 营寨村 | 营寨村水稻、烟叶产业道路提质改造项目 | 新建 | 营寨村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 营寨村16、17、18组产业路硬化长700米，宽3.5米，厚20厘米，外加铺10公分厚碎石垫层 | 40 | 40 | 0 | 1 | 85 | 320 | 1 | 10 | 40 | 改善320名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口40名 | 改善320名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口40名
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渠阳镇 | 春阳村 | 靖州县渠阳镇春阳村四组新谷冲楠竹产业基地公路提质改造工程 | 改建 | 春阳村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县交通局 | 产业公路提质改造1KM，加宽1.5M，加宽后路面宽度3.5M. | 51.98 | 51.98 | 0 | 1 | 26 | 109 | 1 | 8 | 36 | 农村公路提质改造，保障群众出行和脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，受益人口109人，其中受益脱贫人口36名。 | 增强村集体经济发展能力，其中受益脱贫人口36名
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村主干道路基维修建设项目 | 新建 | 大桥村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县公路养护中心 | 新修大桥村塌方路基8处，200米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 740 | 2506 | 1 | 132 | 473 | 改善2506名群众生产生活出行条件，其中受益脱贫人口473名。 | 改善473名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 甘棠镇 | 甘棠村 | 甘棠村水稻制种基地道路提质改造项目 | 维修新建 | 甘棠村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 10组、11组制种基地道路硬化400米长，宽4米，厚20厘米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 200 | 800 | 0 | 31 | 123 | 改善800名群众的生产生活条件。 | 改善123名脱贫人口的生产生活条件。
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村贾家界到鲍家村主干道破损路面维修项目 | 维修 | 高峰村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县公路养护中心 | 贾家界到鲍家路段，维修破损路面长800米，宽4.5米，厚20厘米。 | 42 | 42 | 0 | 3 | 1623 | 5292 | 3 | 332 | 1586 | 改善5292群众出行生产生活条件，保障村民的出行安全；保障特色产业生猪养殖的运输需求，发展壮大村集体经济。 | 改善1586名脱贫人口的生产生活条件，改善产业发展条件，发展巩固大桥、寨姓、高峰联村温氏养殖小区集体经济持续稳定增收
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村白泥塘凉亭至张公平屋旁村主干道维修改造项目 | 维修 | 高峰村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县公路养护中心 | 高峰村九组白泥塘凉亭至张公平屋旁边共2.8公里，加宽1至1.5米厚0.18米 | 46 | 46 | 0 | 3 | 1623 | 5292 | 3 | 332 | 1586 | 保障5292人村民的出行安全；保障特色产业生猪养殖的运输需求，发展壮大村集体经济。 | 改善产业发展条件，发展巩固大桥、寨姓、高峰联村温氏养殖小区集体经济持续稳定增收其中1586名监测对象和脱贫户受益
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村文洞冲道路硬项目 | 新建 | 建国村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 文洞冲道路硬200长，3米 宽，20厘米厚 | 3 | 3 | 0 | 1 | 127 | 389 | 0 | 27 | 108 | 改善389名群众生产生活出行条件，运输条件，其中受益脱贫人口108名。 | 改善108名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村远柏坎脚机耕道、水渠维修项目 | 新建 | 乐群村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 乐群村3组远柏坎脚机耕道、水渠维修300米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 168 |  | 19 | 67 | 改善60户168名群众的出行和生活生产条件，其中受益脱贫人口67名。 | 改善67名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村道路安全防护栏建设项目 | 新建、维修 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 燎原村8.9.10组护栏建设5500米 | 90 | 90 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 8 | 36 | 改善280名群众的农业生产条件和安全出行，其中受益脱贫人口36名。 | 改善36名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村村2、4、5、主干道提质改造项目 | 新建、维修 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 2、4、5、6、7组主干道提质改造3500米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 320 | 1147 | 0 | 50 | 182 | 改善1147名群众的农业生产条件和安全出行，其中受益脱贫人口182名。 | 改善182名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村6、7、11组村主干道提质改造项目 | 新建、维修 | 燎原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 6、7、11组村主干道加宽3000米（至碳冲水库） | 50 | 50 | 0 | 1 | 96 | 363 | 0 | 12 | 44 | 改善363名群众的农业生产条件和安全出行，其中受益脱贫人口44名。 | 改善44名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 平原村 | 平原村团寨道路提质改造项目 | 新建 | 平原村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 9、10组进组道路硬化，700米长，4米宽，20厘米厚。 | 30 | 30 |  | 1 | 55 | 239 | 0 | 3 | 9 | 改善239名群众生活生产条件，产业发展条件，其中受益脱贫人口9名。 | 改善9名脱贫人口的生产生活条件，促进稳定增收。
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 寨姓村 | 寨姓村农村道路提质改造项目 | 改造 | 寨姓村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县交通局 | 村部至唐家冲1200米道路提质改造 | 25 | 25 | 0 | 1 | 410 | 1360 | 1 | 80 | 267 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口及防止返贫监测对象人口数267名。 | 改善267名脱贫人口及防止返贫监测对象生产生活出行条件，促进稳定增收。
（五） | [5 empty] | 人居环境卫生整治（村容村貌提升） | [6 empty] | 392 | 392
121 | 乡村建设行动 | 人居环境卫生整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 木山村 | 木山村7组村容村貌提升项目 | 新建 | 木山村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 木山村7组清理排污沟、硬化200平方晾晒坪及其他的配套设施 | 6 | 6 | 0 | 1 | 45 | 182 | 0 | 20 | 80 | 改善群众的居住环境，其中受益群众45户182人。 | 改善20户80名贫困人口居住环境，提升满意度。
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村6-11组村容村貌提升项目 | 新建 | 金麦村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 硬化沟渠1000米，硬化晾晒场坪1200平方米及其他的配套设施 | 40 | 40 | 0 | 1 | 54 | 256 | 0 | 26 | 105 | 改善群众的居住环境，其中受益群众54户256人。 | 改善26户105名贫困人口居住环境，提升满意度。
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村12-14组人居环境整治项目 | 新建 | 大林村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 大林村12-14组团寨沟渠硬化1680米，修建砖挡土墙1900平方米，生活广场硬化900平方米。 | 46 | 46 | 0 | 1 | 82 | 333 | 1 | 19 | 87 | 改善333名群众生产生活条件，改善人居环境 | 改善87名脱贫人口生产生活条件，促进生活改善。
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村1组人居环境整治村容村貌提升项目 | 新建 | 地卢村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 地卢村1组入户路600米、堡坎500米、排水沟1000米、荒坪500平方米硬化等配套设施 | 30 | 30 | 0 | 1 | 47 | 170 | 1 | 10 | 42 | 改善170名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口和监测对象42名。 | 改善42名脱贫人口和监测对象的生产生活条件，促进稳定增收。
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 藕团乡 | 新街村 | 新街村潭洞组人居环境整治村容村貌提升项目 | 新建 | 新街村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 安装防护栏150米；新建排水沟1000米；裸露土地硬化800米；入户道路硬化长320米，宽1.5米；新建堡坎（长500米，宽2米，厚0.15米），新建菜园铁栅栏800米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 52 | 208 | 改善村民群众生活的人居环境，其中受益脱贫人口107名。 | 改善村民群众生活的人居环境，其中受益脱贫人口107名。
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 藕团乡 | 三桥村 | 三桥村2025年市级和美乡村建设项目 | 新建 | 三桥村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.晒谷坪硬化300平方米； 2.入户路硬化200米，（宽1.5米，厚度0.1米）米； 3.排水沟维修200米； 4.沟渠盖板300米； 5.村民出行安全防护设施300米等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 523 | 2130 | 1 | 86 | 309 | 改善2130名群众人居环境，其中受益脱贫人口309名。 | 改善2130名群众人居环境，其中受益脱贫人口309名。
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 铺口村 | 铺口村2025年市级和美乡村建设项目 | 新建 | 铺口村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.15组、16组、17组、18组舒家团井边配套设施80平方米； 2.清理排污沟及硬化600米； 3.村民出行安全防护设施400米； 4.硬化晾晒坪500平方米等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 600 | 2300 | 1 | 112 | 411 | 改善群众的居住环境，其中受益群众600户2300人。 | 改善112户411名贫困人口居住环境，提升满意度。
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 文溪乡 | 宝江村 | 宝江村2025年市级和美乡村建设项目 | 新建 | 宝江村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.庭院建设面积800平方； 2.村民出行照明灯10盏； 3.团寨沟渠硬化400米； 4.新修堡坎100立方米； 5.鸡鸭圈养设施建设10处； 6.公厕建设1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 756 | 1 | 45 | 176 | 改善756名群众的生产生活居住环境，其中受益脱贫人口176名。 | 改善176名脱贫人口的生产生活居住环境，提高生活质量。
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 新厂镇 | 金星村 | 金星村2025年市级和美乡村建设项目 | 新建 | 金星村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.道路硬化800米，修建堡坎200立方米，维修排水沟400米； 2.老旧房屋提质改造2000平方米； 3.硬化空地250平方米； 4.村民出行安全防护设施500米，团寨线路改造等。（天团团寨） | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 237 | 0 | 15 | 51 | 改善群众居住环境，其中受益脱贫户数13户。 | 改善237名群众人居环境，其中受益脱贫人口51人
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 平茶镇 | 江边村 | 江边村2025年农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 江边村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.第2、3、4、5组团寨堡坎修建300m³； 2.场坪硬化1200㎡，维修排水沟300。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 115 | 452 | 1 | 32 | 96 | 巩固提升452名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口96名。 | 巩固提升96名脱贫人口的生产生活条件。
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 三锹乡 | 三锹村 | 三锹村2025年农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 三锹村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.维修排水沟2000米； 2.入户道路硬化800米、场坪硬化600米； 3.老旧房屋提质改造600平方米； | 30 | 30 | 0 | 1 | 41 | 212 | 1 | 8 | 35 | 改善212名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口35名。 | 改善35名脱贫人口的居住环境。
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 藕团乡 | 藕团村 | 2025年农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 藕团村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1.修建堡坎500米； 2.排水沟硬化2000米； 3.入户路硬化600米； 4.房屋提质改造1000平方米； 5.场坪硬化2000平方米等。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 578 | 1046 | 0 | 45 | 150 | 改善1046名群众人居环境，其中受益脱贫人口150名。 | 改善2863名群众人居环境，其中受益脱贫人口150名。
（六） | [5 empty] | 人居环境卫生整治（污水治理） | [6 empty] | 5 | 5
133 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村排污水渠建设项目 | 新建 | 乐群村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 硬化5、6组水渠长600米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70 | 262 |  | 11 | 37 | 解决或改善262人口的基础设施条件，其中受益贫困人口37人。 | 改善37名脱贫人口的生活条件，提升幸福指数。
（七） | [5 empty] | 农村安全饮水 | [6 empty] | 175 | 175
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 平茶镇 | 小岔村 | 小岔村1、2组安全饮水提质改造项目 | 新建 | 小岔村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 小岔村1、2组修建过滤池和储水池各一座，新修从赵家组饮水源头至团寨4公里水管。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 68 | 360 | 1 | 7 | 24 | 巩固提升293名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口51名。 | 巩固提升51名脱贫人口的安全饮水。
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村安全饮水提质改造项目 | 新建 | 大桥村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 改造大桥村1、8、11、12、13、14、15、16组自来水管网2000米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 740 | 2506 | 1 | 132 | 473 | 改善2506名群众的安全饮水问题，其中受益脱贫人口473名。 | 改善473名脱贫人口的安全饮水问题。
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村安全饮水提质改造项目 | 新建 | 建国村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 打一口横井120米，水管500米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 224 | 780 | 0 | 52 | 212 | 改善780名群众的安全饮水问题，其中受益脱贫人口212名。 | 改善212名脱贫人口的安全饮水问题。
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村安全饮水巩固提升工程 | 扩建 | 水屯村 | 45658 | 45992 | 县水利局 | 水屯村2组新建水源坝3座，蓄水池2个，铺设水管500米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 68 | 280 |  | 9 | 38 | 巩固提升280名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口38名。 | 巩固提升38名脱贫人口的安全饮水。
（八） | [5 empty] | 其他 | [6 empty] | 123 | 123
138 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其它 | 渠阳镇 | 中新村 | 中新村7-11组消防塘建设项目 | 新建 | 中新村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 修建7-11组消防塘 | 60 | 60 | 0 | 1 | 220 | 800 | 0 | 30 | 150 | 保障800群众的安全，排除火灾安全隐患 | 保障800名群众的消防安全，排除安全隐患
139 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 寨牙乡 | 岩脚村 | 岩脚村老年活动中心维修项目 | 维修 | 岩脚村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 岩脚村8组活动中心翻新、揭瓦530平方，硬化2500米，排水沟1200米。 | 30 | 30 |  | 1 | 41 | 173 | 1 | 11 | 39 | 打造重点团寨，改善177户村民生产生活条件 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动文旅产业发展，改善生产生活条件
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村石家驿消防池建设 | 新建 | 横江桥村 | 2025年2月 | 2025年12月 | 县水利局 | 横江桥村4-7组300米消防池护栏 | 3 | 3 | 0 | 1 | 60 | 260 | 1 | 20 | 85 | 提高生产安全，防止溺水事故。 | 实现横江桥村安全生产，提高农村居民幸福指数
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 其他 | 甘棠镇 | 溪口村 | 溪口村河道护坡建设项目 | 新建 | 溪口村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 溪口村7、8、9、10组河道护坡修建100米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 131 | 475 | 1 | 12 | 54 | 改善475名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口54名。 | 改善54名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
三 | [5 empty] | 其他 | [6 empty] | 47 | 47
（九） | [5 empty] | 少数民族发展项目 | [6 empty] | 47 | 47
142 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 五星村 | 五星村少数民族特色发展岩寨谷物晾晒坪建设项目 | 新建 | 五星村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 县委统战部 | 岩寨新建晒谷坪1000平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90 | 353 |  | 26 | 71 | 项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结主要用于农忙季节农户集体晒谷子，改善群众出行、生产生活条件，受益人数353人 | 项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结改善71名脱贫人口出行条件，方便农户集体晒谷子，提供文化娱乐场地，促进稳定增收，提升群众满意度
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 铺口村 | 铺口村少数民族特色产业杨梅、枇杷种植基地建设项目 | 新建 | 铺口村 | 2025.1 | 2025.12 | 县委统战部 | 15组-18组硬化产业道路500米及修建护坡堡坎50平方米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 600 | 2300 | 1 | 112 | 411 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结）改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人员411名 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结）改善411名脱贫人口人居环境，提升满意度
144 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 渠阳镇 | 铺口村 | 铺口村少数民族特色产业荷鱼套养基地建设项目 | 新建 | 铺口村 | 2025.1 | 2025.12 | 县委统战部 | 15组-18组舒家团荷鱼套养基地建设20亩，生产道路建设400米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 600 | 2300 | 1 | 112 | 411 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结）改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人员411名 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生（促进民族团结）改善411名脱贫人口人居环境，提升满意度