## Sheet1
附件
靖州苗族侗族自治县历年涉农统筹整合结余资金项目计划明细表
单位：万元
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度（起止） |  | 责任单位 | 备注
[11 empty] | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间
总计 | [6 empty] | 540.3506
一 |  |  | 农业基础设施 |  |  |  | 512.5871
（一） |  |  | 人居环境卫生整治（村容村貌提升） |  |  |  | 442.7
1 | 横江桥便民服务中心 | 横江桥村 | 横江桥村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟、修建农作物晾晒场800平方米、修建挡土墙900立方米。 | 横江桥村 | 据实 结算 | 150 | 整合方案 结余资金 | 改善201名群众的居住环境，其中受益贫困 人口66名。 | 改善66名贫困人口居住环境，提升满意度。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 横江桥便民服务中心
2 | 横江桥便民服务中心 | 爱国村 | 爱国村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟、池塘清淤、修建挡土墙700立方米、修建农作物晾晒场500平方米、安全防护栏150米、砖砌排水沟80米 | 爱国村 | 据实 结算 | 150 | 整合方案 结余资金 | 改善157名群众的居住环境，其中受益贫困 人口52名。 | 改善52名贫困人口居住环境，提升满意度。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 横江桥便民服务中心
3 | 艮山口便民服务中心 | 戈村 | 戈村村容村貌提升项目 | 污水沟清淤硬化1000米，入户道路硬化1500平方米，砖砌挡墙500立方米，堡坎200立方米等。 | 戈村 | 据实 结算 | 47.5 | 整合方案 结余资金 | 改善118名群众的居住环境，其中受益贫困 人口33名。 | 改善33名贫困人口居住环境，提升满意度。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 艮山口便民服务中心
4 | 艮山口便民服务中心 | 八一村 | 八一村村容村貌提升项目 | 挡土墙500立方米，混凝土硬化道路2300米，污水池处理，渣土清理1000立方米等。 | 八一村 | 据实 结算 | 47.7 | 整合方案 结余资金 | 改善1384余名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口198人。 | 改善1384余名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口198人。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 艮山口便民服务中心
5 | 艮山口便民服务中心 | 十里村 | 十里村村容村貌提升项目 | 污水沟硬化700米，入户路硬化2000米，污水池处理2处，新建排水渠1000米等。 | 十里村 | 据实 结算 | 47.5 | 整合方案 结余资金 | 改善127名群众的居住环境，其中受益贫困 人口40名。 | 改善40名贫困人口居住环境，提升满意度。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 艮山口便民服务中心
（二） |  |  | 农村道路建设 |  |  |  | 48.7175
6 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村5组.6组.7组.10组团寨村基础设施建设项目 | 团寨空地硬化500平方米，维修团寨道路1000米，组内排水沟清理硬化 | 大林村 | 据实 结算 | 48.7175 | 整合方案 结余资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口161名。 | 改善161名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 寨牙乡人民政府
（三） |  |  | 其他 |  |  |  | 21.1696
7 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村南山团寨消防池建设项目 | 地笋村南山团寨消防池4个及相关配套设施 | 地笋村 | 据实 结算 | 21.1696 |  | 改善阳家群众消防条件，受益人口300名，其中脱贫人口52人。 | 改善52名脱贫人口消防条件，促进稳定增收。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 三锹乡人民政府
二 |  |  | 农业生产发展 |  |  |  | 27.7635
（四） |  |  | 产业发展项目 |  |  |  | 27.7635
8 | 横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 沙堆村水稻种植基地建设项目 | 沙堆村马荒庙修建堡坎80米，道路硬化200米 | 沙堆村 | 据实结算 | 20 | 衔接资金 | 改善225名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口43人。 | 善225名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口43人。 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 横江桥便民服务中心
9 | 全县 | 相关村 | 2024年发展庭院经济奖补项目 | 支持已脱贫人口、监测户及整户兜底户、重度残疾人户发展庭院经济，稳定增加收入 | 乐群村 大桥村 龙峰村 | 300元/户、1000元/户 | 0.181 | 整合方案 结余资金 | 促进4383户受脱贫人口数及防止返贫监测对象人口产业增收，其中监测对象人口3012名 | 帮扶4383户监测户、整户低保户、重度残疾人及已脱贫户的持续增收 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 农业农村局 | 补发
10 | 全县 | 相关村 | 2024年高质量发展庭院经济养殖炎凰七彩蛋鸡项目 | 扶持全县有养殖意愿、有养殖条件及能力的监测户、整户低保户、重度残疾人户简称“两有户”，养殖炎凰茯苓七彩蛋鸡持续增收。 | 塘头村 | 据实 结算 | 0.3 | 整合方案 结余资金 | 实现300余户监测户、整户低保户、重度残疾人及实现增收0.5万元 | 帮扶300余户监测户、整户低保户、重度残疾人的持续增收 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 农业农村局 | 补发
11 | 各相关乡镇 | 相关村 | 中药材种植产业奖补项目 | 建设中药材种植基地5000亩以上 | 相关村 | 据实结算 | 7.2825 | 衔接资金 | 打造中药材示范种植，提高中药材规模化、提升中药材品牌形象，带动脱贫人口500名。 | 带动脱贫人口500名发展中药材产业增收，巩固脱贫成效 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 县农业农村局 | 补发