## Sheet1
附件1
靖州县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第四次动态调整项目申报表（新增入库）
单位：(盖章) 时间： 2025年7月
序 号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设 内容 及规 模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数 (人) | 其中
[14 empty] | 财政资金(万元) | 其他资金(万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
总计 | [12 empty] | 6261.96 | 5924.53 | 337.43
一 | [5 empty] | 产业发展 | [6 empty] | 4448.81 | 4135.38 | 313.43
（一） | [5 empty] | 生产项目 | [6 empty] | 3096.49 | 2783.06 | 313.43
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 沙堆村 | 沙堆村村集体经济油菜种植项目 | 新建 | 沙堆村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 种植油菜300亩。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 473 | 1771 | 1 | 117 | 442 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村集体经济投资入股怀化市辰淋食品有限责任公司 | 新建 | 夏乡村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 夏乡村集体经济投资与怀化市辰淋食品有限公司合作，新增平头称全自动计量分装机，价值16.5万元，冻库一个，价值3.5万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 738 | 3252 | 1 | 150 | 520 | 每年增加村集体收入6000元，为脱贫人口提供15个就业岗位。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村村集体经济木姜子存储冷库建设项目 | 新建 | 元贞凤冲村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 冷库长8米，宽4米，高3米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 460 | 1630 | 1 | 154 | 554 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，受益监测户脱贫户554人
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村村集体经济地笋花衣苗艺术写生基地建设项目 | 改建 | 地笋村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 维修改造写生基地多媒体教学配套设施等共160平方米，购置用于写生教学的用具、器材等。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 450 | 1268 | 1 | 75 | 232 | 改善村集体经济，为文旅差异化发展提供支撑。 | 完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益监测户脱贫户232人。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村村集体经济黑猪养殖场提质改造项目 | 续建 | 金麦村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 搭建一200㎡厂棚，购买猪饲料高压锅、蒸锅、搅拌机、传送机各一台。厂房改造地面2000㎡维修加固 | 15 | 15 | 0 | 1 | 386 | 1562 | 0 | 96 | 381 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收4万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 新厂镇 | 炮团村 | 炮团村村集体经济水稻加工销售项目 | 新建 | 炮团村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 村集体经济合作社以2.5元/斤收购水稻20吨用于加工，经包装以后4.5元一斤卖出。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1062 | 3519 | 1 | 164 | 640 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元，其中受益脱贫户422人 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济持续增收
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 相关村 | 靖州县加快杨梅产业发展奖补项目 | 新建 | 相关村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 精品杨梅创建2095亩，设施杨梅建设338亩，品种更新（大树移栽）136亩 | 490.06 | 490.06 | 0 | 17 | 2103 | 8012 | 4 | 125 | 500 | 打造杨梅产业三高四化，即高投入、高品质、高效益，机械化、设施化、标准化、品牌化，加快杨梅提高杨梅质量效益与竞争力，带动2103户8012人群众增收，其中受益脱贫户及监测户125户500人。 | 提升杨梅产业高质量发展，通过产业帮扶和就业帮扶增加脱贫户及监测户的务工收入，同时带动脱贫户及监测户发展精品杨梅增加收入，其中受益的脱贫户及监测户为125户500人。
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村村集体经济烤烟烤房建设项目 | 新建 | 寨牙村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 寨牙村原江口小学新建烤房设施5套 | 180 | 180 | 0 | 5 | 152 | 590 | 5 | 152 | 590 | 通过项目实施，发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元，受益脱贫户152户590人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，受益脱贫户152户590人。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳坪乡 | 沙溪村 | 沙溪村水稻种植基地建设项目 | 新建 | 沙溪村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 建设沙溪村7、8、9组夹冲口至磨冲水稻种植及烟叶种植基地灌溉渠道护岸挡墙，新建1000米单边现浇混凝土挡墙（基础0.3高，墙身1.2高，宽度0.5），200米双边现浇混凝土挡墙（基础0.3高，墙身1.2高，宽度0.5），200米处渠道底部硬化，挡墙总方量960m³，渠道底部硬化面积240m² | 85 | 85 | 0 | 1 | 42 | 491 | 1 | 29 | 98 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口98名 | 改善98名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 相关村 | 靖州县2025年度高质量发展庭院经济试点项目 | 新建 | 相关村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 渠阳镇中新村、三里村、爱国村、太阳坪乡贯堡渡村、地芒村实施高质量庭院经济，每个村20万元的标准安排项目资金， 按一般农户、脱贫户每户2000元，监测户每户3000元的标准测算到户。每个村确定1个主导产业，重点围绕本县“一特两辅”、地理标志农产品等主导产业，以村为基本单元，实行统一规划布局、统一技术标准、统一收购销售、分户经营种植等模式发展特色种养、农旅、手工等产业。 | 112 | 112 | 0 | 5 | 549 | 2196 | 3 | 447 | 1788 | 发展高质量庭院经济，发展特色种养、农旅、社会化服务等促进农户增收，改善农户的生产生活条件，参与的一般农户和脱贫户及监测户年度户均收入增加 2000元以上。受益户549户2196人，其中受益脱贫户及监测户447户1788人。 | 每个村确定一个主导产业，重点围绕本县一特两辅、地理标志农产品为主导产业，实现一村为基本单位实现统一规划、统一布局、统一标志、统一收购等发展特色种养、农旅、手工、社会化服务等促进群众增收，改善群众生产生活条件。受益人口2196人，其中脱贫户监测户1788人。
11 | 产业发展 | 生产项目 | 中药材种植基地 | 全县 | 相关村 | 靖州县2025年中药材种植奖补项目 | 新建 | 相关村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 全县各乡镇相关村实施中药材种植，种植规模5亩以上的给予奖补。补助标准分别为：种植1000亩以上的，800元/亩（茯苓袋料栽培）、500元/亩（茯苓椴木栽培）、400元/亩（黄精）、200元/亩（艾叶、钩藤）、300元/亩（玉竹、山银花）。种植5亩以上1000亩以下的，400元/亩（茯苓袋料栽培）、250元/亩（茯苓椴木栽培）、200元/亩（黄精）、100元/亩（艾叶、钩藤）、150元/亩（玉竹、山银花） | 260 | 260 | 0 | 85 | 10245 | 52361 | 15 | 21 | 113 | 深入落实乡村振兴战略，加快我县中药材产业可持续发展，做大做强特色农业产业，推进产业化、规模化、精细化、品牌化建设，以培育和打造中药材产业、推进我县农业产业健康持续发展。受益人口52361人。 | 支持新型经营主体和大户因地制宜，积极参与农业产业建设，建立示范基地，以点带面扩大经营规模，推动产业规模化、专业化发展，受益人口52361人。
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 相关村 | 2025年秸秆综合利用奖补项目 | 新建 | 相关村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 用于全县范围内秸秆离田、低茬粉碎还田奖补，奖补标准为6元/亩，奖补面积大约为12.3万亩。 | 74 | 74 | 0 | 124 | 30383 | 91149 | 60 | 1356 | 6587 | 减少焚烧污染，改善空气质量。保护土壤健康。秸秆利用增加农民收入，推动秸秆收集、加工，减少化肥支出，降低饲养成本等。受益人口91149人，其中贫困人口6587人。 | 秸秆综合利用，改善土壤环境，保护空气质量。秸秆加工减少化肥支出，降低饲养成本，减少病虫害，改善群众的生产生活质量，促进群众增收。受益脱贫人口及监测户6587人。
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 十里村 | 2025年靖州国苓科技有限公司“中药材”产地初加工基地建设项目 | 新建 | 十里村 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 厂房租赁1层、购买空气能烘干设备2套、购买中科色选机1套、购买切丁一体机10套、茯苓加工一体化附属生产线1条。 | 122 | 100 | 22 | 5 | 30 | 52 | 2 | 5 | 11 | 1.吸纳农村劳动力，优先保障脱贫劳动力长期就业或季节性务工，合理确定工资水平， 规范用工合同， 明确用工时间、工资标准和工资发放方式。 发放给农村劳动力的工资额度达到集群资金支持额度的 30% (含 )以上， 其中发放给脱贫劳动力的工资额度达到集群资金支持额度的 15% (含 ) 以上。发放工资保留必要的银行转账或其他支付记录。2.与农户开展订单生产，统一提供茯苓菌种、技术、农资、收购等服务，签订农产品购销合同或协议，明确期限、内容、方式等，形成稳定的购销关系。项目实施期内，通过此种方式给农户带来的直接收益达到集群资金支持额度的20%（含）以上，其中给脱贫户带来的直接收益达到集群资金支持额度的10%（含）以上。3.对有生产经营服务需求的农户，提供农业技术推广、农机作业、植物保护、优良品种、适用技术、农产品质量把关、疫病防治、供求信息、产品营销、烘干加工和仓储物流等服务，实行服务费用减免，帮助农户降低发展产业成本。减免的服务费用按照市场价计算，达到集群资金支持额度的10%（含）以上 | ①吸纳就业②订单收购⑥配套服务 | 计划分一期建设，财政扶持100万元，自筹22万元，共122万元。
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 十里村 | 2025年靖州华亿茯苓科技有限公司“中药材”产地初加工基地建设项目 | 新建 | 十里村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 新建低温空气能烘烤设备13套 | 365.63 | 300 | 65.63 | 5 | 75 | 75 | 5 | 32 | 32 | 发展壮大特色产业，促进村集体经济增收，32名脱贫人口、监测人口人均年增收2000元 | ①吸纳就业②订单收购⑥配套服务 | 计划分一期建设，财政扶持共300万元，总共投资365.63万元
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 十里村 | 2025年靖州智美健康科技有限责任公司“中药材”产地初加工基地建设项目 | 新建 | 十里村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 色选机及配套设施1套、茯苓切片切丁机3套、干燥系统设备节能改造1套 | 120 | 100 | 20 | 3 | 22 | 22 | 3 | 10 | 10 | 1（吸纳就业）、发给农村劳动力的工资额度达到30万以上（集群资金支持额度的30%（含）以上），其中发放给脱贫劳动力的工资额度达到15万以上（集群资金支持额度的15%（含）以上）。2（订单收购）、给农户带来的直接收益达到20万以上（集群资金支持额度的20%（含）以上），其中给脱贫户带来的直接收益达到10万以上（集群资金支持额度的10%（含）以上）。3（配套服务）通过提高技术支持、供求信息、产品营销、烘干加工和仓储物流等服务，帮助农户降低发展产业成本。减免的服务费用按照市场价计算，达到10万以上（集群资金支持额度的10%（含）以上。 | ①吸纳就业②订单收购⑥配套服务
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 渠阳镇 | 城郊村 | 2025年靖州苗族侗族自治县九苓经济建设投资有限公司“中药材”仓储冷链系统建设项目 | 新建 | 城郊村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 建设速冻库、冷冻库、冷藏库二期共计约3000㎡及相关设备购置。 | 600 | 500 | 100 | 3 | 45 | 80 | 2 | 23 | 45 | 发展壮大特色产业，促进村集体经济增收，45名脱贫人口、监测人口人均年增收 10000元 | ①吸纳就业②订单收购⑥配套服务
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 十里村 | 2025年补天健康产业控股集团有限公司 “中药材”产地初加工基地建设项目 | 新建 | 渠阳镇十里村、二凉亭 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新购干燥设备12台、蒸制框300个、初加工车间升级改造6310平方米、初加工车间升级改造891平方米。 | 605.8 | 500 | 105.8 | 20 | 350 | 1500 | 5 | 10 | 20 | 1.月吸纳就业40人，月发放工资16.8万元，2025年预计共发放工资100.8万元；2.月订单收购农户茯苓数15吨，月通过收购茯苓给农户带来收益12万，2025年预计通过收购茯苓给农户带来收益72万；3.月为农户提供茯苓蒸制、烘干、冷贮、色选配套服务315吨，相当于月为农户减免服务费用5.635万元，2025年预计将共为农户1890吨茯苓提供配套服务，相当于减免服务费用33.81万元。 | ①吸纳就业②订单收购⑥配套服务
（二） | [5 empty] | 小型农田水利设施建设 | [6 empty] | 1352.32 | 1352.32 | 0
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 双合村 | 双合村河道治理堡坎维修建设项目 | 维修 | 双合村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 1组河道堡坎200米；3组河道堡坎300米；7、8、9组河道堡坎2200米。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 328 | 1287 | 0 | 64 | 253 | 改善1287人的基础设施条件，其中收益脱贫人口253人 | 改善253名脱贫人口的农业生产生活条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫成效。
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 爱国村 | 爱国村山料山塘损毁维修项目 | 维修 | 爱国村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 山料山塘坝体及溢洪道修复，硬化坝体长40米，高8米，宽4米，坝体内侧厚10厘米；修复下溢洪道长30米，宽2米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 80 | 265 | 1 | 15 | 50 | 改善80户265人的生产生活条件，促进粮食增收。 | 改善人民群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口15户50人。
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 爱国村 | 爱国村水毁灌溉水渠维修项目 | 维修 | 爱国村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1、合冲水渠：硬化水渠长100米，150*100厘米，硬化水渠长300米，60*60厘米. 2、山料水渠：长300米，60*60厘米 3、后冲水渠：硬化水渠500米，80*80厘米 4、渠山冲水渠：硬化水渠500米，60*60厘米 5、独岩冲水渠：硬化水渠400米，60*60厘米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 531 | 1895 | 1 | 109 | 419 | 改善531户1895人的生产生活条件，促进粮食增收。 | 改善人民群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口109户419人。
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村排水渠维修项目 | 维修 | 横江桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1-3组地显冲至狗老壳排水渠维修加固，宽1.5米、高2米、长2000米的墙体及基础损毁。 | 120 | 120 | 0 | 2 | 210 | 853 | 1 | 42 | 165 | 改善500亩 农田基础设施建设，增强沟渠排洪农田抗旱防涝。 | 促进粮食增 产农民增收， 巩固乡村振 兴脱贫攻坚 成效。
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 横江桥村 | 横江桥村排灌渠道维修项目 | 维修 硬化 | 横江桥 村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 11-13组沟渠维修硬化，长1000米沟体，宽高0.5*0.5米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 160 | 642 | 1 | 17 | 68 | 改善200亩 农田基础设施建设，增强沟渠排洪农田抗旱防涝。 | 促进粮食增 产农民增收， 巩固乡村振 兴脱贫攻坚 成效。
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村机耕道维修建设项目 | 新建 | 金麦村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 4、5组维修长1000米，宽3米的机耕道，修建堡坎5处，共120m³。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 47 | 240 | 1 | 16 | 62 | 改善47户240名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口62名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村异溪河河道治理项目 | 新建 | 光明村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 水利局 | 清理异溪河淤泥50000方，河道护坡修建4600米 | 150 | 150 | 0 | 1 | 552 | 2200 | 0 | 104 | 385 | 改善2020名群众生产生活条件，改善人居环境。 | 改善385名脱贫人口生产生活条件，生活环境改善。
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村10-13组机耕道硬化项目 | 新建 | 光明村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 新建机耕道500米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 120 | 540 | 0 | 35 | 157 | 改善120户540名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口157名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村解放坝至台泥灌溉水渠维修项目 | 新建 | 光明村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 维修水渠2700米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 70 | 280 | 改善400户1200名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口280名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，巩固脱贫成效。
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村小江平至白影冲水渠维修项目 | 新建 | 光明村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 维修水渠1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 95 | 412 | 0 | 32 | 120 | 改善95户412名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口120名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，巩固脱贫成效。
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 新建村 | 新建村灌溉水渠新建项目 | 新建 | 新建村1组 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 1、咸池1、2、3组究冲新建水渠800米，2.8-11组小团高架桥附近修建机耕便桥1座2.新修渠道100米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 49 | 168 | 1 | 16 | 62 | 改善农业基础设施，促进农民增产增收 | 带领16户62人脱贫人口稳定增收，巩固脱贫成效。
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 沙溪村 | 沙溪村多冲、牛角冲机耕道建设项目 | 新建 | 沙溪村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 建设1、2、3组多冲，宽3米，长2000米机耕道路；6组牛角冲，宽3米，长1200米机耕道路 | 6 | 6 | 0 | 1 | 172 | 621 | 1 | 39 | 131 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口131名 | 改善131名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 沙溪村 | 沙溪村夹冲口至磨冲水毁渠道建设项目 | 新建 | 沙溪村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新建沙溪村8、9组夹冲口至磨冲水毁农田排水渠道，长900米，高1.2米×2，厚度0.5米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 42 | 491 | 1 | 29 | 98 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口98名 | 改善98名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 土溪八龙村 | 土溪八龙村神钟坝河道及拦水坝修复建设项目 | 新建 | 土溪八龙村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 土溪八龙村神钟坝重砌坝体长20米，高4米，宽3米；河道拦水坝过道恢复长100米，宽2.5米。 | 6.1 | 6.1 | 0 | 1 | 120 | 430 |  | 25 | 85 | 改善基础设施和土溪片区430人的生产条件，其中受益脱贫人口85人。 | 改善85名脱贫人口的出行安全和农业生产条件，促进稳定增收。
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹乡 | 地妙村 | 地妙村1—4组耕地护堤新建工程项目 | 新建 | 地妙村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 护堤长500米，高1.5米，宽50公分 | 15 | 15 | 0 | 1 | 237 | 889 | 1 | 76 | 305 | 改善群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，受益监测户脱贫户305人 | 完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。受益监测户脱贫户305人.
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村大团河道清理项目 | 改建 | 地笋村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 地笋村大团寨迎宾桥到同心桥之间河段清淤，预计350米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 450 | 1268 | 1 | 75 | 232 | 改善1268名群众的农业生产条件,提升人居环境。 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收。受益监测户脱贫户232人。
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 三和村 | 三和村农田水利灌溉水渠维修项目 | 新建 | 渠阳镇三和村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县水利局 | 三和村黄柏冲组、粟家庄组、双冲组、泥湾组渠道维修1400米（60*80） | 35 | 35 | 0 | 1 | 46 | 184 | 0 | 20 | 60 | 巩固提升农村农田灌溉，受益人数184人，其中脱贫人口60人。 | 巩固提升60名脱贫人口农村农田灌溉用水。
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新厂镇 | 和平村 | 和平村灌溉水渠建设项目 | 新建 | 和平村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建灌渠620m。 | 7.67 | 7.67 | 0 | 1 | 252 | 1008 | 1 | 34 | 30 | 改善975名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口204名。 | 改善204名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
36 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坳上镇 | 九龙村 | 九龙村灌溉水渠建设项目 | 新建 | 九龙村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建灌渠735m。 | 9.68 | 9.68 | 0 | 1 | 212 | 899 | 1 | 25 | 41 | 改善684名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口109名。 | 改善109名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坳上镇 | 响水坝村 | 响水坝村2、3组羊哨灌溉水渠建设项目 | 新建 | 响水坝村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建灌渠680m。 | 9.11 | 9.11 | 0 | 1 | 267 | 915 | 1 | 28 | 33 | 改善665名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口156名。 | 改善156名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村三十担机耕路建设项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建机耕路356m。 | 36.88 | 36.88 | 0 | 1 | 114 | 456 | 1 | 11 | 27 | 改善968名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口193名。 | 改善193名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
39 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村新建组油榨边机耕路建设项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建机耕路565m。 | 66.69 | 66.69 | 0 | 1 | 114 | 456 | 1 | 11 | 27 | 改善968名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口209名。 | 改善209名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
40 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村侯家组机耕路建设项目 | 整修 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 整修机耕路1400m。 | 49.55 | 49.55 | 0 | 1 | 114 | 456 | 1 | 11 | 27 | 改善968名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口209名。 | 改善209名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村腰坝塘组机耕道建设项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建机耕路310m。 | 15.38 | 15.38 | 0 | 1 | 114 | 456 | 1 | 11 | 27 | 改善968名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口209名。 | 改善209名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
42 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 土溪八龙 | 土溪八龙路大堂冲机耕道建设项目 | 整修 | 土溪八龙 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 整修机耕路1900m。 | 24.28 | 24.28 | 0 | 1 | 189 | 534 | 1 | 18 | 31 | 改善847名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口198名。 | 改善198名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
43 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大堡子镇 | 防江村 | 防江村护岸建设项目 | 新建 | 防江村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建护岸150m。 | 10.41 | 10.41 | 0 | 1 | 119 | 168 | 1 | 13 | 29 | 改善815名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口187名。 | 改善187名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 宝江村 | 宝江村护岸建设项目 | 新建 | 宝江村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建护岸750m。 | 78.41 | 78.41 | 0 | 1 | 105 | 427 | 1 | 17 | 35 | 改善798名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口168名。 | 改善168名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 溪口村 | 溪口村3、4组机耕路建设项目 | 新建 | 溪口村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建机耕路390m。 | 31.16 | 31.16 | 0 | 1 | 209 | 897 | 1 | 29 | 18 | 改善798名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口173名。 | 改善173名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
46 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利基础建设 | 渠阳镇 | 金鑫村 | 金鑫村灌溉渠道建设项目 | 新建 | 金鑫村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 渠道硬化、清理5000米。 | 30 | 30 |  | 1 | 301 | 1203 | 1 | 70 | 302 | 改善1203名群众出行、运输条件、消除安全隐患，其中受益脱贫人员302人 | 改善302脱贫人口出行、运输条件、消除安全隐患，促进稳定增收。
47 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村四乡河村部段河堤水毁修复工程 | 新建 | 官团村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 四乡河村部段河堤新建300米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 431 | 1452 | 1 | 100 | 342 | 保护周边80亩基本农田及村部周边农户汛期安全 | 巩固提升脱贫人口65人基本农田粮食生产安全
48 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村灌溉水渠修建项目 | 新建 | 下宝村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 下宝村4组、7组新建坝内侧灌溉水渠共计350米长。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 184 | 667 | 1 | 33 | 103 | 改善667名群众的生产条件，其中受益脱贫人口103名。 | 改善667名群众的生产条件，其中受益脱贫人口103名,促进稳定增收。
49 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农业水利设施建设 | 全县 | 相关村 | 靖州县小型农业水利设施建设项目 | 维修 | 相关村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县水利局 | 120座山塘的维修加固。 | 240 | 240 | 0 | 48 | 4218 | 34281 | 11 | 164 | 6346 | 改善34281名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口6346名。 | 改善6346名脱贫人口的生产生活条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
50 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大堡子镇 | 大木村 | 大木村水毁渠道维修项目 | 维修 | 大木村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 6-7组至11组水毁维修灌溉水渠2000米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 120 | 1 | 5 | 23 | 改善大木村120多名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口23名。 | 改善大木村120多名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口23名，提高生产条件，促进乡村振兴，增加群众幸福感和获得感。
51 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村水毁灌溉渠道维修项目 | 维修 | 黄潭村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 黄潭村古丈坪至寨头江2条水毁灌溉水渠维修1000米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 611 | 0 | 12 | 51 | 改善611名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口51名。 | 改善611名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口51名。提高生产条件，促进乡村振兴，增加群众幸福感和获得感。
二 | [5 empty] | 农业基础设施 | [6 empty] | 1716.15 | 1692.15 | 24
（三） | [5 empty] | 农村道路 建设 | [6 empty] | 1534.65 | 1510.65 | 24
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 双合村 | 双合村桥梁建设项目 | 新建 | 双合村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县公路建设养护中心 | 新建双合村3组1座桥梁，5组1座桥梁，9组2座桥梁。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 89 | 592 | 0 | 37 | 136 | 改善592人的基础设施条件，其中收益脱贫人口136人 | 改善136名脱贫人口的农业生产生活条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫成效。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 双合村 | 双合村产业道路提质改造建设项目 | 新建 | 双合村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 硬化双合村9组至10组产业道路，全长1200米。 | 70 | 70 | 0 | 1 | 96 | 421 | 0 | 15 | 72 | 改善421人，交通便利，方便村民生产生活，其中脱收益贫人口72人 | 实现双合村9组10组交通便利，方便村民生产生活
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 双合村 | 双合村道路提质改造建设项目 | 维修 | 双合村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 1组道路提质改造维修全长1000米。 | 46 | 46 | 0 | 1 | 70 | 352 | 0 | 14 | 56 | 改善352人，交通便利，方便村民生产生活，其中脱收益贫人口56人 | 实现双合村 1组交通便利，方便村民生产生活
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 渠阳镇 | 新江村 | 新江村楠竹、山核桃产业道路提质改造建设项目（二期) | 维修 | 新江村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县公路建设养护中心 | 3组新江桥护栏维修80米；6-8组新建弓背桥梁1座长16米，道路加宽2500米。 | 58 | 58 | 0 | 1 | 35 | 142 | 1 | 11 | 35 | 改善142人的基础设施条件，其中受益贫困人口35人。 | 改善35名贫困人口的农业生产条件，促进贫困人口增收。巩固脱贫成效
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 爱国村 | 爱国村红岩龙生产便桥重建项目 | 重建 | 爱国村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 1组重建水毁生产便桥，宽度3-4米，跨度15米，桥面厚度15-20厘米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 58 | 210 | 1 | 12 | 49 | 改善58户210人的生产生活条件，促进粮食增收。 | 改善人民群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口12户49人。
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 爱国村 | 爱国村道路提质改造建设项目 | 新建 | 爱国村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 1-4组道路提质改造铺设炒砂沥青路5500平方米。 | 65 | 65 | 0 | 1 | 194 | 702 | 1 | 33 | 137 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益人口702名。 | 巩固提升137名脱贫人口的安全出行。
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 沙堆村 | 沙堆村马荒庙桥梁建设项目 | 新建 | 沙堆村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县公路建设养护中心 | 4组马荒庙新建一座长10米桥梁。 | 40 | 16 | 24 | 1 | 55 | 253 | 1 | 12 | 47 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口47名。 | 改善47名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 黎溪村 | 黎溪村后望滑坡水毁道路维修建设项目 | 新建及维修 | 黎溪村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 八组后望坡水毁道路新建堡坎高2.5米、长70米宽、厚2米；滑坡泥土清淤1000米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 324 | 953 | 1 | 64 | 196 | 改善953人，交通便利，方便村民生产生活，其中脱收益贫人口196人 | 实现黎溪村8以下组交通便利，方便村民生产生活
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 新江村 | 新江村团寨道路提质改造项目 | 新建及维修 | 新江村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 新江村6-7组团寨道路硬化、加宽520米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 106 | 345 | 1 | 13 | 41 | 改善345人的基础设施条件，其中受益贫困人口41人。 | 改善345名贫困人口的农业生产条件，促进贫困人口增收。巩固脱贫成效
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 金麦村 | 金麦村易迁安置点和避险安置点道路提质改造项目 | 新建 | 金麦村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 易迁安置点和避险安置点主干道路白转黑铺柏油路1200平方米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 95 | 1 | 19 | 75 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益群众25户95人。 | 改善19户75名脱贫人口生产生活出行条件、运输条件，促进稳定增收，巩固脱贫成效。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 中新村 | 中新村1-6组道路提质改造项目 | 新建 | 中新村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 1-6组主干路白转黑铺柏油路宽4.5米，长2000米 | 140 | 140 | 0 | 1 | 446 | 1635 | 0 | 85 | 298 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益群众446户1635人。 | 改善85户298名脱贫人口生产生活出行条件、运输条件，促进稳定增收，巩固脱贫成效。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渠阳镇 | 官团村 | 官团村道路提质改造项目 | 新建 | 官团村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 14组主干路硬化长200米，宽4.米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24 | 93 | 0 | 9 | 37 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益群众24户93人。 | 改善24户93名脱贫人口生产生活出行条件、运输条件，促进稳定增收，巩固脱贫成效。
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村村主干道提质改造项目 | 新建 | 地芒村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 地芒村竹寨二组到竹寨八组道路加宽，道路长4900米，加宽至5.8米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 786 | 2869 | 1 | 172 | 660 | 改善群众的生产生活条件，保障群众的安全出行问题，受益人口2849人，其中受益脱贫人口660名。 | 改善660名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收。
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 坳上镇 | 坳上村 | 坳上村6组道路提质改造项目 | 维修 | 坳上村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 坳上村6组道路加宽，长120米、路面拓宽1米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 220 | 650 | 0 | 27 | 110 | 改善260名群众出行条件，其中受益脱贫人口110名。 | 改善50名脱贫人口的出行条件，提升认可度。
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村沈家团至罗间农村道路提质改造项目 | 维修建设 | 夏乡村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 沈家团至罗间，约650米路段铺设沥青混凝土(5cm厚，含部分玻纤格栅)，画热熔标线（1200m长，15cm宽） | 18 | 18 | 0 | 1 | 35 | 133 | 1 | 2 | 11 | 改善133人出行条件，降低出行成本，提升通行安全性和舒适性。 | 改善11名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村水稻制种产业道路提质改造项目 | 维修建设 | 夏乡村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 一组门口至村部维修长1000米，宽4米，总面积约4000平方米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 205 | 664 | 1 | 31 | 108 | 改善群众664人的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口108名。 | 改善108名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村竹产业路建设项目 | 新建 | 元贞凤冲村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县交通运输局 | 新建竹产业毛坯路，长2千米，宽3米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 155 | 1 | 154 | 45 | 改善40户155名群众竹林产出，为群众砍伐竹林提供便捷，改善竹林产业生产条件 | 改善40户155名群众竹林产出，为群众砍伐竹林提供便捷，改善竹林产业生产条件
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村黄柏马路保坎维修项目 | 新建 | 菜地村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县公路建设养护中心 | 维修保坎100米,高2米，宽60公分。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 46 | 164 | 1 | 12 | 47 | 改善150户560名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口122名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三锹乡 | 三锹村 | 三锹村团寨道路建设项目 | 新建 | 三锹村 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 县农业农村局 | 新建5、6、7组团寨道路，长350米，宽3米，厚10公分。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 327 | 1182 | 1 | 58 | 238 | 发展壮大村集体经济，完善产业发展基础设施 | 发展壮大村集体经济，完善产业发展基础设施，巩固脱贫成效，受益监测户脱贫户238人。
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 营寨村 | 营寨村皇甫大塘至院上道路提质改造建设项目 | 维修 | 营寨村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 道路提质改造，长400米，宽3.5米，厚15公分 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 600 | 1 | 20 | 80 | 改善600名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口80人 | 改善600名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口80人
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 营寨村 | 营寨村新村部至大山脚道路提质改造建设项目 | 维修 | 营寨村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 道路提质改造，长600米，宽3.5米，厚15公分 | 12 | 12 | 0 | 1 | 250 | 800 | 1 | 30 | 120 | 改善800名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口120人 | 改善800名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口120人
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 营寨村 | 营寨村老卫生室至下甲道路提质改造建设项目 | 维修 | 营寨村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 道路提质改造，长1200米，宽3.5米，厚15公分 | 22 | 22 | 0 | 1 | 290 | 1100 | 1 | 39 | 150 | 改善1100名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口150人 | 改善1100名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口150人
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村3组道路提质改造建设项目 | 维修 | 八亚村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县交通运输局 | 3组老码头道路维修长1000米，宽2米，厚15公分 | 30 | 30 | 0 | 1 | 90 | 450 | 1 | 31 | 135 | 改善450名群众的出行条件，其中受益脱贫人口135人 | 改善450名群众的出行条件，其中受益脱贫人口135人
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村晏团组产业道路提质改造项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 晏团组杨梅产业道路硬化宽3.5米，长2km | 60 | 60 | 0 | 1 | 65 | 220 | 0 | 6 | 19 | 改善220名群众的出行、运输条件，其中受益贫困人口19名。 | 改善人口居住环境，产业运输发展，提升满意度。
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村侯家组产业路提质改造项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 侯家组杨梅产业、水稻种植道路硬化宽3.5米，长1.5km | 45 | 45 | 0 | 1 | 90 | 290 | 0 | 9 | 32 | 改善290名群众的出行、运输条件，其中受益贫困人口32名。 | 改善人口居住环境，产业运输发展，提升满意度。
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村新建组产业道路提质改造项目 | 新建 | 高桥村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 新建组养猪产业、杨梅产业道路硬化，宽3.5米，长3km | 90 | 90 | 0 | 1 | 80 | 240 | 0 | 11 | 36 | 改善240名群众的出行、运输条件，其中受益贫困人口36名。 | 改善人口居住环境，产业运输发展，提升满意度。
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 渠阳镇 | 城郊村 | 城郊村林场杨梅产业道路提质改造项目 | 新建 | 城郊村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 林场杨梅产业道路，硬化1500米，宽2.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 40 | 125 | 巩固提升农村杨梅经济，其中受益脱贫人口125名。 | 巩固提升125名脱贫人口的安全出行。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 城郊村 | 城郊村北门湾组、北门坡组道路护坡维修加固工程 | 新建 | 城郊村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县公路建设养护中心 | 公路护坡加固高9米，长40米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 175 | 700 | 0 | 9 | 30 | 改善700名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口30名。 | 改善30名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 城郊村 | 城郊村北门湾组、接官亭组公路提质改造工程 | 维修 | 城郊村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县交通运输局 | 农村道路提质改造铺设炒砂沥青3公里，宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 175 | 700 | 0 | 15 | 50 | 改善700名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口50名。 | 改善50名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 红心村 | 红心村十一组主干道提质改造项目 | 扩建 | 红心村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 红心村十一组连接环城路道路加宽1-2米，铺设油柏油路面长，0.8公里 | 105 | 105 | 0 | 1 | 285 | 1000 | 0 | 12 | 35 | 改善1000名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口35名。 | 改善35名脱贫人口生产生活出行条件，提升认可度和幸福指数
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设项目 | 渠阳镇 | 尧管村 | 渠阳镇尧管村冲包道路维修项目 | 维修 | 尧管村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县公路建设养护中心 | 维修道路300米，过水涵2处，路边排水沟渠50米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 | 45 | 0 | 2 | 7 | 改善45名群众出行条件，其中受益脱贫人口7名。 | 改善7名脱贫人口生产生活出行条件，提升认可度和幸福指数
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 三和村 | 三和村道路提质改造建设项目 | 新建 | 三和村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路提质改造三和村石冲组200m*4m、观音坡组300m*4m、马王坪组—刘家院700m*4.5m、白上-白下组1800m*4m。 | 64 | 64 | 0 | 1 | 260 | 881 | 0 | 26 | 78 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益人口881名。 | 巩固提升78名脱贫人口的安全出行。
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设项目 | 渠阳镇 | 三和村 | 渠阳镇三和村双冲组产业道 路提质改造项目 | 新建项目 | 三和村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 原有道路全长900米需硬化、加宽维修及挡阻墙建设 | 40 | 40 | 0 | 1 | 65 | 300 | 1 | 25 | 100 | 改善300名群众出行、运输条件，消除安全隐患：雨雾天防滑效果提升，其中受益脱贫人口100名。 | 改善100名脱贫人口生产、生活发展提供安全出行保障。
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村村口八米桥路边修建挡土墙及土石方回填工程项目 | 维修 | 大林村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 大林村村口八米桥路边修建挡土墙：长210米、宽1.2米、高3米，土石方回填约300立方米 | 47.65 | 47.65 | 0 | 1 | 507 | 2030 | 1 | 102 | 445 | 改善2030名群众生产生活条件，改善人居环境，消除安全隐患，其中受益脱贫人口427名。 | 改善427名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 金鑫村 | 金鑫村道路提质改造项目 | 新建 | 龙家坳 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 三组道路拓宽，道路硬化400米。 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 60 | 1 | 3 | 12 | 改善60名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口12名。 | 改善12脱贫人口出行、运输条件、消除安全隐患，促进稳定增收。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 金鑫村 | 金鑫村村道维修项目 | 新建 | 金鑫村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县公路建设养护中心 | 2、13组修建道路520米，9组修建挡土墙18米、160立方 | 38 | 38 |  | 1 | 81 | 292 | 1 | 14 | 52 | 改善292名群众出行、运输条件、消除安全隐患，其中受益脱贫人员52人 | 改善52脱贫人口出行、运输条件、消除安全隐患，促进稳定增收。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 渠阳镇 | 田铺心村 | 金鸡岩至葫芦坪杨梅产业道路提质改造项目 | 硬化 | 田铺心村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 硬化产业道路长3000米，宽3.5米，高0.2米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 280 | 778 | 0 | 8 | 22 | 改善778名群众的生产出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口22名。 | 改善778名群众的生产出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口22名。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 友谊村 | 友谊村2-5组入户道路提质改造项目 | 新建 | 友谊村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 硬化道路长2000米，宽3.5米，高0.06米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 300 | 879 | 0 | 10 | 26 | 改善879名群众的出行条件，提升村容村貌，其中受益脱贫人口26名。 | 改善879名群众的出行条件，提升村容村貌，其中受益脱贫人口26名。
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 文溪乡 | 金马村 | 金马村油茶林基地产业路提质改造项目 | 新建 | 金马村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 8组新建硬化路面3.5米宽，2000米长，20厘米厚 | 46 | 46 | 0 | 1 | 80 | 340 | 1 | 50 | 216 | 改善群众的生产生活出行条件，受益人口340人，其中受益脱贫人口216名。 | 改善216名脱贫人口生产生活出行条件，保障村民出行安全。
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 文溪乡 | 文溪村 | 文溪村安防工程项目 | 新建 | 文溪村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 文溪村1组唐家路段安装钢护栏总共300米长 | 10 | 10 | 0 | 1 | 37 | 112 | 1 | 8 | 27 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口27名。 | 改善27名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村桥梁改造项目 | 维修 | 长溪村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县公路建设养护中心 | 长溪村3组拢拢桥加宽10平方米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 113 | 523 | 1 | 32 | 136 | 改善523名群众安全出行条件，其中受益脱贫人口及防止返贫监测对象171人。 | 改善脱贫人口及防止返贫监测对象136人生产生活条件，促进稳定增收。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村村道提质改造项目 | 维修 | 长溪村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县公路建设养护中心 | 长溪村1-3组盛财冲至省道岔路口，4.5米宽、长100米通组路面平均抬高50公分 | 8 | 8 | 0 | 1 | 113 | 523 | 1 | 32 | 136 | 改善523名群众安全出行条件，其中受益脱贫人口及防止返贫监测对象171人。 | 改善脱贫人口及防止返贫监测对象136人生产生活条件，促进稳定增收。
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村道路提质改造项目 | 维修 | 燎原村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县交通运输局 | 6组300米道路硬化,厚度15公分 | 15 | 15 | 0 | 1 | 77 | 200 | 1 | 50 | 180 | 改善200名以上群众的生产生活出行条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口15名。 | 改善15名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
（四） | [5 empty] | 人居环境卫生整治项目 | [6 empty] | 179.5 | 179.5 | 0
95 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 五星村 | 五星村3—7组人居环境整治项目 | 新建 | 五星村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县发改局 | 硬化团寨道路300米(900平方米)，维修团寨排污沟渠200米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 180 | 762 | 0 | 42 | 136 | 改善群众生产生活出行条件，群众居住环境，其中受益脱贫人口136人(其中包含2户政策性易迁户8人、9户自筹自建的易迁户38人) | 改善136名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收，提升群众满意度(其中包含2户政策性易迁户8人、9户自筹自建的易迁户38人。共计11户46人)
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村沈家团村容村貌提升项目 | 维修建设 | 夏乡村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 清理、维修水沟300米，维修围墙200米，建设挡土墙150米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 133 | 1 | 2 | 11 | 改善群众的生产生活出行条件，改善人居环境，增强群众幸福感。 | 改善群众农业生产条件，促进稳定增收，其中收益脱贫人口11人。
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新厂镇 | 炮团村 | 炮团村2组人居环境整治项目 | 新建 | 炮团村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 2组水沟硬化15米，鱼塘清淤一口硬化周边20米，硬化晒谷坪50㎡，加装其它配套设施 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 88 | 1 | 3 | 9 | 改善88名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口9人 | 改善88名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口9人
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 三和村 | 黄柏冲组场坪建设项目 | 新建项目 | 渠阳镇三和村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 黄柏冲组场坪建设1000㎡。 | 34 | 34 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0 | 3 | 10 | 改善50名群众的居住环境，其中受益脱贫人口10人。 | 改善50名脱贫人口生产生活条件，提升认可度和幸福指数。
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 三和村 | 三和村刘家院、白阳桥、双冲、黄白冲组人居环境整治提升项目 | 新建项目 | 渠阳镇三和村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 刘家院片区刘一组、刘二组、刘三组、黄柏冲组、白阳桥片区白上组、白下组与双冲组农村环境卫生整治建设，农产品晾晒场1000㎡、水沟清理800m、路面维修1000*4。 | 47.5 | 47.5 | 0 | 1 | 100 | 800 | 1 | 35 | 100 | 改善800名群众的居住环境，其中受益脱贫人口100人。打造干净整洁的村庄环境：以治理“脏乱差”为核心任务，全面清理村庄内的各类垃圾，及其绿化。 | 改善100名脱贫人口生产生活出行条件，提升认可度和幸福指数。
100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 坳上镇 | 九龙村 | 九龙村丁家湾村容村貌提升项目 | 维修 | 九龙村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 九龙村丁家湾组团寨路提质改造90米，4米宽；清理垃圾、清理排水沟及硬化700米；修建堡坎16立方米；涵管15米，60公分；晾晒场硬化400平方米；村民出行安全防护设施120米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 52 | 278 | 1 | 10 | 36 | 改善278名群众出行条件，其中受益脱贫人口20名。 | 改善36名脱贫人口的出行条件，提升认可度。
101 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升项目 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村1、4组人居环境卫生整治提升项目 | 新建 | 地卢村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 1组砌堡坎长225m、高2m，铺草砖320㎡，排水沟硬化100m，入户道路硬化130m，4组砌堡长40m、高2m | 30 | 30 | 0 | 1 | 26 | 102 | 1 | 11 | 43 | 巩固脱贫攻坚成果，改善村民生产生活条件，提升村容村貌，其中脱贫及监测户11户43人。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，改善村民生产生活条件，提升村容村貌，其中脱贫及监测户11户43人。
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渠阳镇 | 东宝村 | 东宝村美丽乡村建设项目 | 新建 | 东宝村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 美丽屋场建设，晾晒坪建设1100㎡，排水沟100m，土地平整500㎡ | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 115 |  | 15 | 53 | 改善115名群众出行、运输条件、消除安全隐患，其中受益脱贫人员53人 | 改善53脱贫人口出行、运输条件、消除安全隐患，促进稳定增收。
（五） | [5 empty] | 农村供水保障设施建设 | [6 empty] | 2 | 2 | 0
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设 | 农村供水保障设施建设 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村安全饮水提质改造项目 | 维修 | 黄潭村 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 县农业农村局 | 黄潭村古丈坪集中供水池硬化维修一处，破损堵塞维修更换管网一处。 | 2 | 2 | 0 | 1 | 380 | 1410 | 0 | 75 | 285 | 改善黄潭村1410名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口285名。 | 改善黄潭村1410名农村群众生产生活条件，其中受益脱贫人口285名。提高生产条件，促进乡村振兴，增加群众幸福感和获得感。
三 | [5 empty] | 其他 | [6 empty] | 97 | 97
（六） | [5 empty] | 其他 | [6 empty] | 97 | 97 | 0
104 | 乡村建设行动 | 其他 | 其他 | 太阳坪乡 | 新建村 | 新建村水毁生活码头维修项目 | 新建 | 新建村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新修建2025年被洪水冲毁生活码头，长6米宽5米 | 15 | 15 |  | 1 | 133 | 408 | 1 | 37 | 131 | 改善农业基础设施，促进农民增产增收 | 带领37户131人脱贫人口稳定增收，巩固脱贫成效。
105 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 大开村 | 大开村少数民族特色产业基地建设项目 | 新建 | 大开村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县委统战部 | 大开村3组肖家寨修建灌溉水渠300米；16.20组新建产业路200米,2.5米宽。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 110 | 360 | 1 | 30 | 60 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)，水渠灌溉农田82亩，路面硬化收益农田100亩，改善360名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口60名。 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)，改善60名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
106 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村少数民族特色产业水稻种植基地建设项目 | 新建 | 新厂村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 县农业农村局 | 新建九、十、十一、十二组渠道全长550米，断面宽0.3米，高0.3米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 80 | 384 | 0 | 20 | 95 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)，改善384名群众的生产条件，其中受益脱贫人口95人 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)，改善384名群众的生产条件，其中受益脱贫人口95人
107 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇 | 光明村 | 光明村寨坪少数民族特色产业谷物晾晒坪建设项目 | 新建 | 光明村 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 团寨谷物等晾晒坪800m2，排水沟50m | 10 | 10 | 0 | 1 | 130 | 523 | 0 | 38 | 171 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人171名 | 本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结)改善171名脱贫人口人居环境，提升满意度
108 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 相关村 | 2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 新建 | 相关乡镇 | 2025年7月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 主要用于项目前期的设计招标评审监理及验收等与项目管理相关支出 | 41 | 41 | 0 | 127 | 1588 | 35647 | 64 | 788 | 15782 | 提取项目管理费有利于项目资金的前期设计、评审、招标等前期工作，有利项目实施和项目报账。 | 保障项目管理的相关支出，提高项目支付进度。