## Sheet1
附件：
靖州苗族侗族自治县2023年度整合资金项目计划预安排表
序号 | 项目类型 | 建设任务 | 预安排资金（万元） | 责任单位 | 时间进度(起止) |  | 备注
[5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间
| 合计 |  | 9478.13
一 | 产业发展 |  | 4740.49
（一） | 生产项目 |  | 664
1 | 村集体经济发展项目 | 大力发展特色产业，发展壮大村集体经济 | 500 | 县委组织部、县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
2 | 溪口村林惯冲生猪养殖小区产业配套基础设施巩固提升项目 | 围栏更换及加固，排水沟加深到1米 | 9 | 甘棠镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
3 | 返乡在乡脱贫人口生产奖补 | 支持脱贫人口返乡在乡发展产业增收，巩固脱贫成果。 | 155 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
（二） | 配套设施建设
| 高标准农田建设 |  | 2000
4 | 土溪八龙村高标准农田建设项目 | 灌道1.0公里，排水渠1.94公里，机耕路0.13公里，机耕桥1.0座 | 314.5 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
5 | 古村村高标准农田建设项目 | 灌渠0.65公里，排水渠1.47公里，机耕路0.65公里，机耕桥1.0座。 | 254.58 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
6 | 地芒村高标准农田建设项目 | 灌渠2.72公里，护堤0.185公里，机耕路0.4公里，机耕桥1.0座。 | 89.75 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
7 | 新建村高标准农田建设项目 | 灌渠2.35公里，排水渠0.75公里。 | 158.34 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
8 | 建国村高标准农田建设项目 | 灌渠4.23公里，机耕路1.82公里。 | 193.81 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
9 | 高峰村高标准农田建设项目 | 排水渠0.32公里、灌渠1.18公里、机耕桥1.0座。 | 76.16 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
10 | 地灵村高标准农田建设项目 | 灌渠0.45公里，排水渠0.3公里，护堤0.548公里 | 119.84 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
11 | 溪口村高标准农田建设项目 | 灌渠1.98公里，机耕路1.09公里。 | 83.62 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
12 | 乐群村高标准农田建设项目 | 灌渠1.05公里，机耕路0.85公里。 | 35.61 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
13 | 先锋村高标准农田建设项目 | 灌渠0.98公里，机耕路1.1公里。 | 67.99 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
14 | 大开村高标准农田建设项目 | 灌渠0.8公里。 | 13.62 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
15 | 金鑫村高标准农田建设项目 | 灌渠2.7公里、机耕桥3座。 | 80.9 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
16 | 东宝村高标准农田建设项目 | 灌渠2.03公里，排水渠0.31公里，机耕桥2座。 | 94.41 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
17 | 三和村高标准农田建设项目 | 主干渠0.398公里。 | 24.87 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
18 | 高桥村高标准农田建设项目 | 排水渠0.659公里，机耕路1.55公里。 | 123.87 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
19 | 炮团村高标准农田建设项目 | 主干渠0.545公里 | 22.51 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
20 | 夏乡村高标准农田建设项目 | 山塘维修1.0座 | 24.63 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
21 | 渠江村高标准农田建设项目 | 拦溪坝1.0座 | 3.49 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
22 | 响水村高标准农田建设项目 | 灌渠1.0公里 | 21.92 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
23 | 防江村高标准农田建设项目 | 排水渠0.4公里 | 50.88 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
24 | 大木村高标准农田建设项目 | 机耕桥1.0座 | 7.05 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
25 | 前进村高标准农田建设项目 | 机耕桥1.0座 | 15.48 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
26 | 官团村高标准农田建设项目 | 护堤0.655公里 | 54.16 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
27 | 界牌村高标准农田建设项目 | 护堤0.505公里 | 44.01 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
28 | 戈村村高标准农田建设项目 | 机耕路0.54公里， | 10 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
29 | 十里村高标准农田建设项目 | 机耕路0.8公里 | 14 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
| 农田水利建设 |  | 1956.49
30 | 靖州县四乡河流域平茶段河道综合治理工程 | 四乡河流域平茶段河道长8.93km，新修理护岸8.446km，（其中生态组合墙护岸4.298km、生态砌墙块挡墙0.976km、生态砌块护坡3.172km），河道疏浚清障长度1.64km。 | 1155.39 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
31 | 三锹村水毁河堤修复项目 | 河堤修复400米 | 43.6 | 三锹乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
32 | 地卢村2、3、7组渠道修建项目 | 增久排渠2000米、冲报梅渠道建设250米、观边排渠修建250米、然木湾渠道修建800米、布刀岭渠道建设700米 | 200 | 寨牙乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
33 | 老里村塘保寨渠道建设项目 | 新建及维修灌溉渠道1600米 | 320 | 藕团乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
34 | 上宝村燕子湾河道治理项目 | 河道清理疏通及河堤加固 | 20 | 文溪乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
35 | 古坡水库主干渠及渡槽维修加固工程（续建） | 主干渠及渡槽维修加固。 | 7.5 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
36 | 靖州县贯堡渡村高效节水灌溉工程 | 新建高效节水灌溉面积300亩。 | 190 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
（三） | 金融保险配套项目 |  | 120
37 | 小额贷款贴息 | 为建档立卡脱贫户小额信用贷款贴息 | 120 | 县乡村振兴局 | 2023.01 | 2023.12
二 | 就业项目 |  | 789
（一） | 务工补助 |  | 10
38 | 交通费补助 | 新增跨县外出务工脱贫人口监测人口一次性交通补贴 | 10 | 县人社局 | 2023.01 | 2023.12
（二） | 公益性岗位 |  | 779
39 | 公益性岗位（农村保洁员）补助 | 开发公益性岗位（农村保洁员）538个 | 538 | 县农业农村局 | 2023.01 | 2023.12
40 | 公益性岗位（公路养护员）补助 | 开发公益性岗位（公路养护员）218个 | 218 | 县公路建设养护中心 | 2023.01 | 2023.12
41 | 公益性岗位（监测户生态护林员）补助项目 | 新增23个监测户生态护林员 | 23 | 县林业局 | 2023.01 | 2023.12
三、 | 乡村建设行动 |  | 3498.64
（一） | 农村基础设施
| 农村道路建设项目 |  | 517.5
42 | 地妙村芙蓉榜段道路安防设施建设项目 | 修建公路安全护栏3.08公里 | 39.4 | 三锹乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
43 | 朗溪村中药材种植基地产业路建设项目 | 产业路提质改造1100米 | 25 | 文溪乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
44 | 中新村产业道路建设项目 | 产业路建设3条，总长3260米 | 100 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
45 | 岩湾村三组通组公路建设项目 | 通组公路硬化长1000米，宽4.5米，修建护坎长50米，高2.5米 | 45.37 | 大堡子镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
46 | 靖州县渠阳镇马园种子园中药材基地产业道路二期工程 | 新建产业路3.35公里 | 200.23 | 交通局 | 2023.01 | 2023.12
47 | 大木村6、7组通组路提质改造工程 | 道路硬化拓宽1米，总长2600米 | 40 | 大木村委会 | 2023.01 | 2023.12
48 | 黄潭村古丈坪通组道路提质改造项目工程 | 道路硬化拓宽1米，总长1500米 | 22 | 黄潭村委会 | 2023.01 | 2023.12
49 | 三里村4组团寨道路建设项目 | 新修团寨道路200米，宽3.5米，修砌护坎200立方米 | 30 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
50 | 贯堡渡村垅头段道路加宽项目 | 道路加宽1米 | 15.5 | 太阳坪乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
| 农村公路维修维护（桥梁建设）工程 |  | 353.4
51 | 菜地村对门铺便民桥建设项目 | 修建便民桥1座 | 3 | 菜地村委会 | 2023.01 | 2023.12
52 | 二凉亭村路面维修、挡土墙修建工程 | 路面维修300m，修建挡土墙100m3 | 19 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
53 | 木山村4组便民桥建设项目 | 新修便民桥2座，硬化入户道路和修砌堡坎 | 46 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
54 | 八亚村7、8组桥梁维修维修项目 | 维修桥梁1座及路面 | 49 | 新厂镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
55 | 八亚村9组桥梁维修项目 | 维修桥梁1座及路面 | 45 | 新厂镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
56 | 新厂村集镇路面维修工程 | 路面维修1km | 60 | 新厂镇人民政府、公路建设养护中心 | 2023.01 | 2023.12
57 | 地笋村水毁便民桥修复项目 | 便民桥修复3座 | 41.4 | 三锹乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
58 | 建国村吴家寨桥梁建设工程 | 修建桥梁一座，长30米，宽4米 | 90 | 甘棠镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
| 农村供水保障工程 |  | 274
59 | 岩湾村1.2组供水保障巩固提升工程 | 新建2个水源坝，1座蓄水池，及管网维修8000米（续建） | 6 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
60 | 三和村供水保障巩固提升工程 | 水源坝修整，新增管道安装550米 | 11 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
61 | 文溪乡长溪村4、5、6、7农村饮水安全巩固提升工程 | 新增深水井1处及修复清洁水池4处 | 10 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
62 | 大开村17组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源蓄水池及引水管改造1000米 | 25 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
63 | 元贞凤冲村4-7组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源及引水管改造2500米，新修蓄水池 | 10 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
64 | 响水村6组、15组饮水安全巩固提升工程 | 新修水池2座，铺设管道6000米等 | 30 | 县水利局、坳上镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
65 | 元贞凤冲村10-11组农村饮水安全巩固提升工程 | 引水管道改造2500米 | 25 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
66 | 菜地村1、2、3组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源、新修水池一座，水管2500米 | 30 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
67 | 戈盈村6-11组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源1个、蓄水池3个，新增水管2000米 | 5 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
68 | 岩寨村农村饮水安全巩固提升工程 | 水源头增修沉淀池及增加引水管1500米 | 15 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
69 | 地交村4组农村安全饮水工程 | 4组水源一处 | 2 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
70 | 江边村农村饮水安全巩固提升工程 | 1组新增水源及引水管改造1000米；6组改道自来水600米；地祥片区新增水源饮水池、引水管1000米 | 50 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
71 | 地卢村2.4.5.6组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源及引水管改造2000米 | 30 | 县水利局 | 2023.01 | 2023.12
72 | 建国村农村饮水安全巩固提升工程 | 引水管改造2000米，过滤蓄水池3座 | 15 | 县水利局、甘棠镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
73 | 燎原村8组饮水安全巩固提升工程 | 修建水源1处，饮水管道2200米 | 10 | 县水利局、甘棠镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
| 数字乡村建设 |  | 100
74 | 数字乡村建设项目 | 124个行政村数字乡村建设全覆盖 | 100 | 各乡镇 | 2023.01 | 2023.12
（二） | 人居环境整治 |  | 2253.74
75 | 农村卫生厕所改造 | 改（新）建农村户厕1000户。 | 200 | 县乡村振兴局 | 2023.01 | 2023.12
村容村貌提升
76 | 2023年面上村村容村貌提升 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等。 | 400 | 各乡镇 | 2023.01 | 2023.12
77 | 2023年重点村村容村貌提升项目 | 结合2023年高标准农田示范基地建设，分三年对示范基地所在区域的6个村、19个自然团寨的农村人居环境进行重点打造， | 1100 | 相关乡镇 | 2023.01 | 2023.12
78 | 平茶镇官团村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等。 | 10 | 平茶镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
79 | 藕团村瓦窑人居环境整治项目 | 垃圾清理，土地平整及硬化700㎡，道路硬化100米 | 5 | 藕团乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
80 | 三和村农村人居环境整治项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 31 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
81 | 三和村马王坪人居环境整治提升项目 | 农村环境卫生整治建设，农产品晾晒场、小型绿化、村庄道路硬化等 | 20 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
82 | 水屯村集镇人居环境整治项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 50 | 文溪乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
83 | 黄潭村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 50 | 黄潭村委会 | 2023.01 | 2023.12
84 | 八一村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 10 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
85 | 哨团村农村人居环境整治提升基础设施建设项目 | 农产品晾晒场、小型绿化、村庄道路硬化等 | 110 | 新厂镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
86 | 堡子村农村人居环境整治项目 | 拆除废弃危房，改造农村公用旱厕1处，硬化500平米 | 50 | 大堡子镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
87 | 泡里村农村人居环境整治（村容村貌提升）项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 5 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
88 | 大笋坪村农村人居环境整治（村容村貌提升）项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 5 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
89 | 渠江村农村人居环境整治（村容村貌提升）项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 10 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
90 | 梅园村农村人居环境整治（村容村貌提升）项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 10 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 2023.01 | 2023.12
91 | 平原村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 87.74 | 甘棠镇人民政府 | 2023.01 | 2023.12
92 | 古村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，清理垃圾，建设排污管道、水沟等 | 100 | 太阳坪乡人民政府 | 2023.01 | 2023.12
四 | 巩固三保障成果 |  | 470
（一） | 教育 |  | 470
93 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫户家庭学生职业教育扶贫补助、创业致富带头人扶贫培训等 | 470 | 县乡村振兴局 | 2023.01 | 2023.12