## Sheet1
附件3
靖州苗族侗族自治县2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 项目名称 | 建设内容 及规模 | 实施 地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资 方式 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度(起止) |  | 责任 单位 | 完成 情况 | 备 注
[11 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间
总计 | [6 empty] | 10004.37
一 |  |  | 农村基础 设施建设 |  |  |  | 2688.09
（一） |  |  | 农村道路建设项目 |  |  |  | 771.29
1 | 三锹乡 | 地妙村 | 地妙村芙蓉榜段道路安防设施建设项目 | 修建公路安全护栏3.08公里 | 地妙村 | 据实结算 | 35.91 | 整合资金 | 改善200名以上群众的生产生活出行条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口25名。 | 改善25名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
2 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村垅头段道路加宽项目 | 道路加宽1米 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 15.5 | 整合资金 | 改善基础设施，消除安全隐患 | 为生产发展提供安全出行保障，带动全村脱贫人口稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 太阳坪乡人民政府 | 已完成
3 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 灯塔村 | 灯塔村Y824线路面维修工程 | 路面维修5km | 灯塔村 | 据实结算 | 254.88 | 整合资金 | 改善288名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口74名。 | 改善74名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县交通局 | 已完成
4 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村胡家屋背产业路建设项目 | 产业路硬化，长1260米，宽均3.5米、厚20厘米 | 中新村 | 据实结算 | 46 | 整合资金 | 改善群众的生产运输条件，受益脱贫人口311名。 | 改善311名脱贫人口生产运输条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 已完成
5 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村冯家团至三位地团寨道路硬化工程 | 硬化道路长2000米，宽2.5米 | 中新村 | 据实结算 | 46 | 整合资金 | 改善群众的出行条件，受益脱贫人口311名。 | 改善311名脱贫人口出行条件，提升认可度和幸福指数。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 已完成
6 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村2、3组团寨道路提质改造工程 | 提质改造团寨道路约200米及挡水墙建设等 | 响水村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 改善248名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口58名。 | 改善58名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 坳上镇人民政府 | 已完成
7 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 灯塔村 | 灯塔村12、13、15组团寨道路硬化工程 | 硬化团寨道路750米 | 灯塔村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口196名。 | 改善196名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 已完成
8 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 金鑫村 | 2023年中央财政以工代赈-金鑫村农村道路建设项目 | 金鑫村15组道路硬化3千米，并设置会车道6处；2组道路硬化拓宽1千米，道路硬化0.5千米；13组道路硬化0.5千米，并设置会车道3处。 | 金鑫村 | 据实结算 | 270 | 整合资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口340名。 | 改善340名脱贫人口生产生活出行条件，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县发展改革局、渠阳镇江东便民服务中心 | 已完成
9 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村6组团寨道路建设项目 | 新修团寨道路150米，宽3.8米，铺设青石板路面570平方米米及修建挡土墙 | 大林村6组 | 据实结算 | 28 | 整合资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口110名。 | 改善110名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 寨牙乡人民政府 | 已完成
（二） |  |  | 农村饮水安全 巩固提升工程 |  |  |  | 303
1 | 大堡子镇 | 岩湾村 | 岩湾村1.2组供水保障巩固提升工程 | 新建2个水源坝，1座蓄水池，及管网维修8000米（续建） | 岩湾村 | 据实结算 | 6 | 整合资金 | 巩固提升343名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口68名。 | 巩固提升68名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
2 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 三和村供水保障巩固提升工程 | 水源坝修整，新增管道安装550米 | 三和村 | 据实结算 | 11 | 整合资金 | 巩固提升1560名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口216名。 | 巩固提升216名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
3 | 文溪乡 | 长溪村 | 文溪乡长溪村4、5、6、7农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水源点一个、储水罐一个，架设水管800米 | 长溪村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 巩固提升471名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口94名。 | 巩固提升94名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
4 | 坳上镇 | 大开村 | 大开村17组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源蓄水池及引水管改造1000米 | 大开村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 巩固提升100名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口25名。 | 巩固提升25名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
5 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村4-7组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源及引水管改造2500米，新修蓄水池 | 元贞凤冲村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 巩固提升410名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口80名。 | 巩固提升80名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
6 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村6组、15组饮水安全巩固提升工程 | 新修水池2座，铺设管道6000米等 | 响水村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 巩固提升146名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口45名。 | 巩固提升45名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
7 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村10-11组农村饮水安全巩固提升工程 | 引水管道改造2500米 | 元贞凤冲村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 巩固提升260名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口67名。 | 巩固提升67名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
8 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村1、2、3组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源、新修水池一座，水管2500米 | 菜地村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 巩固提升483名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口68名。 | 巩固提升483名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口68名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
9 | 坳上镇 | 戈盈村 | 戈盈村6-11组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源1个、蓄水池3个，新增水管2000米 | 戈盈村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 巩固提升900名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口102名。 | 巩固提升102名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
10 | 大堡子镇 | 岩寨村 | 岩寨村农村饮水安全巩固提升工程 | 水源头增修沉淀池及增加引水管1500米 | 岩寨村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 巩固提升2012名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口212名。 | 巩固提升212名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
11 | 新厂镇 | 地交村 | 地交村4组农村安全饮水工程 | 4组水源一处 | 地交村 | 据实结算 | 2 | 整合资金 | 巩固提升84名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口20人 | 巩固提升20名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
12 | 平茶镇 | 江边村 | 江边村农村饮水安全巩固提升工程 | 1组新增水源及引水管改造1000米；6组改道自来水600米；地祥片区新增水源饮水池、引水管1000米 | 江边村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 巩固提升410名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口106名。 | 巩固提升106名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
13 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村2.4.5.6组农村饮水安全巩固提升工程 | 新增水源及引水管改造2000米 | 地卢村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 巩固提升590名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口140名。 | 巩固提升140名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
14 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村农村饮水安全巩固提升工程 | 引水管改造2000米，过滤蓄水池3座 | 建国村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 巩固提升1025名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口268名。 | 巩固提升268名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
15 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村8组饮水安全巩固提升工程 | 修建一处水源，饮水管道2200米 | 燎原村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 巩固提升101名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口25名。 | 巩固提升25名脱贫人口的安全饮水。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
16 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村南山团寨饮水安全巩固提升工程 | 新建地笋村南山安全饮水巩固提升项目、新建自来水2000余米，蓄水池1处 | 地笋村南山 | 据实结算 | 16 | 整合资金 | 巩固保障86名以上群众的安全饮水问题，其中受益脱贫人口30名。 | 巩固提升30名脱贫人口的安全饮水 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
17 | 排牙山林场 | 源龙村 | 排牙山林场农村饮水保障巩固提升项目 | 机井2座、水泵房2座，配套供水设施水泵、电源、供水管等 | 源龙村 | 据实结算 | 13 | 整合资金 | 提升供水保障，解决饮水安全问题，改善76户群众生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果。解决饮水安全问题，改善76户群众生产生活条件 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 排牙山林场 | 已完成
（三） |  |  | 农村公路维修维护（桥梁建设）项目 |  |  |  | 407.4
1 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村水毁便民桥修复项目 | 便民桥修复3座 | 地笋村 | 据实结算 | 41.4 | 整合资金 | 改善155名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口33名。 | 改善33名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府、县公路建设养护中心 | 已完成
2 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村吴家寨危桥改造项目 | 改造危桥一座，长30米，宽4米 | 建国村 | 据实结算 | 85 | 整合资金 | 改善628名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口153名。 | 改善153名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府、县公路建设养护中心 | 已完成
3 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村7、8组危桥改造项目 | 维修危桥1座及路面 | 八亚村 | 据实结算 | 49 | 整合资金 | 改善188名群众出行、运输条件，其中受益脱贫人44名。 | 改善44名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新厂镇人民政府、县公路建设养护中心 | 已完成
4 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村9组危桥改造项目 | 维修危桥1座及路面 | 八亚村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 改善120名群众出行、运输条件，其中受益脱贫人24名。 | 改善24名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新厂镇人民政府、县公路建设养护中心 | 已完成
5 | 甘棠镇 | 地灵村 | 地灵村主干道道路维修工程 | 维修地灵村主干道塌方2处。 | 地灵村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口386名。 | 改善386名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
6 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村4组便民桥建设项目 | 新修便民桥2座，硬化入户道路和修砌堡坎 | 木山村 | 据实结算 | 46 | 整合资金 | 改善88名群众出行、运输条件，其中受益脱贫人14名。 | 改善14名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口便民服务中心、县公路建设养护中心 | 已完成
7 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 二凉亭村 | 二凉亭村路面维修、挡土墙修建工程 | 路面维修300m，修建挡土墙100m3 | 二凉亭村 | 据实结算 | 24 | 整合资金 | 改善160名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口42名。 | 改善42名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县公路建设养护中心 | 已完成
8 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村对门铺便民桥建设项目 | 修建便民桥1座 | 菜地村 | 据实结算 | 2 | 整合资金 | 改善123名群众的生产出行条件，其中受益脱贫人口27名。 | 改善123名脱贫人口生产出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
9 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村8.9组道路维修工程 | 道路维修700米 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口18名。 | 改善18名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 太阳坪乡人民政府 | 已完成
10 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村道路维修项目 | 道路维修0.936公里，宽6.5米。 | 新厂村 | 据实结算 | 100 | 整合资金 | 改善3286名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫468人 | 改善468名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新厂镇人民政府 | 已完成
（四） |  |  | 农村人居环境整治（农村户厕改造）项目 |  |  |  | 209.9
1 | 全县 | 相关村 | 农村卫生厕所（户用）改造项目 | 以奖代补方式实施农村卫生厕所改造1023户。 | 各乡镇 | 2000元/户 | 209.9 | 整合资金 | 改善3500名群众的生活居住环境，其中受益脱贫人口500名。 | 改善500名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度和幸福指数。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 各乡镇 | 已完成
（五） |  |  | 农村人居环境整治（农村公厕改造）项目 |  |  |  | 30
1 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 爱国村 | 爱国村公用厕所建设项目 | 农村公用旱厕改造1座，6个蹲位。 | 爱国村 | 10万元/座 | 10 | 整合资金 | 改善210名群众人居环境，其中受益脱贫人口45人。 | 改善45名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 已完成
2 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 二凉亭村 | 二凉亭村叶家桥公用旱厕改造项目 | 农村公用旱厕改造1 座，6个蹲位。 | 二凉亭村 | 10万元/座 | 10 | 整合资金 | 改善2560名群众人居环境，其中受益脱贫人口212人。 | 改善212名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 已完成
3 | 大堡子镇 | 堡子村 | 堡子村集镇公用旱厕改造项目 | 农村公用旱厕改造1 座，6个蹲位。 | 堡子村 | 10万元/座 | 10 | 整合资金 | 改善1880名群众人居环境，其中受益脱贫人口252人。 | 改善252名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大堡子镇人民政府 | 已完成
（六） |  |  | 农村人居环境整治（村容村貌提升）项目 |  |  |  | 966.5
1 | 甘棠镇 | 平原村 | 平原村2、15、17、18、19组人居环境整治项目 | 1000米主干道沿线人居环境整治提升 | 平原村 | 据实结算 | 100 | 整合资金 | 改善3012名群众人居环境，其中受益脱贫人口262人。 | 改善262名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
2 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村集镇人居环境整治项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设建设排污管道、水沟等 | 水屯村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 改善183名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口31名。 | 改善31名脱贫人口的生产生活出行条件，促进稳定增收，巩固脱贫质量。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
3 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 八一村 | 八一村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等 | 八一村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善123名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口41名。 | 改善41名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 已完成
4 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等 | 朗溪村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善168名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口52名。 | 改善52名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
5 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，建设排污管道、水沟等 | 黄潭村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 改善1415名群众的居住环境，其中受益脱贫人口290人。 | 改善290名脱贫人口的居住条件，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大堡子镇人民政府 | 已完成
6 | 大堡子镇 | 堡子村 | 堡子村农村人居环境整治项目 | 环境卫生整治，硬化500平米等 | 堡子村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 改善2165名群众的居住环境，其中受益脱贫人口380人。 | 改善380名脱贫人口的居住条件，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大堡子镇人民政府 | 已完成
7 | 渠阳镇铺口 便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村舒家团人居环境整治项目 | 鸭公井水塘整治1处，舒家团水井改造2个，舒家团道路建设400米，泥巴路面硬化200平方米，舒家团团寨周边环境整治1处 | 铺口村 | 据实结算 | 36 | 整合资金 | 改善352名群众的生活环境条件，其中脱贫人口82人。 | 改善83名脱贫人口生活环境条件提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口 便民服务中心 | 已完成
8 | 渠阳镇铺口 便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村村容村貌提升项目 | 清理垃圾死角50处，臭水沟清理硬化1000米，臭水塘清淤、整治、改造7个等 | 铺口村 | 据实结算 | 64 | 整合资金 | 改善2380名群众的居住环境，其中受益脱贫人口455名。 | 改善455名脱贫人口居住环境，提高满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口 便民服务中心 | 已完成
9 | 藕团乡 | 藕团村 | 藕团村瓦窑人居环境整治项目 | 土地平整及硬化700㎡，道路硬化100米 | 藕团村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善297名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口26名。 | 改善26名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 藕团乡人民政府 | 已完成
10 | 平茶镇 | 官团村 | 平茶镇官团村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 官团村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善148名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口51名。 | 改善51名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 平茶镇人民政府 | 已完成
11 | 甘棠镇 | 甘棠村 | 甘棠村1-4组农村人居环境整治项目 | 场地平整硬化2300平米、公厕维修1个、挡土墙、垃圾箱、沟渠、排水管道等 | 甘棠村 | 据实结算 | 100 | 整合资金 | 改善3012名群众人居环境，其中受益脱贫人口256人。 | 改善256名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
12 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村10组11组（南山）污水管网建设项目 | 分别建设排污管和排水管300余米 | 地笋村 | 据实结算 | 40 | 整合资金 | 改善300名群众人居环境，其中受益脱贫人口52人。 | 改善52名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
13 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村村容村貌提升项目 | 入户及团寨道路硬化、挡土墙建设、垃圾治理、防护栏300米等 | 地笋村 | 据实结算 | 53 | 整合资金 | 改善204名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口65名。 | 改善65名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
14 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，建设排污管道、水沟等 | 平茶村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善114名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口30名。 | 改善30名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 平茶镇人民政府 | 已完成
15 | 太阳坪乡 | 土溪八龙村 | 土溪八龙村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，建设排污管道、水沟等 | 土溪八龙村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善213名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口71名。 | 改善71名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 太阳坪乡人民政府 | 已完成
16 | 甘棠镇 | 寨姓村 | 寨姓村村容村貌提升项目 | 农村环境卫生整治建设，入户道路建设，建设排污管道、水沟等 | 寨姓村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善188名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口63名。 | 改善63名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
17 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 泡里村 | 泡里村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 泡里村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善169名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口52名。 | 改善52名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 已完成
18 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 大笋坪村 | 大笋坪村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 大笋坪村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善135名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口33名。 | 改善33名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 已完成
19 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 渠江村 | 渠江村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 渠江村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善132名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口31名。 | 改善31名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 已完成
20 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 梅园村 | 梅园村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 梅园村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善171名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口55名。 | 改善55名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 已完成
21 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村善里团寨污水塘治理项目 | 新厂村污水塘清理淤泥，修建挡土墙等7口 | 新厂村 | 据实结算 | 31.3 | 整合资金 | 改善3240名群众人居环境，其中受益脱贫人口490人。 | 改善490名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新厂镇人民政府 | 已完成
22 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村善里片污水处理设施建设项目 | 新厂村善里片区新建污水处理站点及处理设备7座 | 新厂村 | 据实结算 | 35.2 | 整合资金 | 改善3240名群众人居环境，其中受益脱贫人口490人。 | 改善490名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新厂镇人民政府 | 已完成
23 | 渠阳镇飞山 便民服务中心 | 三和村 | 三和村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 三和村 | 据实结算 | 31 | 整合资金 | 改善156名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口52名。 | 改善52名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇飞山 便民服务中心 | 已完成
24 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 三和村马王坪人居环境整治提升项目 | 农村环境卫生整治建设，农产品晾晒场、村庄道路硬化等 | 三和村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善200名群众的居住环境，其中受益脱贫人口100人。 | 改善100名脱贫人口的居住条件，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 已完成
25 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 地卢村 | 据实结算 | 3 | 整合资金 | 改善113名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口31名。 | 改善31名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 寨牙乡人民政府 | 已完成
26 | 渠阳镇铺口 便民服务中心 | 五星村 | 五星村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 五星村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善139名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口41名。 | 改善41名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 已完成
27 | 新厂镇 | 哨团村 | 哨团村农村垃圾治理项目 | 新建垃圾转运设施1处，配备垃圾桶及转运设施等。 | 哨团村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 改善204名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口68名。 | 改善68名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县城管局 | 已完成
28 | 新厂镇 | 炮团村 | 炮团村农村垃圾治理项目 | 新建垃圾转运设施1处，配备垃圾桶及转运设施等。 | 炮团村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 改善213名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口70名。 | 改善70名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县城管局 | 已完成
29 | 藕团乡 | 新陇村 | 新陇村农村垃圾治理项目 | 新建垃圾转运设施1处，配备垃圾桶及转运设施等。 | 新陇村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 改善174名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口59名。 | 改善59名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县城管局 | 已完成
30 | 文溪乡 | 文溪村 | 文溪村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 文溪村 | 据实结算 | 8 | 整合资金 | 改善194名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口64名。 | 改善64名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
31 | 文溪乡 | 上宝村 | 上宝村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 上宝村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善150名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口45名。 | 改善45名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
32 | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 长溪村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善163名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口57名。 | 改善57名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
33 | 文溪乡 | 宝江村 | 宝江村村容村貌提升项目 | 维修团寨道路、硬化、清理排污沟等。 | 宝江村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善147名群众的居住环境，其中受益脱贫 人口45名。 | 改善45名脱贫人口居住环境，提升满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
34 | 大堡子镇 | 三江村 | 三江村村容村貌提升项目 | 入户路硬化2000米等 | 三江村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善512名群众人居环境，其中受益脱贫人口89人。 | 改善89名脱贫人口的生活居住环境，提升认可度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 大堡子镇人民政府 | 已完成 | 市工作队
二 |  |  | 农业生产发展 |  |  |  | 5959.28
（七） |  |  | 产业发展项目 |  |  |  | 2930.79
1 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 十里村、戈村 | 靖州县艮山口十里村戈村水稻种植基地建设项目 | 维修水稻基地灌溉设施长2700米 宽3米 高2米，覆盖水稻种植基地2000亩。 | 十里村、戈村 | 据实结算 | 386.94 | 整合资金 | 改善水稻基地生产条件，其中受益脱贫人口238人。 | 改善238名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
2 | 渠阳镇飞山 便民服务中心 | 三和村 | 靖州县渠阳镇马园种子园中药材基地建设工程 | 新建中药材基地生产运输路3.35公里 | 三和村 | 据实结算 | 200.23 | 整合资金 | 发展特色产业，带动村集体经济增收，带动80名脱贫人口产业就业增收 | 带动80名脱贫人口产业就业增收，巩固脱贫成效 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县交通局 | 已完成
3 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 靖州县贯堡渡村中药材基地建设项目 | 新建中药材基地高效节水灌溉工程，覆盖基地面积300亩。 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 190 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
4 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村黄精玉竹基地灌溉电源工程 | 安装中药材基地生产电线800米，架设电杆14根 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
5 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村黄精玉竹基地建设项目（二期） | 新建高效灌溉节水设备一套，覆盖黄精玉竹基地面积132亩。 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
6 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 高桥村 | 高桥村杨梅标准化基地建设 | 新建高效灌溉节水灌溉设备一套，覆盖杨梅基地面积112亩； | 高桥村 | 据实结算 | 47 | 整合资金 | 发展杨梅产业，带动22名脱贫人口稳定增收 | 带动22名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
7 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村中药材种植基地建设项目 | 基地生产道路提质改造1100米 | 朗溪村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，促进村集体经济增收 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
8 | 坳上镇 | 木洞村 | 木洞村2、3组杨梅基地建设项目 | 建设杨梅基地产业路2.1公里，杨梅提质改造100亩 | 木洞村 | 据实结算 | 62 | 整合资金 | 改善255名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口50名。 | 带动13户脱贫户稳定增收，巩固脱贫质量。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 少数民族发展资金35
9 | 坳上镇 | 大开村 | 大开村自主发展高粱种植项目 | 村集体种植高粱100亩 | 大开村 | 据实结算 | 8 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 坳上镇人民政府 | 已完成
10 | 坳上镇 | 戈盈村 | 戈盈村村集体经济生猪养殖场建设项目 | 投入靖州县裕民农林种养专业合作社建设3栋养殖场及附属设施，年收益率6%。 | 戈盈村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 坳上镇人民政府 | 已完成
11 | 坳上镇 | 坳上村 | 坳上村自主发展水稻种植及制种项目 | 村集体种植水稻30亩 | 坳上村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 坳上镇人民政府 | 已完成
12 | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村村集体经济生态黄牛养殖厂建设项目 | 牛舍改建2处、修建积粪池、储粪棚 | 高峰村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
13 | 甘棠镇 | 溪口村 | 溪口村林惯冲生猪养殖小区巩固提升项目 | 养殖小区围栏更换及加固，排水沟加深到1米 | 溪口村 | 据实结算 | 12 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
14 | 甘棠镇 | 塘头村 | 靖州县甘棠镇塘头村天堂界养殖小区巩固提升项目 | 硬化养殖小区生产运输道路1公里 | 塘头村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
15 | 甘棠镇 | 地灵村 | 陆村联建林场生猪养殖小区产业配套基础设施巩固提升项目 | 硬化生产运输道路200米 | 地灵村 | 据实结算 | 12 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
16 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村村集体经济肉牛养殖场建设项目 | 新建钢架棚900平方，地面硬化2000平方 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 45 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 太阳坪乡人民政府 | 已完成 | 少数民族发展资金20
17 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村2、3、7组水稻种植基地建设项目 | 修建水稻基地灌溉设施长1500米，覆盖水稻基地200亩 | 地卢村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 改善140名群众的水稻种植条件，其中受益脱贫人口和监测对象30名。 | 改善30名脱贫人口和监测对象的水稻种植条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 寨牙乡人民政府 | 已完成
18 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村自主发展水稻种植及制种项目 | 村集体种植水稻100亩 | 先锋村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 少数民族发展资金
19 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村中药材种植基地茯苓种植项目 | 投入湖南清靖生物科技有限公司200亩茯苓种植项目，占股10％ | 贯堡渡村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 解决村剩余劳动力就业15人，村集体经济增长1.6万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省工作队
20 | 甘棠镇 | 高峰村、大桥村、寨姓村 | 靖州县联村种养专业合作社联村温氏养殖小区维修项目 | ①修复3栋栏舍及附属设施彩钢瓦5000平方米； ②修建周边防护围栏1600平方米。③更换发酵床钢架棚一处1200平方米。 | 高峰村、大桥村、寨姓村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 带动脱贫户(监测户）年人均增收500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
21 | 坳上镇 | 坳上村 | 靖州军鸿生态种养专业合作社300亩现代化设施化制种基地建设项目 | 购置2台雷沃1104拖拉机，一架T50大疆无人机 | 坳上村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 带动脱贫户(监测户）年人均增收500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
22 | 大堡子镇 | 塘款村 | 塘款村生态种养专业合作社1000亩标准化山核桃种植及初加工建设项目 | 1.核桃树品种矮化改良1000亩 2.核桃初加工生产线一套 3.电商平台建设 | 塘款村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 带动脱贫户(监测户）年人均增收500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
23 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 靖州县横江桥沙堆兴农土地专业合作社机械化设施化“烤烟-油菜-水稻”建设项目 | 1.轮式拖拉机雷沃M804-B(G4)1台；2.全喂入联合收割机雷沃RG601台；3.购置旋耕机（型号桑铼特1GVN-230）1台；4.油菜割台雷沃专用1台；5.烟草起垄器1台 | 沙堆村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 带动脱贫户(监测户）年人均增收500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
24 | 新厂镇 | 和平村 | 湖南苗疆生态农业开发有限公司500亩杨梅林品改及杨梅果酒深加工建设项目 | 1、500亩杨梅林品改；2、杨梅果酒生产线（设备）技术改造；3、抖音平台等营销推广； 4、“青枝”品牌全国巡展、推广 | 和平村 | 据实结算 | 100 | 整合资金 | 带动村集体年增收4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
25 | 大堡子镇 | 防江村 | 湖南汉众农业发展有限公司800亩艾叶标准化种植及加工建设项目 | 1.艾叶原种苗圃30亩；2.艾叶品种展示园10亩 ；3.“靖州七角艾叶”标准化示范基地高标准种植示范基地800亩 | 防江村 | 据实结算 | 100 | 整合资金 | 村集体经济收益4万元/年，受益脱贫人口82人以上。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 省重点产业项目
26 | 甘棠镇 | 甘棠村 | 甘棠村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 甘棠村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
27 | 太阳坪乡 | 沙溪村 | 沙溪村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 沙溪村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
28 | 藕团乡 | 新街村 | 新街村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 新街村 | 据实结算 | 7.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.6万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
29 | 藕团乡 | 团山村 | 团山村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 团山村 | 据实结算 | 7.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.6万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
30 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 响水村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2.4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励25+十强十快村
31 | 寨牙乡 | 岩脚村 | 岩脚村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 岩脚村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
32 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 寨牙村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
33 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 平茶村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
34 | 平茶镇 | 小岔村 | 小岔村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 小岔村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
35 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 水屯村 | 据实结算 | 7.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.6万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
36 | 文溪乡 | 金马村 | 金马村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 金马村 | 据实结算 | 7.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.6万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
37 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 黄潭村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
38 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 木山村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
39 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 红旗村 | 红旗村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 红旗村 | 据实结算 | 12.5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
40 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 春阳村 | 春阳村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 春阳村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
41 | 渠阳镇渠阳便民服务中心 | 田铺心村 | 田铺心村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 田铺心村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
42 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 双合村 | 双合村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 双合村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
43 | 排牙山林场 | 源龙村 | 源龙村村集体经济投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目 | 投入靖州县智能冷链仓储物流体系建设项目，年收益率8%。 | 源龙村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
44 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村农产品保鲜可调气化库建设项目 | 建设保鲜可调气化库约100平方。 | 新厂村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 带动村脱贫户（监测户）年人均收入增加500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
45 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 尧管村 | 尧管村村集体经济生猪种畜繁育和育肥项目 | 投入佳和鸿运种畜有限公司（尧管村）生猪种畜繁育和育肥项目，年收益率10% | 尧管村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
46 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 三里村 | 三里村村集体经济电子产品加工项目 | 三里村集体经济合作社投资合作靖州鸿泰电子有限公司，购买机器设备5台，扩展生产线一条，加工生产电子秤高精芯片。 | 灯塔村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.8万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
47 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村村集体经济电子产品加工项目 | 夏乡村集体经济合作社投资合作靖州鸿泰电子有限公司，购买机器设备5台，扩展生产线一条，加工生产电子秤高精芯片。 | 灯塔村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
48 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村村集体经济瓜蒌（中药材）种植项目 | 新建瓜蒌种植基地面积20亩 | 菜地村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 县对乡考核奖励
49 | 三锹乡 | 三锹、地妙、菜地 | 三锹、地妙、菜地三村联建大米加工厂项目 | 建设大米加工厂1座，计划年产高山冷水大米300吨 | 三锹集镇 | 据实结算 | 60 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村、县对乡考核奖励10
50 | 寨牙乡 | 大林村 | 大林村村集体经济入股靖州县辰新竹制品有限公司楠竹加工项目 | 投入资金50万元到靖州县辰新竹制品有限公司建设楠竹制品生产线1条。 | 寨牙村10组 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3.6万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
51 | 平茶镇 | 棉花村 | 棉花村村集体经济中药村种植项目 | 种植罗汉果80亩，建设灵芝种植车间，室内种植1万株灵芝 | 棉花村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
52 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 大笋坪村 | 大笋坪村村集体经济发展茯苓加工项目 | 村集体投入茯苓加工项目，年收益率6％。 | 大笋坪村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
53 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 沙堆村村集体经济茯苓种植项目 | 种植茯苓70亩 | 沙堆村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
54 | 藕团乡 | 新陇村 | 新陇村村集体经济杂交水稻高产优质制种项目 | 新建240亩水稻高产优质制种基地,100亩油菜种植 | 新陇村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，村集体经济增收5万元以上。 | 提高村集体收入，带动村民就业。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
55 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村村集体经济优质稻项目 | 种植优质稻165亩，水稻制种180亩 | 木山村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.8万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
56 | 坳上镇 | 九龙村 | 九龙村村集体经济油茶林低改项目 | 油茶林低改100亩 | 九龙村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收4万元，受益脱贫户18户60人。 | 带动18户脱贫户稳定增收，巩固脱贫质量。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
57 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村罗汉果种植基地建设项目 | 建设罗汉果套种大豆种植基地100亩 | 朗溪村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，预计年收益4万元以上 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
58 | 大堡子镇 | 岩湾村 | 岩湾村集体经济发展竹器加工项目 | 投入竹器加工厂竹器加工项目，日消耗楠竹50吨以上，年销售额1000万元以上 | 岩湾村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，预计年收益4万元以上 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
59 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村村集体经济水力发电项目 | 投入白水洞电站提质升级改造项目，村集体投资占股20% | 黄潭村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 增长村集体经济收入，全村人受益，受益脱贫户监测户75户282人 | 增长村集体经济收入，全村人受益，受益脱贫户监测户75户282人 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
60 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村村集体经济铅笔生产项目 | 投入金心笔业铅笔生产项目，年收益率8%。 | 夏乡村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 每年增加村集体经济收入4万元，巩固脱贫成效。 | 提高经济收入，改善生活条件 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 12个扶持村
61 | 大堡子镇 | 防江村 | 防疆村集体经济发展艾叶种植加工项目 | 13组地脚冲30亩艾叶种植基地、艾叶烘干及仓库建设 | 防江村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大集体经济,实现村集体增收受益群众466户2076人。 | 带动128户脱贫户稳定增收，巩固产业帮扶成果 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
62 | 大堡子镇 | 黄潭村 | 黄潭村精品黄西瓜种植项目 | 精品黄西瓜种植15亩 | 黄潭村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 发展壮大集体经济,实现村集体增收3.75万元， | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
63 | 大堡子镇 | 三江村 | 三江村村集体经济民族特色服饰生产加工项目 | 与靖州县青云服装有限公司合作建设民族特色服饰生产车间1个，年收益率8%以上 | 三江村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大集体经济,实现村集体增收1.2万元， | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
64 | 大堡子镇 | 大木村 | 大木村村集体经济民族特色服饰生产加工项目 | 与靖州县青云服装有限公司合作建设民族特色服饰生产车间1个，年收益率8%以上 | 大木村 | 据实结算 | 15 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
65 | 大堡子镇 | 岩寨村 | 岩寨村村集体经济发展红提园产业提质改造项目 | 35亩红提园基地安装监控设备、围栏等 | 岩寨村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 改善红提园管理环境，发展壮大村集体经济 | 改善红提园管理环境，发展壮大村集体经济 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
66 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村村集体经济发展水稻制种项目 | 流转土地进行水稻制种项目200亩 | 燎原村 | 据实结算 | 35 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收10万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
67 | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村村集体经济生态黄牛养殖青贮饲料种植项目 | 种植玉米25亩，皇竹草、甜象草25亩 | 高峰村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
68 | 藕团乡 | 各村 | 藕团乡“七村联创”500亩茯苓标准化种植基地 | 建设500亩茯苓标准化种植基地 | 新陇村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，每年增收1.5万元，其中受益脱贫人口72名。 | 发展壮大村集体经济，巩固脱贫成效，其中受益脱贫人口72名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
69 | 藕团乡 | 三桥村 | 三桥村富硒米厂房改造升级项目 | 新购机械设备1台、改造仓库70㎡，进 厂大门重建及进厂道路扩宽。 | 三桥村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，每年增收0.4万元，其中受益脱贫人口406名。 | 发展壮大村集体经济，巩固脱贫成效，其中受益脱贫人口406名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
70 | 平茶镇 | 小岔村 | 小岔村集体经济太空莲加工项目 | 小岔村集体经济购买莲子去芯机和剥壳机各1台 | 小岔村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
71 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 二凉亭村 | 二凉亭村村集体经济发展种植樟树林项目 | 种植樟树10亩300余颗。 | 二凉亭村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元，同时为10名脱贫人口提供就业岗位 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
72 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 戈村村 | 戈村冷链仓储物流仓库基础建设项目 | 修建物流仓库堡坎230m3 | 戈村村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
73 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 沙堆村村集体经济发展种植水稻项目 | 水稻制种40亩。 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
74 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 新江村 | 新江村村集体经济发展种植水稻项目 | 水稻制种40亩。 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
75 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 黎溪村 | 黎溪村村集体经济发展种植水稻项目 | 水稻制种40亩。 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
76 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 双合村 | 双合村村集体经济发展种植水稻项目 | 水稻制种40亩。 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
77 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 爱国村 | 爱国村村集体经济发展种植水稻项目 | 水稻制种50亩。 | 爱国村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
78 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 金鑫村 | 金鑫村村集体经济土鸡养殖项目 | 购买鸡苗3300只 | 金鑫村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，每年增收0.4万元，其中受益脱贫人口374名。 | 发展壮大村集体经济，巩固脱贫成效，其中受益脱贫人口374名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
79 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 光明村 | 光明村村集体经济杂交水稻制种项目 | 与大户合作水稻制种410亩 | 光明村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.8万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
80 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村元丰脐橙园建设项目 | 脐橙园新建挡土墙40米高1.6米，储存房50平方 | 官团村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，其中受益脱贫人口374名。 | 发展壮大村集体经济，受益脱贫人口374名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
81 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 林源村 | 林源村村集体经济发展种植西瓜项目 | 林源村种植三批西瓜共计180亩。 | 林源村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，受益脱贫人口432名。 | 发展壮大村集体经济，受益脱贫人口432名。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
82 | 渠阳镇渠阳便民服务中心 | 友谊村 | 友谊村村集体经济发展杨梅种植项目 | 投入靖州县梅园新村果业有限公司杨梅种植项目，种植面积约300亩。 | 友谊村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 带动脱贫户(监测户）年人均增收500元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
83 | 渠阳镇渠阳便民服务中心 | 田铺心村 | 田铺心村村集体经济发展水产养殖项目 | 村集体投入5万合作水产养殖15亩 | 田铺心村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
84 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村村级集体经济发展木姜子种植项目 | 木姜子基地扩建30亩 | 元贞凤冲村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.4万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
85 | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村村集体经济林下养鸡项目 | 地芒村酉冲20亩林下经济养殖鸡2000只 | 地芒村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
86 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村村集体经济羊肚菌仓储建设项目 | 新建60平方的仓储 | 贯堡渡村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
87 | 新厂镇 | 地交村 | 地交村村集体经济发展中药材种植项目 | 中药材（白芨）种植20亩 | 地交村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体1.8万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
88 | 新厂镇 | 炮团村 八亚村 地交村 | 地交、八亚、炮团村三村联合发展制种产业项目 | 制种产业120亩 | 炮团村 | 据实结算 | 30 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
89 | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村村集体经济冬瓜种植项目 | 种植冬瓜5亩 | 新厂村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
90 | 寨牙乡 | 岩脚村 | 岩脚村中小学生劳动教育实践基地配套设施建设项目 | 新购置中小学生劳动实践教育用镰刀等农具80套及相关设施 | 岩脚村4组 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 增加村集体经济收入1万元以上，解决劳动力就业15人。其中受益脱贫人口56人 | 解决劳动力就业15人，其中受益脱贫人口56人，提升群众满意度。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
91 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村村集体经济发展农业机械化建设项目 | 新购置雷沃1004旋耕机1台 | 寨牙村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
92 | 寨牙乡 | 地卢村 | 地卢村楠竹丰产林改造项目 | 流转楠竹林200亩，清除林区杂草，区内松土，配套修建产业路500米。 | 地卢村 | 据实结算 | 2 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.16万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
93 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村村集体经济楠竹丰产林改造项目 | 流转楠竹林600亩，修建生产道路1000米，清除林区杂草、松土等 | 寨牙村17、18组 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
94 | 寨牙乡 | 汕头村 | 汕头村村集体经济农业机械化建设项目 | 购置多功能稻谷收割机1台 | 汕头村 | 据实结算 | 13 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收0.8万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 十强十快村奖励
95 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 尧管村 | 尧管村尧管生态种养专业合作社水稻制种项目 | 水稻制种40亩 | 尧管村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大特色产业，带动20名脱贫人口发展产业增收 | 带动20名脱贫人口发展产业增收，巩固脱贫成果。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 已完成 | 革命老区
96 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 尧管村 | 尧管村飞尧新型农机专业合作社水稻制种项目 | 水稻制种40亩 | 尧管村 | 据实结算 | 5 | 整合资金 | 发展壮大特色产业，带动20名脱贫人口发展产业增收 | 带动20名脱贫人口发展产业增收，巩固脱贫成果。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 已完成 | 革命老区
97 | 排牙山林场 | 排牙山林场 | 欠发达国有林场-排牙山国有林场生物防火树种植项目 | 生物防火树种植111亩 | 排牙山林场 | 据实结算 | 40 | 整合资金 | 提升欠发达国有林场防火设施建设，受益脱贫人口145人。 | 保护145名脱贫人口林业产业，巩固脱贫成效 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 排牙山林场 | 已完成 | 国有林场戴帽资金
98 | 藕团乡 | 藕团村 | 藕团村村集体经济发展莲子精深加工项目 | 建设年产20吨莲子精深加工生产线1条，新购莲子加工设备及厂房建设，扩种莲子种植10亩。 | 藕团村 | 据实结算 | 25 | 整合资金 | 发展壮大村集体经济，每年增收2万元，带动86名脱贫群众增收 | 发展壮大村集体经济，巩固脱贫成效，增加就业岗位。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成 | 市工作队20+十强十块村奖励5
99 | 平茶镇 | 棉花村界牌村小岔村平茶村马路口村 | 平茶镇农村稻田修复种植项目 | 稻田修复种植530亩及相关配套设施建设 | 棉花村界牌村小岔村平茶村马路口村 | 据实结算 | 50 | 整合资金 | 改善38户农村群众的农业生产条件。 | 改善38户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
100 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 横江桥村 | 横江桥村农村稻田修复种植项目 | 稻田修复种植80亩及相关配套设施建设 | 横江桥村 | 据实结算 | 8 | 整合资金 | 改善22户农村群众的农业生产条件。 | 改善22户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
101 | 坳上镇 | 大开村响水村戈盈村先锋村 | 坳上镇农村稻田修复种植项目 | 稻田修复种植300.2亩 | 大开村 响水村 戈盈村 先锋村 | 据实结算 | 15.012 | 整合资金 | 改善32户农村群众的农业生产条件。 | 改善32户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
102 | 三锹乡 | 菜地村 | 菜地村农村稻田修复种植项目 | 水毁稻田修复16亩及相关配套设施建设 | 菜地村 | 据实结算 | 1.5 | 整合资金 | 改善8户农村群众的农业生产条件。 | 改善8户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
103 | 甘棠镇 | 甘棠村 大桥村 溪口村 | 甘棠镇农村稻田修复种植项目 | 稻田修复种植68亩及相关配套设施建设 | 甘棠村 大桥村 溪口村 | 据实结算 | 8.88 | 整合资金 | 改善31名农村群众的农业生产条件。 | 改善31户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
104 | 大堡子镇 | 防江村前进村堡子村 | 大堡子镇农村稻田修复种植项目 | 稻田修复种植146亩及相关配套设施建设 | 防江村 前进村 堡子村 | 据实结算 | 9 | 整合资金 | 改善432名群众的农业生产条件。 | 改善186户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
105 | 太阳坪乡 | 新建村 | 新建村稻田修复种植项目 | 稻田修复120亩及配套设施建设 | 新建村 | 据实结算 | 35 | 整合资金 | 改善253名群众的农业生产条件。 | 改善71户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
106 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 三里村戈村村八一村灯塔村 | 艮山口稻田修复种植项目 | 三里村稻田修复163.3亩 | 三里村戈村村八一村灯塔村 | 据实结算 | 10.228 | 整合资金 | 改善45名群众的农业生产条件。 | 改善9户脱农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
（八） |  |  | 返乡在乡脱贫人口生产奖补项目 |  |  |  | 155
1 | 全县 | 相关村 | 返乡在乡脱贫劳动力发展产业生产奖补项目 | 对返乡在乡脱贫户、监测户发展产业给予生产奖补 | 相关村 | 按数量奖补 | 155 | 整合资金 | 鼓励脱贫劳动力返乡在乡发展产业，受益脱贫人口1500人 | 支持1500名脱贫人口返乡在乡发展产业增收，巩固脱贫成果。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
（九） |  |  | 金融 扶贫项目 |  |  |  | 120
1 | 全县 | 各村 | 金融扶贫小额信贷贴息项目 | 为建档立卡脱贫户小额信贷贴息 | 各乡镇 | 按基准利率贴息 | 120 | 整合资金 | 每户贷款脱贫户增收约400元 | 促进脱贫户增收，巩固脱贫质量。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 已完成
（十） |  |  | 农田水利建设项目 |  |  |  | 1253.49
1 | 甘棠镇 | 乐群村 | 古坡水库主干渠及渡槽维修加固工程（续建） | 主干渠及渡槽维修加固。 | 乐群村 | 据实结算 | 7.5 | 整合资金 | 改善211名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口45名。 | 改善45名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
2 | 平茶镇 | 官团村 | 靖州县四乡河流域平茶段河道综合治理工程 | 河道长8.93km，新修理护岸8.446km，河道疏浚清障1.64km。 | 官团村 | 据实结算 | 1155.39 | 整合资金 | 解决或改善2300人口的基础设施条件，其中受益脱贫人口670人。 | 改善670名脱贫人口的农业生产条件，促进脱贫人口增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县水利局 | 已完成
3 | 三锹乡 | 三锹村 | 三锹村水毁河堤修复项目 | 河堤修复400米 | 三锹村 | 据实结算 | 43.6 | 整合资金 | 解决或改善400人口的基础设施条件，其中受益脱贫人口80人。 | 改善80名脱贫人口的农业生产条件，促进脱贫人口增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 三锹乡人民政府 | 已完成
4 | 文溪乡 | 上宝村 | 上宝村燕子湾河道治理项目 | 河道清理疏通及河堤加固 | 上宝村 | 据实结算 | 20 | 整合资金 | 改善630名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口150名。 | 改善150名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 文溪乡人民政府 | 已完成
5 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村长溪流大桥段河道清淤疏浚项目 | 清淤疏浚长溪流大桥段5公里 | 大桥村 | 据实结算 | 17 | 整合资金 | 改善698名群众的农业灌溉条件，其中受益脱贫人口80名。 | 改善80名脱贫人口农业灌溉条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 已完成
6 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 黎溪村 | 黎溪村少数民族特色村寨建设项目 | 河道清淤、修复100米 | 黎溪村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善76名群众生产生活条件，其中受益脱贫人口及监测户12名。 | 改善12名名脱贫人口的生活条件，提升认可度和幸福指数 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 已完成 | 少数民族发展资金
（十一） |  |  | 高标准农田建设项目 |  |  |  | 1500
1 | 太阳坪乡 | 古村村 | 古村村高标准农田建设项目 | 灌渠0.65公里，排水渠1.47公里，机耕路0.65公里，机耕桥1.0座。 | 古村村 | 据实结算 | 69.08 | 整合资金 | 改善1397名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口252名。 | 改善252名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
2 | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村高标准农田建设项目 | 灌渠2.72公里，护堤0.185公里，机耕路0.4公里，机耕桥1.0座。 | 地芒村 | 据实结算 | 89.75 | 整合资金 | 改善2865名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口460名。 | 改善460名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
3 | 太阳坪乡 | 新建村 | 新建村高标准农田建设项目 | 灌渠2.35公里，排水渠0.75公里。 | 新建村 | 据实结算 | 158.34 | 整合资金 | 改善1628名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口270名。 | 改善270名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
4 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村高标准农田建设项目 | 灌渠4.23公里，机耕路1.82公里。 | 建国村 | 据实结算 | 193.81 | 整合资金 | 改善2280名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口207名。 | 改善207名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
5 | 甘棠镇 | 高峰村 | 高峰村高标准农田建设项目 | 排水渠0.32公里、灌渠1.18公里、机耕桥1.0座。 | 高峰村 | 据实结算 | 76.16 | 整合资金 | 改善1508名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口448名。 | 改善448名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
6 | 甘棠镇 | 地灵村 | 地灵村高标准农田建设项目 | 灌渠0.45公里，排水渠0.3公里，护堤0.548公里 | 地灵村 | 据实结算 | 119.84 | 整合资金 | 改善1208名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口486名。 | 改善486名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
7 | 甘棠镇 | 溪口村 | 溪口村高标准农田建设项目 | 灌渠1.98公里，机耕路1.09公里。 | 溪口村 | 据实结算 | 83.62 | 整合资金 | 改善1852名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口185名。 | 改善185名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
8 | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村高标准农田建设项目 | 灌渠1.05公里，机耕路0.85公里。 | 乐群村 | 据实结算 | 35.61 | 整合资金 | 改善1852名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口424名。 | 改善424名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
9 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村高标准农田建设项目 | 灌渠0.98公里，机耕路1.1公里。 | 先锋村 | 据实结算 | 67.99 | 整合资金 | 改善1546名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口135名。 | 改善135名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
10 | 坳上镇 | 大开村 | 大开村高标准农田建设项目 | 灌渠0.8公里。 | 大开村 | 据实结算 | 13.62 | 整合资金 | 改善3116名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口207名。 | 改善207名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
11 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 金鑫村 | 金鑫村高标准农田建设项目 | 灌渠2.7公里、机耕桥3座。 | 金鑫村 | 据实结算 | 80.9 | 整合资金 | 改善1502名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口351名。 | 改善351名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
12 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 东宝村 | 东宝村高标准农田建设项目 | 灌渠2.03公里，排水渠0.31公里，机耕桥2座。 | 东宝村 | 据实结算 | 94.41 | 整合资金 | 改善910名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口380名。 | 改善380名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
13 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 三和村 | 三和村高标准农田建设项目 | 主干渠0.398公里。 | 三和村 | 据实结算 | 24.87 | 整合资金 | 改善50名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口10名。 | 改善10名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
14 | 渠阳镇飞山便民服务中心 | 高桥村 | 高桥村高标准农田建设项目 | 排水渠0.659公里，机耕路1.55公里。 | 高桥村 | 据实结算 | 123.87 | 整合资金 | 改善2268名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口272名。 | 改善272名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
15 | 新厂镇 | 炮团村 | 炮团村高标准农田建设项目 | 主干渠0.545公里 | 炮团村 | 据实结算 | 22.51 | 整合资金 | 改善45名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口9名。 | 改善9名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
16 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村高标准农田建设项目 | 山塘维修1.0座 | 夏乡村 | 据实结算 | 24.63 | 整合资金 | 改善49名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口10名。 | 改善10名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
17 | 渠阳镇江东便民服务中心 | 渠江村 | 渠江村高标准农田建设项目 | 拦溪坝1.0座 | 渠江村 | 据实结算 | 3.49 | 整合资金 | 改善10名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口2名。 | 改善2名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
18 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村高标准农田建设项目 | 灌渠1.0公里 | 响水村 | 据实结算 | 21.92 | 整合资金 | 改善43名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口9名。 | 改善9名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
19 | 大堡子镇 | 防江村 | 防江村高标准农田建设项目 | 排水渠0.4公里 | 防江村 | 据实结算 | 50.88 | 整合资金 | 改善102名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口20名。 | 改善20名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
20 | 大堡子镇 | 大木村 | 大木村高标准农田建设项目 | 机耕桥1.0座 | 大木村 | 据实结算 | 7.05 | 整合资金 | 改善15名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口3名。 | 改善3名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
21 | 大堡子镇 | 前进村 | 前进村高标准农田建设项目 | 机耕桥1.0座 | 前进村 | 据实结算 | 15.48 | 整合资金 | 改善31名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口6名。 | 改善6名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
22 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村高标准农田建设项目 | 护堤0.655公里 | 官团村 | 据实结算 | 54.16 | 整合资金 | 改善18名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口22名。 | 改善22名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
23 | 平茶镇 | 界牌村 | 界牌村高标准农田建设项目 | 护堤0.505公里 | 界牌村 | 据实结算 | 44.01 | 整合资金 | 改善88名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口18名。 | 改善18名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
24 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 戈村村 | 戈村村高标准农田建设项目 | 土地平整867.51亩，灌渠0.19公里，机耕路0.54公里，标志牌1座，高效节水灌溉1400亩 | 戈村村 | 据实结算 | 10 | 整合资金 | 改善1328名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口178名。 | 改善178名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
25 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 十里村 | 十里村高标准农田建设项目 | 土地平整480.29亩，灌渠0.5公里，机耕路0.8公里，山塘新建1.0座，高效节水灌溉500亩 | 十里村 | 据实结算 | 14 | 整合资金 | 改善1459名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口200名。 | 改善200名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
三 |  |  | 其它项目 |  |  |  | 1357
（十二） |  |  | 雨露计划 |  |  |  | 470
1 | 全县 | 各乡村 | 雨露计划 | 脱贫户家庭学生职业教育扶贫补助、创业致富带头人扶贫培训等 | 各乡村 | 按省级标准补助 | 470 | 整合资金 | 保障脱贫户家庭学生完成中、高职教育及开展扶贫培训 | 实施雨露计 划，增强脱贫户技能， 增加收入。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县乡村振兴局 | 已完成
（十三） |  |  | 乡村公益性岗位（农村保洁员）补贴项目 |  |  |  | 591
1 | 全县 | 各乡村 | 乡村公益性岗位（农村保洁员）补贴项目 | 设立农村保洁员公益性岗位，安置脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力就近就业，开展农村保洁环卫。 | 各乡村 | 按岗补助 | 591 | 整合资金 | 改善农村居住环境，保持日常清爽卫生，安置名脱贫人口或边缘易致贫人口就业。 | 安置脱贫人口或边缘易致贫人口就业，确保收入稳定。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 已完成
（十四） |  |  | 乡村公益性岗位（公路养护员）补贴项目 |  |  |  | 218
1 | 全县 | 各乡村 | 乡村公益性岗位（公路养护员）补贴项目 | 设立农村公路养护员公益性岗位，安置脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力就近就业，开展农村公路养护。 | 各乡村 | 按岗补助 | 218 | 整合资金 | 改善交通出行条件，保持农村公路畅通，安置脱贫人口或边缘易致贫人口就业。 | 安置脱贫人口或边缘易致贫人口就业，确保收入稳定。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县公路建设养护中心 | 已完成
（十五） |  |  | 乡村公益性岗位（监测户生态护林员）补贴项目 |  |  |  | 23
1 | 全县 | 各乡村 | 乡村公益性岗位（监测户生态护林员）补贴项目 | 设立23个监测户生态护林员公益性岗位，安置监测户就近就业。 | 各乡村 | 按岗补助 | 23 | 整合资金 | 保护绿色生态资源，安置23名监测人口就业。 | 安置23名监测人口就业，确保收入稳定。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县林业局 | 已完成
（十六） |  |  | 就业扶贫交通补贴项目 |  |  |  | 10
1 | 全县 | 各乡村 | 就业扶贫交通补贴项目 | 为跨省、跨县务工的脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力发放转移就业一次性交通补贴 | 各乡村 | 按务工区域补助 | 10 | 整合资金 | 帮助有就业意愿的脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力转移就业，巩固脱贫成果。 | 为跨省、跨县务工的脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力发放转移就业一次性交通补贴，增加务工收入。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县就业服务中心 | 已完成
（十七） |  |  | 2022年度就业帮扶车间稳岗补贴项目 |  |  |  | 45
1 | 全县 | 各村 | 2022年度就业帮扶车间稳岗补贴项目 | 对2022年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资收入6000元以上的就业帮扶车间，按照2000元/人标准发放稳岗补贴 | 各乡村 | 2000元/人 | 45 | 整合资金 | 促进就业帮扶车间吸纳脱贫人口及监测对象稳定就业，巩固脱贫成果。 | 为稳定吸纳脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力的就业帮扶车间发放稳岗补贴，增加脱贫人口务工收入、增强企业积极性。 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 县就业服务中心 | 已完成