## Sheet1
附件4
靖州县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第三次动态调整项目申报表
单位：(盖章)
序 号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容 及规模 | 资金规模和筹资方 式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数 (人) | 其中
[14 empty] | 财政资金(万元) | 其他资 金(万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
| 总计 | [12 empty] | 3469.2
一 | [5 empty] | 产业发展 | [7 empty] | 2308.2
（一） | [5 empty] | 生产项目 | [7 empty] | 1315
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村优质水稻及制种基地建设项目 | 维修 | 先锋村 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 维修5.6组优质水稻及制种基地产业道路路基560米、路面2500平米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 88 | 486 | 1 | 16 | 70 | 改善486名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口70名。 | 改善70名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 九龙村 | 九龙村优质水稻及制种基地建设项目 | 维修 | 九龙村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 维修5-6、11-12、20-24组组优质水稻及制种基地道路1.5公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 287 | 682 | 1 | 27 | 120 | 改善682名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口120名。 | 改善120名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村杨梅基地提质改造项目 | 新建 | 响水村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 杨梅基地提质改造15亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 597 | 2094 | 1 | 103 | 390 | 改善2094名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口103名。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 甘棠镇 | 塘头村 | 塘头村养殖基地道路建设项目 | 新建 | 塘头村 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 县农业农村局 | 新建8组（地灵水库坝脚）养殖基地道路400余米，硬化面积共约1500平方米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 598 | 2037 | 0 | 10 | 36 | 改善养殖基地生产条件，受益群众67名。 | 改善养殖基地生产生活条件，促进稳定增收。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 甘棠镇 | 燎原村 | 燎原村村集体经济发展木姜子种植抚育项目 | 新建 | 燎原村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 进行木姜子种植抚育600亩 | 120 | 120 | 0 | 1 | 43 | 168 |  | 15 | 50 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收5万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村制种基地道路建设项目 | 新建 | 乐群村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 乐群村制种基地道路建设，硬化450米，宽3.5米，厚度15厘米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 519 | 1816 | 0 | 111 | 407 | 改善502名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口88名。 | 改善88名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 大堡子 | 铜锣村 | 铜锣村村集体经济发展项目 | 新建 | 铜锣村 | 2024.7 | 2024.12 | 县农业农村局 | 养殖生猪50头 | 10 | 10 | 0 | 1 | 424 | 1548 | 1 | 97 | 343 | 村集体经济增收 | 村集体经济增收
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 大堡子 | 塘款村 | 塘款村村集体经济茯苓加工厂建设项目 | 新建 | 上河村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 建设茯苓加工厂1处，年加工茯苓400吨。 | 50 | 10 | 40 | 1 | 370 | 1390 | 1 | 56 | 191 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
9 | 产业发展 | 生产项目 | 产品初加工 | 太阳坪乡 | 土溪八龙村 | 土溪八龙村集体经济美植袋加工项目 | 新建 | 土溪八龙村 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 购置电车10台、切割机1台、打孔机1台，预计生产销售无纺布美植袋50万个。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 622 | 2062 | 0 | 126 | 433 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村炎凰茯苓蛋鸡养殖基地建设项目 | 新建 | 贯堡渡村 | 2024.6.1 | 2024.12.31 | 农业农村局 | 道路硬化1004米，宽3.5米，厚20里米以及附属设施建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 263 | 263 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益脱贫人口263名。 | 巩固提升263名脱贫人口的安全出行。
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 太阳坪乡 | 古村村 | 古村村集体经济茯苓鲜货加工 | 新建 | 古村村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 新建厂房，以及购买鲜货加工设备1套，进行茯苓鲜货加工 | 15 | 15 | 0 | 1 | 412 | 1397 | 1 | 75 | 251 | 带动村民发展产业，提高收入，其中受益脱贫人口251人。 | 带动村民发展产业，提高收入，改善75户脱贫人口生产生活，促进稳定增收。
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 太阳坪乡 | 太阳坪村 | 太阳坪乡农贸市场提质改造项目 | 新建及维修 | 太阳坪村 | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 县农业农村局 | 维修疏通沟渠800米，摊位维修、改造288个，农贸市场电路改造，路面、楼顶漏水等基础设施小修小补500平方米，晒谷坪硬化500平方米。 | 19 | 19 | 0 | 8 | 3952 | 14024 | 5 | 781 | 2790 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数781户。 | 改善2790名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳便民服务中心 | 友谊村 | 友谊村村集体经济投入靖州县九苓楠竹加工产业项目 | 新建 | 友谊村 | 2024-01-01 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 投入靖州县九苓楠竹加工产业项目，年收益率7%。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 442 | 1024 | 0 | 10 | 27 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1.05万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏项目 | 新厂镇 | 地交村 | 地交村光伏产业建设项目 | 新建 | 新厂镇人民政府 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 农业农村局 | 屋顶光伏装机25千瓦 | 10 | 10 | 0 | 1 | 415 | 1526 | 1 | 112 | 346 | 发展村集体经济，帮助村集体经济增收 | 帮助村集体经济增收，巩固拓展脱贫成果
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植基地 | 新厂镇 | 金星村 | 金星村制种基地建设项目 | 新建 | 金星村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县交通局 | 金星村2组至新厂村9组，制种基地道路长1000m，宽3.5m，厚20cm | 35 | 35 | 0 | 2 | 560 | 1720 | 0 | 60 | 216 | 改善1720名群众的出行条件，服务高标准农田示范区制种产业 | 改善1720名群众的出行条件，服务高标准农田示范区制种产业
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三锹 | 地妙村 | 地妙村水稻基地耕地修复项目 | 水毁维修 | 地妙村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 水毁稻田恢复20亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 69 | 1 | 1 | 32 | 改善17户69名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口32名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
17 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村客栈维修改造项目 | 维修升级 | 地笋苗寨 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 内外墙翻新，地板翻新，空调更换，电力线路改造，绿化升级。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 443 | 1680 | 1 | 78 | 333 | 改善客栈环境，增加集体经济收入，带动乡村旅游发展。 | 带动乡村旅游发展，增加群众收入，巩固脱贫成效
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村杨梅基地灌溉建设项目 | 新建 | 杨梅产业基地 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 800亩杨梅基地灌溉系统建设 | 80 | 80 | 0 | 1 | 123 | 526 | 0 | 42 | 121 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口121名。 | 改善121名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村10组杨梅基地建设项目 | 新建 | 中新村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通运输局 | 杨梅基地道路硬化1000米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 475 | 1631 | 0 | 90 | 316 | 改善群众的生产生活出行条件，受益脱贫人口316名。 | 改善316名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村7.8组杨梅基地建设项目 | 新建 | 中新村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通运输局 | 道路硬化1700米长、宽3米、20cm厚，3处会车车道及2处晾晒场地 | 45 | 45 | 0 | 1 | 475 | 1631 | 0 | 90 | 316 | 改善群众的生产生活出行条件，受益脱贫人口316名。 | 改善316名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村四方地杨梅基地提质增产项目 | 新建 | 铺口村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 铺口村8—14组四方地杨梅产业基地2000余株杨梅树修整矮化，提质增产。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 535 | 2380 | 1 | 10 | 456 | 改善群众的生产条件，其中脱贫人口456人。发展村集体经济，年增收2万元以上。 | 改善456名脱贫人口生产条件，促进贫困人口稳定增收，提高村集体经济收入，提升满意度。
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村舒家团杨梅基地建设项目 | 新建 | 铺口村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通局 | 16-18小组硬化一条长约450米、宽3米厚30公分的杨梅基地道路 | 15 | 15 | 0 | 1 | 78 | 257 | 1 | 18 | 65 | 改善65名脱贫人口生产条件，促进贫困人口稳定增收，提升满意度。 | 改善65名脱贫人口生产条件，促进贫困人口稳定增收，提升满意度。
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铺口便民服务中心 | 林源村 | 林源村虫孔团寨金秋梨基地建设项目 | 新建 | 林源村5组 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 修建长5米、宽3.5米的机耕桥、桥边辅助堡坎15米、桥底河道硬化20米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 63 | 242 | 1 | 26 | 96 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户26户96人。 | 改善96名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
24 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村曾坪养殖基地建设项目 | 新建 | 官团村1.2组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通局 | 曾坪牲猪养殖场硬化长360米，宽3米的道路 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62 | 248 | 0 | 20 | 68 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口68名。 | 改善68名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 全县 | 相关村 | 2024年高质量发展庭院经济养殖炎凰七彩蛋鸡项目 | 新建 | 相关村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 扶持全县有养殖意愿、有养殖条件及能力的监测户、整户低保户、重度残疾人户简称“两有户”，养殖炎凰茯苓七彩蛋鸡持续增收。 | 100 | 100 | 0 | 124 | 356 | 1345 | 60 | 123 | 352 | 实现300余户监测户、整户低保户、重度残疾人及实现增收0.5万元 | 帮扶300余户监测户、整户低保户、重度残疾人的持续增收
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 相关乡镇 | 相关村 | 2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 相关乡镇村 | 2024.08.01 | 2024.11.01 | 农业农村局 | 完成4个实施主体的农产品产地冷藏保鲜设施项目建设 | 382.5 | 153 | 229.5 | 4 | 10 | 20 | 1 | 5 | 15 | 支持我县农民合作社、家庭农场、村集体经济组织等新型农业经营主体开展农产品产地冷藏保鲜基础设施建设。推动完善新型农业经营主体运营的田头市场建设，明显提升鲜活农产品产地冷藏保鲜能力，显著降低鲜活农产品产后损失率；全面增强经营主体商品化处理能力，大幅提高鲜活农产品附加值；全面促进仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平；更加顺畅产销对接，明显增强主体服务带动能力，大幅提升“互联网+农产品出村进城”能力。 | 农民合作社/家庭农场/村集体经济组织+农户
27 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 相关乡镇 | 相关村 | 高标农田高效利用与种植盈利模式示范研究项目 | 新建 | 靖州县域内高标农田和育秧工厂 | 2024年3月 | 2025年5月 | 县农业农村局 | 打造2-3种适合靖州高标农田利用的种植盈利模式；在靖州育秧工厂现有基础上，开展循环运动式工厂育秧技术集成与示范，提高育秧苗的质量；通过畜禽粪便科学还田技术集成，有序提高高标农田地力。 | 80 | 80 | 0 | 2 | 50 | 100 | 1 | 15 | 30 | 凝练2-3种高标农田种植盈利模式，亩产盈利在500元/亩以上；显著改善新建高标农田地力5%以上，改善育秧工厂生产效益5%以上，秧苗综合质量提高5%以上。 | 带动30名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量。
28 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 相关乡镇 | 相关村 | 茯苓特色畜禽饲料开发与应用研究项目 | 新建 | 靖州县域内蛋禽养殖企业 | 2024年3月 | 2025年5月 | 县畜牧水产事务中心 | 以茯苓为中心，以蛋鸡为实施对象，通过对茯苓安全和科学饲料利用比例进行探索，从蛋鸡的生产性能、蛋品质和蛋鸡淘汰后肉质等方面着手，为打造靖州茯苓鸡蛋和茯苓鸡市场提供支撑。开展生态养殖茯苓鸡蛋粉的开发，形成茯苓鸡和茯苓鸡蛋以及茯苓鸡蛋粉生产体系。在县域内建设校地合作实践基地1个。对甲方基层工作人员、家庭农场、科技示范户等开展专业知识和技能培训。 | 40 | 40 | 0 | 2 | 25 | 50 | 1 | 8 | 20 | 开发茯苓鸡蛋产品和茯苓鸡产品2-3个，建立茯苓饲料化利用技术体系1套。 | 带动20名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量。
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村莲子种植基地建设项目 | 新建 | 官团村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 种植150亩莲子、新建莲子加工厂房及加工配套设备 | 150 | 150 | 0 | 1 | 15 | 80 | 1 | 100 | 334 | 发展壮大集体经济 | 巩固脱贫成效、促进带动村民就业增收
30 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村村集体经济茯苓种植及加工项目 | 新建 | 平茶村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 由村集体租用土地30亩用于茯苓种植，同时购买茯苓加工设备1套，租用4个门面做为加工场地 | 50 | 30 | 20 | 1 | 200 | 700 | 1 | 100 | 300 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 横江桥 | 沙堆村 | 沙堆村茯苓种植基地道路维修项目 | 新建 | 沙堆村 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 县公路养护中心 | 道路维修1公里，宽3.5米，厚25公分 | 5 | 5 | 0 | 1 | 479 | 1776 | 1 | 11 | 20 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 横江桥便民服务中心 | 横江桥村 | 横江桥村水稻制种基地水毁新建维修项目 | 新建、维修 | 横江桥 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 农业农村局 | 新建维修灌溉渠道350米，机耕道修复150米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 320 | 1700 | 1 | 42 | 89 | 改善320户的农业生产条件，其中受益脱贫、监测户人口89人。 | 改善42户脱贫、监测户生产条件
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 藕团乡 | 康头村 | 康头村水稻种植基地建设项目 | 新建 | 康头村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 新修水渠800米，硬化道路200米，宽2.5米，厚15公分。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 515 | 2080 | 1 | 171 | 680 | 巩固提升2080名群众的生产生活，其中受益脱贫人口680名。 | 巩固提升680名脱贫人口的生活水平。
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇 | 源龙村 | 源龙村特色中药材种植基地建设项目 | 新建 | 源龙村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 特色中药材种植50亩，配套生产道路1200米，供、排水设施600米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 145 | 1 | 35 | 145 | 建设特色中药材种植基地一个，实现年经济收入增长5万元以上，带动20人以上已脱贫人口（监测人口）就近务工增收，带动村民发展中药材种植，促进农村经济多元化发展。 | 促进农村特色中药材产业发展，带动20名及以上脱贫人口监测人口就近务工增收，带动村民发展中药材种植，促进农村经济多元化发展，巩固脱贫成效。
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村楠竹产业基地建设项目 | 新建 | 寨牙乡寨牙村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 修建楠竹产业路1500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 565 | 2770 | 0 | 148 | 604 | 带动本村集体经济发展，改善村集体经济收入 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
36 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 十里村 | 十里村村集体经济茯苓加工项目 | 新建 | 十里村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 茯苓加工设备6万，厂房租赁4万，原材料购入10万。 | 25 | 15 | 10 | 1 | 102 | 432 | 1 | 30 | 124 | 提高十里村100多户的年人均收入，其中受益脱贫人口124名。 | 促进十里村100多户家庭稳定增收
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村杨梅产业种植基地与水腌菜种植基地建设 | 新建 | 夏乡村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 夏乡村一组种植基地道路硬化长1000米，宽度为3-3.5米。夏乡村六组四间田种植基地道路硬化长800米，宽度为3-3.5米. | 45 | 45 | 0 | 1 | 738 | 3253 | 1 | 150 | 520 | 夏乡村一组种植基地道路的硬化，增加杨梅产业100亩20万元的产业收入，增加20亩水腌菜的10万元产业收入。夏乡村六组四间种植基地道路的硬化，增加杨梅产业300亩100万元产业收入，改善水稻种植200亩的生产条件。改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口150名。 | 改善520名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。
38 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村集体经济合作社竹制品初加工建设项目 | 新建 | 下宝村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 下宝村集体经济合作社流转120亩楠竹进行初加工。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 373 | 1323 | 1 | 71 | 241 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收6000元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
（二） | [5 empty] | 农田水利建设项目 | [7 empty] | 694.2
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村水渠涵洞改造项目 | 维修及新建 | 大桥村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 大桥村16组蒋家冲水渠涵洞改造40米；4、5、6、7组笋溪塘水渠坝维修10立方米；23组锦被团团寨涵洞改造10米 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1 | 224 | 727 | 1 | 28 | 98 | 改善93名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口22名。 | 改善22名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹 | 菜地村 | 菜地村河堤修护项目 | 维修 | 寨组冲 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 河堤修护1000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 80 | 350 | 1 | 40 | 145 | 改善80户350名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口145名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村农田水利建设项目 | 新建 | 官团村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 官团村14组水渠修复1000米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 62 | 248 | 0 | 20 | 68 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口68名。 | 改善68名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铺口便民服务中心 | 林源村 | 林源村地梦团寨河道整治项目 | 新建 | 林源村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 林源村6组整治400米河道和修建堡坎200米修建水坝3处 | 20 | 20 | 0 | 1 | 98 | 318 | 1 | 14 | 48 | 改善群众的农田灌溉条件，其中受益脱贫户14户48人。 | 改善48名脱贫人口农田灌溉农业生产条件，提升农业种植产值。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铺口便民服务中心 | 红旗村 | 红旗村6.7.8组农田水利建设项目 | 新建 | 红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 灌溉水渠硬化600米，新建长8米宽4米拦水坝一座 | 16 | 16 | 0 | 1 | 93 | 288 | 0 | 18 | 65 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口65名。 | 改善65名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村梨家屯水毁拦河坝新建项目 | 新建 | 官团村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县水利局 | 梨家屯新建长10米，宽1.5米，高2.5米拦水坝 | 10 | 10 | 0 | 1 | 428 | 1488 | 1 | 100 | 334 | 改善20户生活生产条件，灌溉基本农田100亩，其中受益脱贫人口67名 | 改善67名脱贫人口生活生产条件，灌溉基本农田100亩，促进稳定增收
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 横江桥 | 沙堆村 | 沙堆村烟叶、制种产业发展基地建设项目 | 新建 | 沙堆村 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 农业农村局 | 渠道维修200米，机耕道维修300米，河道清淤100米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 479 | 1776 | 1 | 11 | 20 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村农田灌溉渠道维修项目 | 维修 | 朗溪村 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 维修朗溪村1.2.3.4.6.7组农田渠道800米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 176 | 660 | 1 | 52 | 207 | 改善660名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口207名。 | 改善207名脱贫人口的农田生产条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪 | 上宝村 | 上宝村10-14组河道维修项目 | 新建 | 上宝村10-14组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 维修上宝村10-14组约2600米河堤，并清理河道淤泥。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 163 | 416 | 0 | 37 | 148 | 改善416名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口148名。 | 改善148名脱贫人口的生产生活出行条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪 | 下宝村 | 下宝村2－9组河道维修项目 | 新建 | 下宝村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 加固维修下宝村2－9组约5000米河堤，并清理河道淤泥。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 374 | 1322 | 1 | 45 | 174 | 改善1322名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口174名。 | 改善174名脱贫人口的生产生活出行条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪 | 金马村 | 金马村河道维修项目 | 新建 | 金马村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 维修金马村1.2.3.5.6.7组约1500米河堤，并清理河道淤泥。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 152 | 623 | 1 | 52 | 202 | 改善623名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口202名。 | 改善202名脱贫人口的生产生活出行条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村3、9组农田水渠建设项目 | 新建和维修 | 下宝村洛龙、岩洞脚田块，三组田块 | 2024年7月 | 2024年12月 | 农业农村局 | 新建水渠1公里 | 25 | 25 | 0 | 1 | 84 | 331 | 1 | 16 | 72 | 改善331名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口72名。 | 改善207名脱贫人口的农田生产条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 相关乡镇 | 相关村 | 靖州县小型农田水利设施建设奖补项目 | 维修 | 相关村 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 县水利局 | 118座山塘的维修加固，2座泵站的维修 | 276 | 276 | 0 | 46 | 4126 | 33892 | 10 | 161 | 6328 | 改善33892名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口6328名。 | 改善6328名脱贫人口的生产生活条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。
（三） | [5 empty] | 高标农田建设项目 | [7 empty] | 299
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹 | 地妙村 | 地妙村机耕道新建项目 | 新建 | 地妙村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 机耕道新建200米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 46 | 180 | 1 | 4 | 60 | 改善46户180名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口60名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村机耕道建设项目 | 新建 | 中新村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 中新村9组新建机耕道1800米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 55 | 236 | 0 | 21 | 76 | 改善群众的生产生活出行条件，受益脱贫人口76名。 | 改善76名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 夏乡村 | 夏乡村高标准农田建设项目 | 提质改造 | 夏乡村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 土地平整200亩 | 42 | 42 | 0 | 1 | 467 | 1868 | 1 | 149 | 544 | 改善1868名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口544名。 | 改善544名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 黎明村 | 黎明村高标准农田建设项目 | 提质改造 | 黎明村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 土地平整200亩 | 42 | 42 | 0 | 1 | 465 | 1860 |  | 94 | 341 | 改善1860名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口341名。 | 改善341名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 灯塔村 | 灯塔村高标准农田建设项目 | 提质改造 | 灯塔村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 岸坡护岸250米，土地平整200亩 | 88 | 88 | 0 | 1 | 836 | 3343 | 1 | 154 | 596 | 改善3343名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口596名。 | 改善596名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 三里村 | 三里村高标准农田建设项目 | 提质改造 | 三里村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 岸坡护岸300米，土地平整200亩 | 82 | 82 | 0 | 1 | 133 | 531 |  | 47 | 170 | 改善531名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口170名。 | 改善170名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 灯塔村 | 灯塔村8组、9组机耕道硬化 | 新建 | 灯塔村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 新建硬化机耕道路300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 138 | 1 | 8 | 29 | 改善292名群众的农业生产运输条件，受益脱贫人口43人。 | 改善43名脱贫群众农业生产运输条件，促进稳定增收。
二 | [5 empty] | 乡村建设行动 | [7 empty] | 967.5
（一） | [5 empty] | 农村道路建设 | [7 empty] | 890
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村至覃黄团新桥桥梁维修加固项目 | 新建、维修 | 建国村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县公路养护中心 | 建国村至覃黄团新桥桥梁维修加固宽5米长30余米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 238 | 815 | 0 | 45 | 185 | 改善815名群众的农业生产条件和安全出行，其中受益脱贫人口185名。 | 改善185名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村、高峰村村主干道提质改造项目 | 维修 | 乐群村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通局 | 鲍家屋背至兑款弯长1600米加宽1至1.5米 | 35 | 35 | 0 | 4 | 2142 | 7208 | 3 | 332 | 1586 | 保障村民的出行安全；保障特色产业生猪养殖的运输需求，发展壮大村集体经济。 | 改善产业发展条件，发展巩固大桥、寨姓、高峰联村温氏养殖小区集体经济持续稳定增收
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大堡子 | 岩寨村 | 岩寨村团寨道路建设项目 | 新建 | 岩寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通局 | 十二组进新龙寨团寨长度约500米，路面加宽1米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 85 | 396 | 0 | 13 | 58 | 改善396名群众出行，消除安全隐患，提升满意度。 | 改善群众生活、出行条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 地芒村 | 地芒村竹寨片便民桥建设项目 | 新建 | 地芒村 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 县公路建设养护中心 | 新建3、4、5、6组便民桥，桥梁宽3.5米，长15米，高5米 | 21 | 21 |  | 1 | 145 | 540 | 1 | 39 | 156 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口156名。 | 改善156名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
5 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 贯堡渡 | 四乡十村中心亮点打造项目 | 新建 | 贯堡渡村 | 2024.6.1 | 2024.12.31 | 县交通局 | 中药材基地至老街、水电站道路提质改造，铺设沥青路面10000平方 | 90 | 90 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 263 | 263 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益脱贫人口263名。 | 巩固提升263名脱贫人口的安全出行。
6 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 贯堡渡 | 贯堡渡村老街沿河道路提质改造工程项目 | 新建 | 贯堡渡村 | 2024.6.1 | 2024.12.31 | 县交通局 | 道路硬化650米，宽3.5米，厚20厘米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 263 | 263 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益脱贫人口263名。 | 巩固提升263名脱贫人口的安全出行。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 古村村 | 古村村便民桥建设项目 | 新建 | 古村村 | 2024.6.1 | 2024.12.31 | 县公路建设养护中心 | 新建古村村4、5、6组便民桥梁5座 | 20 | 20 | 0 | 1 | 152 | 556 | 1 | 31 | 100 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口100名。 | 改善100名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村道路提质改造项目 | 新建 | 八亚村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县交通局 | 八亚村七、八、九、十组道路硬化1公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 200 | 800 | 1 | 50 | 200 | 改善800名群众的出行条件，其中受益脱贫人口200人 | 改善800名群众的出行条件，其中受益脱贫人口200人
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新厂镇 | 地交村 | 地交村至通道县播阳镇地角村道路硬化项目 | 新建 | 地交村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县交通局 | 硬化产业道路，长1.9公里，宽5.5米 | 120 | 120 | 0 | 1 | 415 | 1526 | 1 | 112 | 346 | 改善1526名群众的出行条件，其中受益脱贫人口346人 | 改善1526名群众的出行条件，其中受益脱贫人口346人
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新厂镇 | 炮团村 | 炮团村道路提质改造项目 | 维修 | 炮团村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县交通局 | 6组至7组道路维修改造，长3000米，宽3米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 114 | 398 | 1 | 20 | 91 | 改善398名群众的出行条件，其中受益脱贫人口91人 | 改善398名群众的出行条件，其中受益脱贫人口91人
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三锹 | 地妙村 | 地妙村桥梁新建维修项目 | 维修 | 地妙村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县公路养护中心 | 新建2座桥梁，长7米宽4.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 84 | 370 | 1 | 3 | 100 | 改善84户370名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口100名。 | 为群众提供生产便利，巩固脱贫成效。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺口便民服务中心 | 林源村 | 林源村地梦团寨道路塌方损坏维修项目 | 新建 | 林源村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县公路养护中心 | 林源村6、7组修建长30米、高4米的护路堡坎 | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 386 | 1 | 15 | 48 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口48名。 | 改善48名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村道路提质改造项目 | 新建 | 木山村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通运输局 | 木山村9组道路硬化道路2000米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 308 | 1079 | 1 | 80 | 305 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口305名。 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口305名。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 铺口便民服务中心 | 红旗村 | 红旗村3组入户道路硬化项目 | 新建 | 红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 红旗村3组入户道路硬化150米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 76 | 220 | 0 | 15 | 51 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口51名。 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口51名。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路 | 铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村牛背岭至野雁坳杨梅产业道路建设项目 | 新建 | 官团村14组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通局 | 产业路硬化800米长、3.5米宽 | 40 | 40 | 0 | 1 | 157 | 658 | 0 | 44 | 127 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口127名。 | 改善127名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 八一村 | 八一村九十组团寨道路硬化项目 | 新建 | 八一村 | 2024-01-01 | 2024年12月 | 县交通局 | 道路硬化，1000米，宽3.5米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 136 | 397 | 1 | 10 | 35 | 改善九十组团寨出行条件 | 改善35名脱贫人口生产、生活条件。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 八一村 | 八一村二组团寨道路硬化项目 | 新建 | 八一村 | 2024-01-01 | 2024年12月 | 县交通局 | 道路硬化，260米，宽3.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 86 | 265 | 1 | 6 | 15 | 改善二组团寨出行条件 | 改善15名脱贫人口生产、生活条件。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设项目 | 平茶镇 | 官团村 | 官团村Y866线道路维修工程项目 | 维修 | 官团村Y866线 | 2024年7月 | 2024年8月 | 县公路建设养护中心 | 路面维修2.5km | 100 | 100 | 0 | 1 | 428 | 1488 | 1 | 100 | 334 | 改善1488名群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口85名 | 改善334名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 平茶镇 | 官团村 | 官团村朝冲新建简易桥梁项目 | 新建 | 官团村 | 2024年7月 | 2024年12月 | 县公路建设养护中心 | 14组朝冲新建宽1米，长6米简易桥 | 5 | 5 | 0 | 1 | 428 | 1488 | 1 | 100 | 334 | 改善10群众出行、运输条件，消除安全隐患，其中受益脱贫人口85名 | 改善334名脱贫人口出行、运输条件，消除隐患，促进稳定增收
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 平茶镇 | 棉花村 | 棉花村竹林道建设项目 | 新建 | 棉花村 | 2024.1 | 2024.12 | 县林业局 | 建设竹林道10公里，宽4米左右 | 30 | 20 | 10 | 1 | 394 | 1388 | 1 | 120 | 449 | 改善楠竹生产运输条件，提升楠竹经济效益，受益人口1388人，其中脱贫人口449人。 | 帮扶脱贫人口189人发展楠竹产业持续增收，巩固脱贫成效。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村8、9、10组道路维修改造项目 | 维修 | 朗溪村8、9、10组 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 朗溪村8、9、10组道路提高1.5米、硬化长100米*宽4.5米*20公分、预埋涵管50*6米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 338 | 1196 | 1 | 96 | 363 | 改善1196名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口363名。 | 改善380名脱贫人口的生产生活出行条件，巩固脱贫质量。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村7组道路维修改造项目 | 维修 | 水屯村7组 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 水屯村7组道路硬化扩宽1米（长250米，厚0.2米） | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 43 | 0 | 2 | 10 | 改善1196名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口363名。 | 改善380名脱贫人口的生产生活出行条件，巩固脱贫质量。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 黎明村 | 黎明村集镇209国道边至一组和下乡村交界处 | 维修 | 黎明村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县交通局 | 道路维修2公里 | 15 | 15 | 0 | 2 | 200 | 960 | 1 | 30 | 132 | 改善下乡村和黎明村960余名群众生产、生活条件，其中受益脱贫人口132名。 | 改善132名脱贫人口生产、生活条件，促进稳定增收。
（二） | [5 empty] | 农村饮水保障应急 工程 | [7 empty] | 31.5
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 文溪乡 | 上宝村 | 上宝村易地搬迁集中安置点自来水提质改造项目 | 维修 | 上宝村 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 易迁后扶办 | 文溪乡上宝村易迁点自来水提质改造项目，拟更换水管2400余米，增加易迁点居民供水量，方便群众生产生活 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 17 | 70 | 2 | 6 | 26 | 改善易迁点群众生产生活条件，其中受益脱贫人口17户70人。 | 改善70名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 平茶镇 | 棉花村 | 棉花村6组农村饮水安全保障提质项目 | 新建 | 棉花村6组 | 2024.01 | 2024.12 | 县水利局 | 新增水源点1个，铺设给水管1500米，修建蓄水池1个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 105 | 152 | 1 | 11 | 41 | 巩固提升152名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口41名。 | 巩固提升41名脱贫人口的安全饮水。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 文溪乡 | 文溪村 | 文溪村村部及周边农户饮水安全设施建设项目 | 新建 | 文溪村 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 县水利局 | 新建蓄水池一个，25mm水管1500米，20mm水管800米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 18 | 87 | 1 | 5 | 21 | 巩固提升87名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口21名。 | 巩固提升21名脱贫人口的安全饮水。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村九组团寨安全饮用水设施建设项目 | 新建 | 下宝村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 新建蓄水池一个，25mm水管1000米，20mm水管800米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 374 | 1322 | 1 | 9 | 35 | 巩固提升237名群众的安全饮水，其中受益脱贫人口35名。 | 巩固提升35名脱贫人口的安全饮水。
（三） | [5 empty] | 人居环境卫生整治 | [7 empty] | 23
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 大堡子 | 岩寨村 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 岩寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 新建公厕一座，4个蹲位。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 85 | 396 | 0 | 13 | 58 | 改善湘黔边界群众生活条件 | 改善群众生活条件
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 大堡子 | 前进村 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 前进村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 新建公厕一座，4个蹲位。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 290 | 1058 | 0 | 46 | 163 | 改善大堡子镇群众生活条件 | 改善群众生活条件
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新厂镇 | 新厂村 | 新厂村烤烟房群公共厕所新建项目 | 新建 | 新厂村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县乡村振兴局 | 修建一个公共厕所，6个蹲位，约30平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 976 | 3286 | 0 | 134 | 500 | 改善3286名群众的生活条件，其中受益脱贫人口500人 | 改善3286名群众的生活条件，其中受益脱贫人口500人
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 太阳坪乡 | 太阳坪村 | 太阳坪乡公共旱厕改造项目 | 维修 | 太阳坪村 | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 县农业农村局 | 老旧公共旱厕改造（6个坑位）。 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3952 | 14024 | 5 | 781 | 2790 | 改善群众的生产生活条件，其中受益脱贫户数781户。 | 改善2790名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收。
（四） | [5 empty] | 村容村貌提升 | [7 empty] | 23
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 太阳坪乡 | 太阳坪村 | 太阳坪乡集镇提质改造项目 | 维修 | 太阳坪村 | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 县农业农村局 | 人行道修补260平方，新建320平方，场地硬化600平方，残垣断壁治理及提质改造11处，更换新增垃圾桶100个。 | 23 | 23 | 0 | 8 | 3952 | 14024 | 5 | 781 | 2790 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数781户。 | 改善2790名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。
三 | [5 empty] | 其他 | [7 empty] | 193.5
1 | 其他 | 其他 | 其他 | 甘棠镇 | 甘棠村 | 甘棠村集中安置点围墙维修项目 | 维修 | 甘棠村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县发改局 | 甘棠村安置点维修30米围墙 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 10 | 43 |  | 6 | 29 | 保障易迁户住房安全人身安全 | 带动易迁群众灵活就业增收
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹 | 菜地村 | 菜地村少数民族特色产业发展项目（生产灌溉水渠修建） | 新建 | 山水湾 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县统战部 | 灌溉渠3000多米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 110 | 650 | 1 | 32 | 130 | 改善110户650名群众的农业生产条件，为群众发展产业提供便利，其中受益脱贫人口130名。 | 为群众提供生产便利，增加群众收入，完善村集体经济发展基础建设，巩固脱贫成效。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 官团村 | 官团村少数民族特色产业发展项目（脐橙提质改造） | 改建 | 官团村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 脐橙种植基地提质改造50亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 472 | 1808 | 1 | 105 | 396 | 发展壮大集体经济,受益脱贫人口396人 | 带动396名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 贯宝渡村 | 贯宝渡村少数民族特色产业建设项目（1-3组） | 新建 | 贯宝渡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 1-3组新建80*60渠道80m，30*30渠道450m | 10 | 10 | 0 | 1 | 110 | 438 | 1 | 1 | 2 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口2名 | 改善2名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 铺口便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村少数民族特色产业发展项目 | 新建 | 铺口村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县委统战部 | 铺口村寨合村部8—14组硬化农产品晾晒场1500平米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 535 | 2380 | 1 | 10 | 456 | 改善群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口456人。 | 改善脱贫人口生产条件，其中受益脱贫人口456人。促进贫困人口稳定增收，提升满意度。
6 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 大堡子 | 岩寨村 | 岩寨村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 岩寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 岩寨村十二组新建民族特色议事厅一座 | 15 | 15 | 0 | 1 | 85 | 396 | 0 | 13 | 58 | 改善湘黔边界群众生活条件 | 方便调处与贵州边界的纠纷、议事等。
7 | 乡村 建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太阳坪乡 | 贯堡渡 | 贯堡渡村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 贯堡渡村 | 2024.6.1 | 2024.12.31 | 县统战部 | 贯堡渡村8.9组铺设沥青路面4500平方 | 40 | 40 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 263 | 263 | 巩固提升农村群众的安全出行，其中受益脱贫人口263名。 | 巩固提升263名脱贫人口的安全出行。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 木山村 | 木山村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 木山村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 团寨谷物等晾晒坪600m2，新建挡土墙105m | 12 | 12 | 0 | 1 | 35 | 145 | 1 | 5 | 18 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口18人。 | 改善18名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 夏乡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 团寨谷物等晾晒坪800m2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 77 | 234 | 1 | 13 | 40 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口40人。 | 改善40名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 甘棠镇 | 平原村 | 平原村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 平原村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 生产生活道路硬化300m，3m宽 | 10 | 10 | 0 | 1 | 103 | 412 | 1 | 5 | 16 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口16人。 | 改善16名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 地笋村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部 | 团寨谷物等晾晒坪800m2,30*30渠道150m | 10 | 10 | 0 | 1 | 132 | 581 | 1 | 18 | 76 | 改善少数民族村寨基础设施条件，其中受益脱贫人口76人。 | 改善76名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。