## Sheet1
附件4
靖州县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库第五次动态调整项目申报表
单位：(盖章) 时间： 2024年 月 日
序 号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设 内容 及规 模 | 资金规模和筹资方 式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数 (人) | 其中
[14 empty] | 财政资金(万元) | 其他资 金(万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱 贫户数 及防止 返贫监 测对象 户数 (户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
一 | [5 empty] | 产业发展 | [7 empty] | 1291.944
（一） | [5 empty] | 生产项目 | [7 empty] | 145.064
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坳上镇 | 戈盈村 | 戈盈村优质水稻制种基地建设项目 | 提质改造 | 戈盈村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 维修戈盈村十三组优质水稻及制种基地产业路1000米，新修水渠800米，新修水沟300米，灌溉坝堤2处，过路涵多处 | 49 | 49 | 0 | 1 | 40 | 286 | 1 | 4 | 62 | 改善286名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口62名。 | 改善62名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 横江桥 | 爱国村 | 沙堆村村集体经济水稻制种项目 | 新建 | 沙堆新寨 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 水稻制种60亩 | 15 | 15 |  | 1 | 528 | 1900 | 1 | 114 | 438 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村集体经济光伏产业建设项目（二期） | 新建 | 怀化市高新区 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 投资11.064万元入股高新区光伏发电项目，装机27.66千瓦 | 11.064 | 11.064 | 0 | 1 | 440 | 1602 | 1 | 98 | 406 | 发展村集体经济，帮助村集体经济增收 | 帮助村集体经济增收，巩固脱贫成果
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 藕团乡 | 藕团村 | 藕团村集体经济莲子种植品改升级项目 | 新建 | 藕团村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 村集体经济种植150亩品改莲田及加工等机械设备升级改造。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 783 | 2863 | 1 | 100 | 280 | 巩固提升2836名群众的生活，其中受益脱贫人口280名。 | 巩固提升280名脱贫人口的生活水平。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太阳坪乡 | 土溪八龙村 | 土溪八龙村杨梅提质改造品改项目 | 新建 | 土溪八龙村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 土溪八龙村刘家团杨梅提质改造品改200亩，修宽3.5米长1公里产业路。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 260 | 0 | 12 | 60 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受260名。 | 受益人口260人，盛产后年增加收入30万元，促进稳定增收
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村集体经济平茶镇易迁点茯苓加工项目 | 新建 | 平茶村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 平茶镇人民政府 | 购买鲜茯苓约6250公斤用于茯苓加工，市场价约8元/公斤。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 200 | 700 | 1 | 100 | 300 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 太阳坪 | 沙溪村 | 沙溪村特色手工业加工基地建设项目 | 新建 | 沙溪村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 |  | 一组寨地殿新建加工车间230平方，入场道路硬化150平方，车间配套设施建设， | 20 | 20 | 5 | 1 | 50 | 60 | 1 | 30 | 30 | 解决闲余劳动力60余人就业问题，其中脱贫人口30人，每年为村集体经济增收6万元。 | 巩固脱贫成果，30户脱贫人口实现稳定增收，可带动附近村的闲余劳动力就业。
（二） | [5 empty] | 小型农田水利设施建设 | [7 empty] | 1146.88
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村4、5、6、7组新修机耕道 | 新建 | 大桥村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 甘棠镇人民政府 | 大桥村4、5、6、7组新修机耕道 | 15 | 15 | 0 | 1 | 165 | 586 | 1 | 31 | 115 | 改善586人口的农业生产条件，其中受益脱贫人口58人。 | 改善58名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 横江桥 | 横江桥村 | 横江桥村干地坳山塘、大岩板山塘、黑冲山塘维修项目 | 维修 | 横江桥村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 横江桥便民服务中心 | 干地坳山塘新修堡坎130立方米；大岩板山塘坝面硬化，新修堡坎270立方米；黑冲山塘维修硬化渠道220米，新修堡坎36立方米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 334 | 1143 | 0 | 79 | 281 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数79户。 | 改善1143名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口281人。
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 横江桥 | 爱国村 | 爱国村大、小黄瓜冲山塘维修项目 | 维修 | 爱国村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 横江桥便民服务中心 | 大黄瓜冲山塘新修挡土墙190立方米，渠道重修30米；小黄瓜山塘新修挡土墙140立方米，清理废土380立方米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 340 | 1182 | 1 | 70 | 272 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户数70户。 | 改善1182名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口272人。
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太阳坪乡 | 贯堡渡村 | 贯堡渡村赵家台渠道维修 | 新建 | 贯堡渡村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 赵家台新建80*80渠道600m | 20 | 20 | 0 | 1 | 513 | 1933 | 1 | 75 | 263 | 改善农村群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口263名 | 改善263名脱贫人口的生产生活条件，巩固脱贫成果。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坳上镇 | 戈盈村 | 戈盈村灌溉水渠及晾晒坪建设项目 | 新建 | 戈盈村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 修建戈盈村18组庙角小溪水管桥长12米，宽2.5米、修建水渠130米；修建晒谷坪150平方米等 | 46 | 46 | 0 | 1 | 40 | 246 | 1 | 7 | 40 | 改善246名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口40名。 | 改善40名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 相关乡镇 | 相关村 | 靖州县渠阳镇、甘棠镇、坳上镇高标准农田建设项目 | 新建 | 九龙村响水村东宝村高桥村溪口村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 九龙村、响水村、东宝村、高桥村、溪口村5个村新建灌渠2.04公里，排渠0.21公里；新建机耕路3.53公里；岸坡防护工程0.9公里。 | 294.59 | 294.59 | 0 | 5 | 475 | 1900 | 2 | 95 | 379 | 改善1900名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口379名。 | 改善379名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 下宝村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠2.0公里、机耕路1.18公里 | 125.21 | 125.21 | 0 | 1 | 294 | 1322 |  | 13 | 30 | 改善1322名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口264名。 | 改善264名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 上宝村 | 上宝村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 上宝村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠3.02公里 | 32.57 | 32.57 | 0 | 1 | 358 | 1613 |  | 8 | 13 | 改善1613名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口323名。 | 改善323名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 宝江村 | 宝江村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 宝江村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠1.31公里 | 16.02 | 16.02 | 0 | 1 | 169 | 759 | 1 | 4 | 7 | 改善759名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口152名。 | 改善152名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 水屯村 | 水屯村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 水屯村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠2.64公里、机耕路0.69公里 | 59.42 | 59.42 | 0 | 1 | 345 | 1553 |  | 10 | 31 | 改善1553名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口311名。 | 改善311名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 文溪村 | 文溪村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 文溪村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠2.39公里、机耕路1.23公里 | 63.08 | 63.08 | 0 | 1 | 348 | 1567 | 1 | 18 | 55 | 改善1567名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口313名。 | 改善313名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 金马村 | 金马村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 金马村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 机耕路3.33公里 | 52.1 | 52.1 | 0 | 1 | 243 | 1095 | 1 | 11 | 32 | 改善1095名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口219名。 | 改善219名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 朗溪村 | 朗溪村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 朗溪村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 机耕路1.69公里 | 62.08 | 62.08 | 0 | 1 | 266 | 1196 | 1 | 9 | 26 | 改善1196名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口239名。 | 改善239名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 文溪乡 | 长溪村 | 长溪村高标准农田建设项目（提质改造） | 新建 | 长溪村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 灌渠2.98公里 | 36.52 | 36.52 | 0 | 1 | 391 | 1760 | 1 | 12 | 26 | 改善1760名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口352名。 | 改善352名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大堡子镇 | 三江村 | 三江村小型拦水坝建设项目 | 新建 | 三江村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县水利局 | 8组长16米、高1.2米、宽1米小型拦水坝 | 12 | 10 | 2 | 1 | 65 | 220 | 1 | 7 | 23 | 改善村民生产生活条件 | 改善村民生产生活条件、增加农户就地务工机会。
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坳上 | 大开村 | 大开村高标准农田建设项目 | 新建 | 大开村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 新建机耕路3.37公里，2.5m宽，耕地恢复66.48亩 | 54.63 | 54.63 | 0 | 1 | 75 | 341 | 1 | 16 | 39 | 改善341名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口39名。 | 改善39名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三锹乡 | 元贞凤冲村 | 元贞凤冲村高标准农田建设项目 | 新建 | 元贞凤冲村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 新建机耕路2.06公里；28.17亩耕地恢复；φ800涵管24m；φ300涵管；长24米。 | 50.03 | 50.03 | 0 | 1 | 78 | 312 | 1 | 16 | 44 | 改善312名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口44名。 | 改善44名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 高桥村 | 高桥村高标准农田建设项目 | 新建 | 高桥村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 机耕道硬化0.14m、1.4公里机耕路，3.5m宽 | 51.63 | 51.63 | 0 | 1 | 80 | 322 | 1 | 8 | 18 | 改善322名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口18名。 | 改善18名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渠阳镇 | 戈村村 | 戈村村高标准农田建设项目 | 新建 | 戈村村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 新建机耕路0.08公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 1 | 3 | 5 | 改善31名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口5名。 | 改善5名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 平茶镇 | 界牌村 | 界牌村高标准农田建设项目 | 新建 | 界牌村 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 农业农村局 | 护岸工程410m | 73 | 73 | 0 | 1 | 114 | 456 | 1 | 11 | 27 | 改善456名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口27名。 | 改善27名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。
二 | [5 empty] | 乡村建设 | [7 empty] | 153.936
（一） | [5 empty] | 农村道路建设 | [7 empty] | 110
1 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 大堡子镇 | 三江村 | 三江村入户道路硬化项目 | 新建 | 三江村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 入户路硬化2000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 380 | 1350 | 1 | 25 | 76 | 改善村民生产生活条件 | 改善村民生产生活条件、增加农户就地务工机会 | 市级衔接资金（工作队项目经费）
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新厂镇 | 和平村 | 和平村五组岩梁冲产业路硬化项目 | 新建 | 和平村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县交通运输局 | 五组产业路硬化长1500米，宽4.5米，厚20公分 | 30 | 30 | 0 | 1 | 600 | 2147 | 0 | 98 | 360 | 改善和平村五组交通状况，推动杨梅产业发展，惠及全村收益 | 改善和平村五组交通状况，推动杨梅产业发展，惠及全村收益
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 横江桥 | 沙堆村 | 沙堆村农村道路建设项目 | 新建 | 沙堆村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县交通运输局 | 沙堆村马荒庙修建堡坎80米，道路硬化200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 57 | 225 | 1 | 12 | 43 | 善225名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口43人。 | 善225名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口43人。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渠阳镇 | 灯塔村 | 灯塔村18组道路维修项目 | 新建 | 灯塔村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 艮山口便民服务中心 | 新建石头护坡35*3*7米，路面维修，及道路两旁的水渠维修等 | 45 | 45 | 0 | 1 | 400 | 1700 | 1 | 69 | 270 | 方便灯塔村400余户1700余群众出行方便，减少水土流失，灌溉农田10亩 | 方便灯塔村400余户1700余群众出行方便，其中69户脱贫户170余人减少水土流失，灌溉农田10亩
（二） | [5 empty] | 农村安全饮水 | [7 empty] | 3.936
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村八、九组安全饮水工程项目 | 新建 | 八亚村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 八、九组自来水管更换2000米 | 3.936 | 3.936 | 0 | 1 | 90 | 410 | 1 | 9 | 40 | 改善410名群众的用水条件，其中受益脱贫人口40人 | 改善410名群众的用水条件，其中受益脱贫人口40人
（三） | [5 empty] | 其他 | [7 empty] | 25
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 其他 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村南山团寨消防池建设项目 | 新建 | 地笋村南山 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 地笋村南山团寨消防池4个及相关配套设施 | 25 | 25 | 0 | 1 | 83 | 300 | 1 | 16 | 52 | 改善阳家群众消防条件，其中受益人口300名。 | 改善52名脱贫人口消防条件，促进稳定增收。
（四） | [5 empty] | 人居环境整治 | [7 empty] | 15
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 太阳坪乡 | 诸葛村 | 诸葛村粟家团、杨家团、二组、八组人居环境整治项目 | 新建 | 诸葛村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 对粟家团、杨家团、二组、八组等全村四个团寨，进行室外地面硬化90立方米，人工挖沟200立方米，Ｃ25混泥土边沟150立方米，砌水泥砖墙15立方米，0.5米圆管涵15立方米及模板等 | 15 | 15 | 0 | 1 | 105 | 710 | 1 | 61 | 226 | 改善群众生产生活环境，其中受益脱贫户监测户61户226人 | 改善群众生产生活环境，其中受益脱贫户监测户61户226人，促进稳定增收 | 市工作队
经审核，以上项目未涉及非法占用耕地林地及耕地非粮化、非农化问题。 审核单位盖章 （乡镇自然资源、林业、农业站所） 审核人签字： 2024年XX月XX日